Приложение № 1

к результатам оценки эффективности реализации государственной программы

Омской области  "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую

область соотечественников, проживающих за рубежом" за 2014 год

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы Омской области "Оказание содействия добровольному переселению
в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом" на 1 января 2015 года

| № п/п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  | Целевой индикатор мероприятий государственной программы Омской области (далее – государственная программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код бюджетной классификации |  | Источник | Объем (рублей) 2014 год |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2014 год |  |
|  |  | Главный распорядитель средств областного бюджета | Целевая статья расходов |  | План | Факт | Неисполненные обязательства отчетного года |  |  |  | План | Факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы: улучшение миграционной ситуации в Омской области. Обеспечение экономики Омской области трудовыми ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 государственной программы: обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 (далее – Государственная программа Российской Федерации), частичная компенсация миграционной убыли в Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы "Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации государственной программы": реализация Государственной программы Российской Федерации на территории Омской области; частичная компенсация миграционной убыли в Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы "Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации государственной программы": нормативно-правовое и организационное обеспечение Государственной программы Российской Федерации на территории Омской области | 015 | 16 1 01 00 | Всего, из них расходы за счет: | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 100 000 | 100 000 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. средств дорожного фонда Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Средств местных бюджетов Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: формирование нормативной и организационной базы реализации Государственной программы Российской Федерации на территории Омской области | 015 | 16 1 01 00 | Всего, из них расходы за счет: | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 100 000 | 100 000 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. средств дорожного фонда Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Средств местных бюджетов Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: обеспечение работы консультационного пункта в целях организации консультационного сопровождения соотечественников в процессе социальной интеграции и трудовой адаптации на территории Омской области, а также подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов Омской области, обеспечивающих реализацию Государственной программы Российской Федерации на территории Омской области | 015 | 16 1 01 99 | Всего, из них расходы за счет: | 100 000 | 100 000 | - | Численность соотечественников, которым были предоставлены услуги консультационного пункта | человек | 2 100 | 300 |  | 560 |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 100 000 | 100 000 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. средств дорожного фонда Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Средств местных бюджетов Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 подпрограммы "Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации государственной программы": информационное обеспечение Государственной программы Российской Федерации на территории Омской области | 015 | 16 1 02 00 | Всего, из них расходы за счет: | 100 000 | 99 500 | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 100 000 | 99 500 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. средств дорожного фонда Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Средств местных бюджетов Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: организация информирования соотечественников по вопросам реализации Государственной программы Российской Федерации, обустройства и трудоустройства на территории Омской области | 015 | 16 1 02 00 | Всего, из них расходы за счет: | 100 000 | 99 500 | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 100 000 | 99 500 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. средств дорожного фонда Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Средств местных бюджетов Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1: подготовка, издание и распространение информационных материалов по вопросам добровольного переселения в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом | 015 | 16 1 02 99 | Всего, из них расходы за счет: | 100 000 | 99 500 | - | Количество экземпляров изданных печатных информационных материалов по вопросам добровольного переселения в Омскую область соотечественни-ков, проживающих за рубежом | штук | 7 000 | 1 000 |  | 4 000 |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 100 000 | 99 500 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. средств дорожного фонда Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Средств местных бюджетов Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2: подготовка и проведение презентаций государственной программы за рубежом, в том числе в режиме видеоконференции | 015 |  | Всего, из них расходы за счет: | - | - | - | Количество проведенных за рубежом презентаций государственной программы, в том числе в режиме видеоконференции | штук | 7 | 1 |  | 7 |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. средств дорожного фонда Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Средств местных бюджетов Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 3: организация и проведение информационно-ознакомительных туров для соотечественников, проживающих за рубежом | 015 |  | Всего, из них расходы за счет: | - | - | - | Количество проведенных информационно-ознакомительных туров для соотечественни-ков, проживающих за рубежом | штук | 7 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. средств дорожного фонда Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Средств местных бюджетов Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме "Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации государственной программы" государственной программы |  | 015 | 16 1 00 00 | Всего, из них расходы за счет: | 200 000 | 199 500 | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 200 000 | 199 500 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. средств дорожного фонда Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Средств местных бюджетов Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 государственной программы: привлечение трудовых ресурсов в Омскую область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы "Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их семей, а также их социальной адаптации на территории Омской области": привлечение соотечественников в Омскую область в соответствии с потребностями экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы "Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их семей, а также их социальной адаптации на территории Омской области": обеспечение возможности трудоустройства для соотечественников, прибывших на территорию Омской области | 803 | 16 2 01 00 | Всего, из них расходы за счет: | 1 070 000 | 1 070 000 | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 1 070 000 | 1 070 000 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. средств дорожного фонда Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Средств местных бюджетов Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их семей | 803 | 16 2 01 99 | Всего, из них расходы за счет: | 1 070 000 | 1 070 000 | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 1 070 000 | 1 070 000 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. средств дорожного фонда Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Средств местных бюджетов Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: организация содействия самозанятости участников государственной программы и членов их семей | 803 | 16 2 01 99 | Всего, из них расходы за счет: | 770 000 | 770 000 | - | Численность соотечественников, организовавших собственное дело при содействии Главного управления государственной службы занятости населения Омской области | человек | 70 |  | 10 |  | 11 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 770 000 | 770 000 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. средств дорожного фонда Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Средств местных бюджетов Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: осуществление мероприятий по профессиональному обучению участников государственной программы и членов их семей | 803 | 16 2 01 99 | Всего, из них расходы за счет: | 300 000 | 300 000 | - | Численность участников государственной программы и членов их семей, воспользовавшихся услугой по профессиональному обучению | человек | 210 |  | 30 |  | 30 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 300 000 | 300 000 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. средств дорожного фонда Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Средств местных бюджетов Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 подпрограммы "Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их семей, а также их социальной адаптации на территории Омской области": обеспечение социальной защищенности соотечественников, прибывших в Омскую область | 015 006 | 16 2 02 00 16 2 50 86, 16 Я 50 86 16 2 50 86 | Всего, из них расходы за счет: | 69 991 992,85 | 69 189 408,53 | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 50 772 120,00 | 50 116 180,70 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 18 602 900,00 | 18 456 254,98 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: | 616 972,85 | 616 972,85 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета | 616 972,85 | 616 972,85 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. средств дорожного фонда Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Средств местных бюджетов Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: содействие социальному и жилищному обустройству участников государственной программы и членов их семей | 015 006 | 16 2 02 00 16 2 50 86, 16 Я 50 86 16 2 50 86 | Всего, из них расходы за счет: | 69 991 992,85 | 69 189 408,53 | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 50 772 120,00 | 50 116 180,70 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 18 602 900,00 | 18 456 254,98 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: | 616 972,85 | 616 972,85 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета | 616 972,85 | 616 972,85 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. средств дорожного фонда Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Средств местных бюджетов Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1: организация работы по проведению медицинского освидетельствования участников государственной программы и членов их семей на заболевание наркоманией и инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, в соответствии с законодательством Российской Федерации | 006 | 16 2 02 99 | Всего, из них расходы за счет: | 641 620,00 | 641 620,00 | - | Удельный вес участников государственной программы и членов их семей, прошедших медицинское освиде-тельствование на заболевание наркоманией и инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, от числа обратившихся участников государственной программы и членов их семей в медицинские организации для медицинского освиде-тельствования на заболевание наркоманией и инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих | процен-тов | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 641 620,00 | 641 620,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. средств дорожного фонда Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Средств местных бюджетов Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2: предоставление участникам государственной программы и членам их семей единовременного подъемного пособия | 015 | 16 2 02 01 16 2 50 86 16 2 50 86 | Всего, из них расходы за счет: | 36 011 499,50 | 35 614 526,68 | - | Численность участников государственной программы и членов их семей, получивших единовременное подъемное пособие | человек | 8 136 |  | 2 336 |  | 3 948 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 26 893 290,70 | 26 496 906,70 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 8 501 235,95 | 8 500 647,13 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: | 616 972,85 | 616 972,85 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета | 616 972,85 | 616 972,85 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. средств дорожного фонда Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Средств местных бюджетов Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 3: предоставление участникам государственной программы компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения | 015 | 16 2 02 02 16 2 50 86 | Всего, из них расходы за счет: | 31 677 399,35 | 31 427 083,85 | - | Численность участников государственной программы, получивших компенсацию расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения | человек | 4 100 |  | 1 200 |  | 1 359 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 23 154 135,30 | 22 905 274,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 8 523 264,05 | 8 521 809,85 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. средств дорожного фонда Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Средств местных бюджетов Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 4: предоставление единовременного подъемного пособия участникам государственной программы и членам их семей из числа лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, в целях обеспечения их приема и обустройства | 015 | 16 2 02 03 16 Я 50 86 | Всего, из них расходы за счет: | 1 661 474,00 | 1 506 178,00 | - | Численность участников государственной программы и членов их семей из числа лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, получивших единовременное подъемное пособие | человек | 64 |  | 64 |  | 205 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 83 074,00 | 72 380,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 1 578 400,00 | 1 433 798,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. средств дорожного фонда Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Средств местных бюджетов Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме "Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их семей, а также их социальной адаптации на территории Омской области" |  | 015 803 006 | 16 2 00 00, 16 Я 50 86 | Всего, из них расходы за счет: | 71 061 992,85 | 70 259 408,53 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 51 842 120,00 | 51 186 180,70 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 18 602 900,00 | 18 456 254,98 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: | 616 972,85 | 616 972,85 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета | 616 972,85 | 616 972,85 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. средств дорожного фонда Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Средств местных бюджетов Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по государственной программе |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 71 261 992,85 | 70 458 908,53 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 52 042 120,00 | 51 385 680,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 18 602 900,00 | 18 456 254,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: | 616 972,85 | 616 972,85 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета | 616 972,85 | 616 972,85 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. средств дорожного фонда Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Средств местных бюджетов Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |