СВЕДЕНИЯ

о достижении ожидаемых результатов реализации государственной программы Омской области "Оказание

содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

за 2014 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников,проживающих за рубежом" (далее – государственная программа) | Единица измерения | Значение |  | Отклонение | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 государственной программы "Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации государственной программы" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество привлеченных на территорию Омской области соотечественников (участников государственной программы и членов их семей) | человек | 2 400 | 5 843 | +3 443 | В 2014 году планировалось принять и обустроить на территории Омской области 2 400 человек (1 200 участников программы и 1 200 членов их семей). Фактически в течение года в Омскую область прибыло 5 843 соотечественника (3 101 участник государственной программы и 2 742 члена их семей). Причинами отклонения являются: привлекательность для переселения Омской области для граждан Казахстана (71 % от всех прибывших соотечественников), а также массовое переселение лиц, вынужденно покинувших территорию Украины (21 % участников и членов их семей государственной программы, граждан Украины, от всех прибывших соотечественников) |
| 2 | Доля финансирования предусмотренных государственной программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета Омской области на реализацию предусмотренных государственной программой мероприятий | процентов | 90 | 97,3 | +7,3 | В 2014 году на реализацию мероприятий государственной программы направлено 70 458,9 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве – направлено 68 547,8 тыс. рублей, что составило 97,3 процента расходов бюджета Омской области, направленных на реализацию мероприятий государственной программы |
| 3 | Доля участников государственной программы и членов их семей, переселившихся на постоянное место жительства в Омскую область, в общем числе мигрантов, прибывших в Омскую область | процентов | 7 | 21,5 | +14,5 | На территорию Омской области прибыли 27 182 человека, в рамках государственной программы – 5 843 человека, что составляет 21,5 процента от общего числа мигрантов |
| Подпрограмма 2 государственной программы "Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их семей, а также их социальной адаптации на территории Омской области" |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество участников государственной программы и членов их семей, находящихся в трудоспособном возрасте | человек | 1 800 | 4 344 | +2 544 | В 2014 году на территорию Омской области прибыли 4 344 участника государственной программы и членов их семей трудоспособного возраста, что превышает запланированный показатель в 2,4 раза |
| 5 | Доля трудоустройства в организации Омской области, расположенные на территории Омской области, участников государственной программы и членов их семей в общем числе соотечественников, прибывших в трудоспособном возрасте и желающих трудоустроиться | процентов | 70 | 78,9 | +8,9 | В 2014 году обратились в центры занятости в целях поиска подходящей работы 128 соотечественников (100 участников государственной программы и 28 членов их семей). Из числа обратившихся в центры занятости трудоустроен 101 человек (78 участников государственной программы и 23 членов их семей), или 78,9 процента в общем числе соотечественников, прибывших в трудоспособном возрасте и желающих трудоустроиться. Признаны безработными в 2014 году 12 соотечественников (9,4 процента от числа соотечественников, обратившихся в центры занятости). В 2014 году 11 соотечественников открыли собственное дело в рамках участия в дополнительном мероприятии по организации собственного дела и созданию дополнительных постоянных рабочих мест. В 2014 году центрами занятости на профессиональное обучение было направлено 30 соотечественников |