Приложение № 2

к результатам оценки эффективности реализации государственной программы

Омской области "Оказание содействия добровольному переселению

в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

за 2015 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении ожидаемых результатов реализации государственной программы Омской области "Оказание

содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

за 2015 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом" (далее – государственная программа) | Единица измерения | Значение |  | Отклонение* | Примечание ** (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 государственной программы: "Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации государственной программы" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество привлеченных на территорию Омской области соотечественников (участников государственной программы и членов их семей) | человек | 2 100 | 6 189 | +4 089 |  |
| 2 | Доля финансирования предусмотренных государственной программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета Омской области на реализацию предусмотренных государственной программой мероприятий | процентов | 90 | 99,70 | +9,7 |  |
| 3 | Доля участников государственной программы и членов их семей, переселившихся на постоянное место жительства в Омскую область, в общем числе мигрантов, прибывших в Омскую область | процентов | 7 | 22,87 | +15,87 |  |
| Подпрограмма 2 государственной программы: "Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их семей, а также их социальной адаптации на территории Омской области" |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество участников государственной программы и членов их семей, находящихся в трудоспособном возрасте | человек | 1 575 | 4 549 | +2 974 |  |
| 5 | Доля трудоустройства в организации Омской области, расположенные на территории Омской области, участников государственной программы и членов их семей в общем числе соотечественников, прибывших в трудоспособном возрасте и желающих трудоустроиться | процентов | 70 | 90,63 | +20,63 |  |

<*> Отражается разница между данными, приведенными  в графе 5 и графе 4 (графа 6 = графа 5 - графа 4).

<**> Заполняется при недостижении планового значения.