Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 августа 2011 г. N 117-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ВНЕДРЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ

КАРТ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов

(в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=A2E5871BC32C64776D42136725D30CABE9F94FB086C05F7CDADA1A1CBE9E80B4927B738D088A7BB803170Cq4K5G) Правительства Омской области

от 25.01.2012 N 13-рп)

В целях реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=A2E5871BC32C64776D420D6A33BF53A1EAF317BA88C056298F854141E9q9K7G) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг":

1. Утвердить прилагаемый [План](#P30) внедрения универсальных электронных карт на территории Омской области.

2. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области А.В. Бесштанько.

Губернатор Омской области,

Председатель Правительства

Омской области

Л.К.ПОЛЕЖАЕВ

Приложение

к распоряжению Правительства Омской области

от 31 августа 2011 г. N 117-рп

ПЛАН

внедрения универсальных электронных карт

на территории Омской области

Список изменяющих документов

(в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=A2E5871BC32C64776D42136725D30CABE9F94FB086C05F7CDADA1A1CBE9E80B4927B738D088A7BB803170Cq4K5G) Правительства Омской области

от 25.01.2012 N 13-рп)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель  (исполнители) |
| 1. Разработка проектов нормативных правовых актов Омской области | | | |
| 1 | Проект постановления  Правительства Омской области,  устанавливающий правила  разработки, подключения и  функционирования региональных  и муниципальных электронных  приложений универсальной  электронной карты (далее -  электронные приложения),  обеспечивающих авторизованный  доступ к получению  государственных,  муниципальных и иных услуг, и  технические требования к ним | до 1 мая  2012 года | Министерство труда и  социального развития  Омской области  совместно с  Министерством  промышленной политики,  транспорта и связи  Омской области, иными  органами исполнительной  власти Омской области в  соответствии с их  компетенцией, органами  местного самоуправления  Омской области (по  согласованию) |
| 2 | Проект постановления  Правительства Омской области,  устанавливающий перечень  региональных и муниципальных  электронных приложений,  обеспечивающих авторизованный  доступ к получению  государственных,  муниципальных и иных услуг | до 1 июня  2012 года | Министерство труда и  социального развития  Омской области  совместно с  Министерством  промышленной политики,  транспорта и связи  Омской области, иными  органами исполнительной  власти Омской области в  соответствии с их  компетенцией, органами  местного самоуправления  Омской области (по  согласованию) |
| 3 | Проект постановления  Правительства Омской области,  определяющий государственные  и муниципальные  информационные системы,  необходимые для  предоставления  государственных и  муниципальных услуг с  использованием универсальных  электронных карт | до 1 июня  2012 года | Министерство  промышленной политики,  транспорта и связи  Омской области  совместно с  Министерством труда и  социального развития  Омской области,  органами местного  самоуправления Омской  области (по  согласованию) |
| 4 | Проект приказа Министерства  труда и социального развития  Омской области,  устанавливающий:  - порядок подачи заявления о  выдаче универсальной  электронной карты;  - порядок доставки  универсальных электронных  карт, выпускаемых и выдаваемых  по заявлениям граждан;  - порядок выдачи дубликата  универсальной электронной  карты и размер платы за  выдачу такого дубликата;  - порядок подачи заявления о  замене универсальной  электронной карты; | до 1 июня  2012 года | Министерство труда и  социального развития  Омской области |
| 5 | Проект постановления  Правительства Омской области,  устанавливающий порядок  погашения универсальной  электронной карты в случаях,  предусмотренных Федеральным  [законом](consultantplus://offline/ref=A2E5871BC32C64776D420D6A33BF53A1EAF013B581C256298F854141E9q9K7G) "Об организации  предоставления государственных  и муниципальных услуг" (далее  - Федеральный закон) | до 1 июня  2012 года | Министерство труда и  социального развития  Омской области |
| 6 | Проект постановления  Правительства Омской области,  определяющий случаи, при  которых универсальная  электронная карта является  документом, удостоверяющим  право гражданина на получение  государственных и  муниципальных услуг, а также  иных услуг | до 1 июня  2012 года | Министерство труда и  социального развития  Омской области |
| 7 | Внесение изменений в  нормативные правовые акты  Омской области, определяющие  порядок предоставления  государственных услуг,  предусматривающих  предоставление  государственных услуг в  электронной форме с  использованием универсальной  электронной карты | до 1 июня  2012 года | Органы исполнительной  власти Омской области,  предоставляющие  государственные услуги |
| 8 | Проект указа Губернатора  Омской области,  устанавливающий:  - срок, в течение которого  гражданин вправе обратиться с  заявлением об отказе от  получения универсальной  электронной карты в случае,  определенном Федеральным  [законом](consultantplus://offline/ref=A2E5871BC32C64776D420D6A33BF53A1EAF013B581C256298F854141E9q9K7G);  - порядок и срок направления  гражданином информации о  выборе банка в уполномоченную  организацию Омской области -  бюджетное учреждение Омской  области "Омский областной  информационный центр" (далее  - БУ "Омский областной  информационный центр") в  соответствии с Федеральным  [законом](consultantplus://offline/ref=A2E5871BC32C64776D420D6A33BF53A1EAF013B581C256298F854141E9q9K7G) | до 1 декабря  2013 года | Министерство труда и  социального развития  Омской области совместно  с Министерством  промышленной политики,  транспорта и связи  Омской области |
| 2. Организационные мероприятия | | | |
| 9 | Согласование проекта  постановления Правительства  Омской области,  устанавливающего правила  разработки, подключения и  функционирования электронных  приложений, обеспечивающих  авторизованный доступ к  получению государственных,  муниципальных и иных услуг, и  технические требования к ним,  с Министерством  экономического развития  Российской Федерации и  федеральной уполномоченной  организацией - открытым  акционерным обществом  "Универсальная электронная  карта" (далее - ОАО  "Универсальная электронная  карта") | до 30  сентября  2011 года | Министерство труда и  социального развития  Омской области,  Министерство  промышленной политики,  транспорта и связи  Омской области |
| 10 | Организация заключения  соответствующих соглашений  между Министерством труда и  социального развития Омской  области, БУ "Омский областной  информационный центр", иными  органами и организациями,  участвующими в процессе  предоставления государственных  и муниципальных услуг с  использованием универсальных  электронных карт, и ОАО  "Универсальная электронная  карта" | до 30  октября  2011 года | Министерство труда и  социального развития  Омской области |
| 11 | Проведение мероприятий по  информированию граждан об  использовании универсальной  электронной карты | апрель -  декабрь  2012 года | Главное управление по  делам печати,  телерадиовещания и  средств массовых  коммуникаций Омской  области, Министерство  труда и социального  развития Омской  области, Министерство  промышленной политики,  транспорта и связи  Омской области,  Министерство образования  Омской области, органы  местного самоуправления  Омской области (по  согласованию) |
| 12 | Организация заключения  соглашений между БУ "Омский  областной информационный  центр" и эмитентами  электронных приложений,  обеспечивающих авторизованный  доступ к получению  государственных,  муниципальных и иных услуг | до 1 июня  2012 года | Министерство труда и  социального развития  Омской области |
| 13 | Обеспечение функционирования  информационных систем БУ  "Омский областной  информационный центр",  включая их подключение к  инфраструктуре Электронного  Правительства Омской области  и информационной системе ОАО  "Универсальная электронная  карта" | до 1 июня  2012 года | Министерство труда и  социального развития  Омской области совместно  с Министерством  промышленной политики,  транспорта и связи  Омской области, БУ  "Омский областной  информационный центр"  (по согласованию) |
| 14 | Организация пунктов приема  заявлений на выдачу и пунктов  выдачи универсальных  электронных карт на  территории Омской области | до 1 июня  2012 года | Министерство труда и  социального развития  Омской области, БУ  "Омский областной  информационный центр"  (по согласованию) |
| 15 | Организация инфраструктуры  использования универсальной  электронной карты в Омской  области | до 1 июня  2012 года | Министерство труда и  социального развития  Омской области, иные  органы исполнительной  власти Омской области в  соответствии с их  компетенцией,  предоставляющие  государственные услуги,  БУ "Омский областной  информационный центр"  (по согласованию) |
| 16 | Организация "горячей линии"  телефонного обслуживания  граждан по вопросам  использования универсальной  электронной карты | до 1 июня  2012 года | Министерство труда и  социального развития  Омской области совместно  с Министерством  промышленной политики,  транспорта и связи  Омской области |