Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 августа 2011 г. N 117-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ВНЕДРЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ

КАРТ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов

(в ред. Распоряжения Правительства Омской области

от 25.01.2012 N 13-рп)

В целях реализации Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг":

1. Утвердить прилагаемый [План](#P30) внедрения универсальных электронных карт на территории Омской области.

2. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области А.В. Бесштанько.

Губернатор Омской области,

Председатель Правительства

Омской области

Л.К.ПОЛЕЖАЕВ

Приложение

к распоряжению Правительства Омской области

от 31 августа 2011 г. N 117-рп

ПЛАН

внедрения универсальных электронных карт

на территории Омской области

Список изменяющих документов

(в ред. Распоряжения Правительства Омской области

от 25.01.2012 N 13-рп)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Наименование мероприятия  |  Срок  исполнения  |  Ответственный  исполнитель  (исполнители)  |
|  1. Разработка проектов нормативных правовых актов Омской области  |
|  1  | Проект постановления Правительства Омской области, устанавливающий правила разработки, подключения и функционирования региональных и муниципальных электронных приложений универсальной электронной карты (далее - электронные приложения), обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, муниципальных и иных услуг, и технические требования к ним  |  до 1 мая  2012 года  | Министерство труда и социального развития Омской области совместно с Министерством промышленной политики, транспорта и связи Омской области, иными органами исполнительной власти Омской области в соответствии с их компетенцией, органами местного самоуправления Омской области (по согласованию)  |
|  2  | Проект постановления Правительства Омской области, устанавливающий перечень региональных и муниципальных электронных приложений, обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, муниципальных и иных услуг  |  до 1 июня  2012 года  | Министерство труда и социального развития Омской области совместно с Министерством промышленной политики, транспорта и связи Омской области, иными органами исполнительной власти Омской области в соответствии с их компетенцией, органами местного самоуправления Омской области (по согласованию)  |
|  3  | Проект постановления Правительства Омской области, определяющий государственные и муниципальные информационные системы, необходимые для предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием универсальных электронных карт  |  до 1 июня  2012 года  | Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области совместно с Министерством труда и социального развития Омской области, органами местного самоуправления Омской области (по согласованию)  |
|  4  | Проект приказа Министерства труда и социального развития Омской области, устанавливающий: - порядок подачи заявления о выдаче универсальной электронной карты; - порядок доставки универсальных электронных карт, выпускаемых и выдаваемыхпо заявлениям граждан; - порядок выдачи дубликата универсальной электронной карты и размер платы за выдачу такого дубликата; - порядок подачи заявления о замене универсальной электронной карты;  |  до 1 июня  2012 года  | Министерство труда и социального развития Омской области  |
|  5  | Проект постановления Правительства Омской области, устанавливающий порядок погашения универсальной электронной карты в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об организации предоставления государственныхи муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон)  |  до 1 июня  2012 года  | Министерство труда и социального развития Омской области  |
|  6  | Проект постановления Правительства Омской области, определяющий случаи, при которых универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим право гражданина на получение государственных и муниципальных услуг, а также иных услуг  |  до 1 июня  2012 года  | Министерство труда и социального развития Омской области  |
|  7  | Внесение изменений в нормативные правовые акты Омской области, определяющие порядок предоставления государственных услуг, предусматривающих предоставление государственных услуг в электронной форме с использованием универсальной электронной карты  |  до 1 июня  2012 года  | Органы исполнительной власти Омской области, предоставляющие государственные услуги  |
|  8  | Проект указа Губернатора Омской области, устанавливающий: - срок, в течение которого гражданин вправе обратиться с заявлением об отказе от получения универсальной электронной карты в случае, определенном Федеральным законом; - порядок и срок направления гражданином информации о выборе банка в уполномоченную организацию Омской области - бюджетное учреждение Омской области "Омский областной информационный центр" (далее - БУ "Омский областной информационный центр") в соответствии с Федеральным законом | до 1 декабря  2013 года  | Министерство труда и социального развития Омской области совместнос Министерством промышленной политики, транспорта и связи Омской области  |
|  2. Организационные мероприятия  |
|  9  | Согласование проекта постановления Правительства Омской области, устанавливающего правила разработки, подключения и функционирования электронных приложений, обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, муниципальных и иных услуг, и технические требования к ним, с Министерством экономического развития Российской Федерации и федеральной уполномоченной организацией - открытым акционерным обществом "Универсальная электронная карта" (далее - ОАО "Универсальная электронная карта")  |  до 30  сентября  2011 года  | Министерство труда и социального развития Омской области, Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области  |
| 10  | Организация заключения соответствующих соглашений между Министерством труда и социального развития Омской области, БУ "Омский областной информационный центр", иными органами и организациями, участвующими в процессе предоставления государственныхи муниципальных услуг с использованием универсальных электронных карт, и ОАО "Универсальная электронная карта"  |  до 30  октября  2011 года  | Министерство труда и социального развития Омской области  |
| 11  | Проведение мероприятий по информированию граждан об использовании универсальной электронной карты  |  апрель -  декабрь  2012 года  | Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, Министерство труда и социального развития Омской области, Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, Министерство образованияОмской области, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)  |
| 12  | Организация заключения соглашений между БУ "Омский областной информационный центр" и эмитентами электронных приложений, обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, муниципальных и иных услуг  |  до 1 июня  2012 года  | Министерство труда и социального развития Омской области  |
| 13  | Обеспечение функционирования информационных систем БУ "Омский областной информационный центр", включая их подключение к инфраструктуре Электронного Правительства Омской области и информационной системе ОАО "Универсальная электронная карта"  |  до 1 июня  2012 года  | Министерство труда и социального развития Омской области совместнос Министерством промышленной политики, транспорта и связи Омской области, БУ "Омский областной информационный центр" (по согласованию)  |
| 14  | Организация пунктов приема заявлений на выдачу и пунктов выдачи универсальных электронных карт на территории Омской области  |  до 1 июня  2012 года  | Министерство труда и социального развития Омской области, БУ "Омский областной информационный центр" (по согласованию)  |
| 15  | Организация инфраструктуры использования универсальной электронной карты в Омской области  |  до 1 июня  2012 года  | Министерство труда и социального развития Омской области, иные органы исполнительной власти Омской области в соответствии с их компетенцией, предоставляющие государственные услуги, БУ "Омский областной информационный центр" (по согласованию)  |
| 16  | Организация "горячей линии" телефонного обслуживания граждан по вопросам использования универсальной электронной карты  |  до 1 июня  2012 года  | Министерство труда и социального развития Омской области совместнос Министерством промышленной политики, транспорта и связи Омской области  |