- ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2009 г. N 174-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ

ОБЛАСТИ "СЕМЬЯ И ДЕМОГРАФИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(2010 - 2014 ГОДЫ)"

(в ред. Постановлений Правительства Омской области

от 07.04.2010 N 57-п, от 04.08.2010 N 150-п,

от 22.09.2010 N 192-п, от 01.12.2010 N 233-п,

от 29.04.2011 N 73-п, от 29.06.2011 N 116-п,

от 12.10.2011 N 194-п, от 12.12.2011 N 237-п,

от 29.12.2011 N 274-п, от 04.04.2012 N 71-п,

от 25.04.2012 N 94-п, от 18.07.2012 N 144-п,

от 10.10.2012 N 218-п, от 09.11.2012 N 236-п)

Правительство Омской области постановляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу Омской области "Семья и демография Омской области (2010 - 2014 годы)" (далее - программа) согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

2. Исключен. - Постановление Правительства Омской области от 12.10.2011 N 194-п.

Губернатор Омской области,

Председатель Правительства

Омской области

Л.К.ПОЛЕЖАЕВ

- Приложение N 1

к постановлению Правительства Омской области

от 25 сентября 2009 г. N 174-п

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

"Семья и демография Омской области (2010 - 2014 годы)"

(в ред. Постановлений Правительства Омской области

от 04.08.2010 N 150-п, от 22.09.2010 N 192-п,

от 01.12.2010 N 233-п, от 29.04.2011 N 73-п,

от 29.06.2011 N 116-п, от 12.10.2011 N 194-п,

от 12.12.2011 N 237-п, от 29.12.2011 N 274-п,

от 04.04.2012 N 71-п, от 25.04.2012 N 94-п,

от 18.07.2012 N 144-п, от 10.10.2012 N 218-п,

от 09.11.2012 N 236-п)

- ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы Омской области

"Семья и демография Омской области

(2010 - 2014 годы)"

┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование         │Долгосрочная целевая программа Омской области      │

│                     │"Семья и демография Омской области (2010 - 2014    │

│                     │годы)" (далее - Программа)                         │

├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│Дата принятия решения│Распоряжение Правительства Омской области от 1 июля│

│о разработке         │2009 года N 90-рп "О Плане работы Правительства    │

│(наименование и номер│Омской области на III квартал 2009 года"           │

│соответствующего     │                                                   │

│правового акта)      │                                                   │

├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│Заказчик             │Правительство Омской области                       │

├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│Исполнитель-         │Министерство труда и социального развития Омской   │

│координатор          │области (далее - Минтруд)                          │

├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│Исполнители          │Минтруд;                                           │

│                     │Министерство здравоохранения Омской области        │

│                     │(далее - Минздрав);                                │

│                     │Министерство культуры Омской области (далее -      │

│                     │Минкультуры);                                      │

│                     │Министерство образования Омской области (далее -   │

│                     │Минобразования);                                   │

│                     │Министерство по делам молодежи, физической культуры│

│                     │и спорта Омской области (далее - Минспорт);        │

│                     │Министерство промышленной политики, связи и        │

│                     │инновационных технологий Омской области            │

│                     │(далее - Минпром);                                 │

│                     │Министерство сельского хозяйства и продовольствия  │

│                     │Омской области (далее - Минсельхоз);               │

│                     │Министерство строительства, транспорта и           │

│                     │жилищно-коммунального комплекса Омской области     │

│                     │(далее - Минстрой);                                │

│                     │Министерство экономики Омской области (далее -     │

│                     │Минэкономики);                                     │

│                     │Главное управление государственной службы занятости│

│                     │населения Омской области (далее - ГУ занятости);   │

│                     │Главное управление по делам печати,                │

│                     │телерадиовещания и средств массовых коммуникаций   │

│                     │Омской области (далее - ГУ по делам печати);       │

│                     │Региональное объединение работодателей Омской      │

│                     │области (далее - РОР) (по согласованию);           │

│                     │Территориальное общественное объединение "Федерация│

│                     │омских профсоюзов" (далее - ФОП) (по согласованию);│

│                     │Омская областная общественная организация "Лига    │

│                     │профессиональных управленцев" (далее - Лига        │

│                     │профессиональных управленцев) (по согласованию);   │

│                     │Управление Федеральной миграционной службы по      │

│                     │Омской области (далее - УФМС) (по согласованию);   │

│                     │Управление Министерства внутренних дел Российской  │

│                     │Федерации по Омской области (далее - УМВД России   │

│                     │по Омской области) (по согласованию);              │

│                     │Управление Федеральной службы исполнения наказаний │

│                     │по Омской области (далее - УФСИН по Омской области)│

│                     │(по согласованию);                                 │

│                     │Омское областное отделение общественной организации│

│                     │"Союз женщин России" (далее - Союз женщин России)  │

│                     │(по согласованию);                                 │

│                     │Омское областное отделение Общероссийского         │

│                     │общественного благотворительного фонда "Российский │

│                     │детский фонд" (далее - Российский детский фонд) (по│

│                     │согласованию);                                     │

│                     │Региональная общественная организация "Омское      │

│                     │родительское собрание" (далее - РОО "Омское        │

│                     │родительское собрание") (по согласованию);         │

│                     │автономное учреждение Омской области среднего      │

│                     │профессионального образования "Техникум "Учебный   │

│                     │центр "Ориентир" (далее - АУ "Ориентир")           │

│                     │(по согласованию);                                 │

│                     │абзац   исключен.  -  Постановление   Правительства│

│                     │Омской области от 18.07.2012 N 144-п               │

│                     │казенное учреждение Омской области "Центр занятости│

│                     │населения Калачинского района" (по согласованию);  │

│                     │казенное учреждение Омской области "Центр занятости│

│                     │населения Полтавского района" (по согласованию);   │

│                     │казенное учреждение Омской области "Центр занятости│

│                     │населения Русско-Полянского района"                │

│                     │(по согласованию)                                  │

│(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 01.12.2010 N 233-п,│

│от 29.06.2011 N 116-п, от 18.07.2012 N 144-п)                            │

├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│Основные целевые     │- естественный прирост (убыль) населения Омской    │

│индикаторы           │области;                                           │

│                     │- удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без │

│                     │попечения родителей, переданных на воспитание в    │

│                     │семью, в общем числе выявленных детей-сирот и      │

│                     │детей, оставшихся без попечения родителей,         │

│                     │проживающих на территории Омской области;          │

│                     │- уровень общей безработицы в Омской области       │

│                     │- абзац  исключен.  -  Постановление  Правительства│

│                     │Омской области от 25.04.2012 N 94-п;               │

│                     │- абзац  исключен.  -  Постановление  Правительства│

│                     │Омской области от 18.07.2012 N 144-п               │

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 18.07.2012 N 144-п)│

├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│Сроки и этапы        │2010 - 2014 годы. Этапы реализации Программы не    │

│реализации           │выделяются                                         │

├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│Финансовое           │Общие расходы областного бюджета на реализацию     │

│обеспечение          │Программы составляют 236 163,5 тыс. рублей в       │

│                     │ценах соответствующих лет, в том числе:            │

│                     │- 2010 год - 102 507,5 тыс. рублей;                │

│                     │- 2011 год - 27 044,0 тыс. рублей;                 │

│                     │- 2012 год - 26 920,0 тыс. рублей;                 │

│                     │- 2013 год - 43 418,0 тыс. рублей;                 │

│                     │- 2014 год - 36 274,0 тыс. рублей                  │

│(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 22.09.2010 N 192-п,│

│от  01.12.2010 N 233-п, от  29.04.2011 N 73-п, от  29.06.2011 N 116-п, от│

│12.10.2011 N 194-п,  от 1 2.12.2011 N 237-п,  от  29.12.2011 N 274-п,  от│

│04.04.2012  N 71-п,  от  18.07.2012 N 144-п,  от  10.10.2012 N 218-п,  от│

│09.11.2012 N 236-п)                                                      │

├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│Основные ожидаемые   │Программа позволит к концу 2014 года:              │

│конечные результаты  │- обеспечить смену естественной убыли населения    │

│                     │Омской области естественным приростом;             │

│                     │- абзац  исключен.  -  Постановление  Правительства│

│                     │Омской области от 25.04.2012 N 94-п;               │

│                     │- снизить уровень общей безработицы на 8,2 процента│

│                     │по сравнению с 2009 годом                          │

│                     │- абзац  исключен.  -  Постановление  Правительства│

│                     │Омской области от 25.04.2012 N 94-п;               │

│                     │- абзац  исключен.  -  Постановление  Правительства│

│                     │Омской области от 18.07.2012 N 144-п               │

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 18.07.2012 N 144-п)│

└─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘

- I. Сущность решаемых Программой проблем

В настоящее время в Омской области остаются актуальными проблемы демографического развития, снижения уровня общей безработицы, повышения конкурентоспособности и мобильности рабочей силы на рынке труда, повышения качества жизни населения.

Перед органами исполнительной власти Омской области стоят задачи снижения смертности населения от внешних причин (прежде всего в трудоспособном возрасте), укрепления института семьи, формирования эффективных механизмов регулирования рынка труда и развития социальных институтов, обеспечивающих высокий уровень социальной защищенности граждан и условия для выхода граждан из трудной жизненной ситуации с использованием собственных возможностей.

В составе населения Омской области имеются социальные группы, которые нуждаются в повышенном внимании общества: пожилые люди, инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Реализация мероприятий по обеспечению данных категорий населения различными формами социальной поддержки является фактором социального развития, способствующим улучшению социального здоровья общества.

Демографическая ситуация, сложившаяся в Омской области, отражает общие тенденции ее развития в Российской Федерации. Сокращение численности населения Омской области обусловлено как превышением уровня смертности над уровнем рождаемости, так и миграционным оттоком.

Убыль населения Омской области за счет естественных потерь регистрируется с 1993 года. За последние 17 лет естественная убыль населения составила 117,5 тыс. человек.

Начиная с 90-х годов наблюдалось резкое снижение числа рождений в расчете на одну женщину. С 2000 года отмечается постепенное увеличение рождаемости, но современный ее уровень не может обеспечить замещения поколений.

Самый высокий уровень смертности начиная с 1990 года зафиксирован в 2005 году - 15,5 промилле (число умерших превысило число родившихся в 1,5 раза). С 2006 года общий коэффициент смертности постепенно снижался и в 2009 году составил 13,6 промилле.

Абзац исключен. - Постановление Правительства Омской области от 01.12.2010 N 233-п.

Абзац исключен. - Постановление Правительства Омской области от 25.04.2012 N 94-п.

Продолжают развиваться негативные тенденции изменения семейно-брачных отношений. Почти каждый второй заключенный брак оканчивается расторжением, растет число неполных семей с детьми. Отмечается рост семейного неблагополучия, что ведет к распространению социального сиротства.

С учетом тенденций социально-экономического развития Омской области особую актуальность приобретают вопросы оптимизации и совершенствования инфраструктуры социальной сферы, повышения эффективности работы учреждений, оказывающих населению социальные услуги, за счет более полного удовлетворения потребностей семьи.

Социальное неблагополучие семей зачастую является следствием тяжелого материального положения. Преодоление данной проблемы затруднено тем, что сохраняется достаточно сложная ситуация на региональном рынке труда, особенно в муниципальных районах Омской области.

В этих условиях возрастает потребность в обеспечении продуктивной занятости населения и адресной социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, обладающих низкой конкурентоспособностью на рынке труда. Необходимо принятие эффективных мер, направленных на повышение профессиональной мобильности на основе развития системы непрерывного профессионального образования, системы профессиональной ориентации и психологической поддержки населения.

Абзац исключен. - Постановление Правительства Омской области от 18.07.2012 N 144-п.

На территории Омской области проживает более 260 тыс. лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. В Омской области ежегодно из исправительных учреждений освобождается свыше 4 тыс. осужденных, при этом наблюдается тенденция к увеличению их количества.

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 29.06.2011 N 116-п)

На протяжении нескольких лет в Омской области каждое третье преступление совершается лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности. Наблюдается стойкая криминогенная направленность ранее судимых на совершение ими тяжких и особо тяжких преступлений против личности и собственности (убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев).

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 29.06.2011 N 116-п)

Социальное неблагополучие является одной из важных причин совершения бывшими осужденными новых преступлений. Многие из осужденных при освобождении не имеют жилого помещения для проживания или пребывания, в котором они могли бы зарегистрироваться по месту жительства или по месту пребывания, документов, удостоверяющих личность, утратили родственные связи. Каждый третий из них нуждается в бытовом и трудовом устройстве. При этом у лиц, освобожденных из мест лишения свободы, отмечается низкая мотивация к трудоустройству, отсутствие необходимых навыков самостоятельного поиска работы.

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 29.06.2011 N 116-п)

В целях профилактики рецидивной преступности необходимо создать условия, которые помогут данной категории лиц адаптироваться в жизни. Необходимо осуществлять развитие сети учреждений, оказывающих социальные услуги лицам, освободившимся из мест лишения свободы, и укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих помощь данным лицам.

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 29.06.2011 N 116-п)

Выполнение мероприятий Программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на улучшение демографической ситуации. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

- ухудшение социально-экономической ситуации;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

- неэффективное взаимодействие исполнителей.

Указанные риски могут привести к увеличению естественной убыли и миграционному оттоку населения Омской области, значительному увеличению числа семей, находящихся в социально опасном положении, негативным изменениям на рынке труда, ухудшению здоровья граждан.

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 01.12.2010 N 233-п)

В перспективе эти риски могут снизить эффективность ранее предпринимавшихся действий по улучшению демографической ситуации в Омской области и повлечь увеличение расходов из областного бюджета.

- II. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- укрепление института семьи и пропаганда семейных ценностей, уменьшение негативного влияния факторов социальной среды на положение детей, проживающих в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- улучшение положения граждан старшего поколения и инвалидов, повышение эффективности системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

- повышение эффективности занятости населения и обеспечение экономики квалифицированными специалистами;

- абзац исключен. - Постановление Правительства Омской области от 18.07.2012 N 144-п;

- формирование условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий, а также для содержания по решению суда иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации.

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 29.06.2011 N 116-п; в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.11.2012 N 236-п)

Задачи Программы определяются ее целями и заключаются в следующем:

- укрепление в общественном сознании авторитета семьи, уважения и приверженности семейным ценностям;

- создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- модернизация материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания Омской области, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям, детям;

- абзац исключен. - Постановление Правительства Омской области от 01.12.2010 N 233-п;

- содействие обеспечению экономики Омской области квалифицированными специалистами, сокращение отраслевой и профессионально-квалификационной диспропорции на рынке труда Омской области;

- повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда, в том числе молодежи без практического опыта работы, граждан, имеющих детей в возрасте до трех лет, а также граждан, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, граждан, уволенных с военной службы;

- абзац исключен. - Постановление Правительства Омской области от 25.04.2012 N 94-п;

- абзацы тринадцатый - пятнадцатый исключены. - Постановление Правительства Омской области от 18.07.2012 N 144-п;

- расширение перечня и повышение качества социальных услуг, направленных на социальную адаптацию и реабилитацию лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий.

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 29.06.2011 N 116-п)

Мероприятия, направленные на укрепление института семьи, пропаганду семейных ценностей и уменьшение негативного влияния факторов среды обитания на положение детей, проживающих в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, позволят создать благоприятные условия для развития и жизнедеятельности указанной категории детей, а также будут способствовать формированию ответственного родительства, укреплению в общественном сознании приверженности семейным ценностям.

Мероприятия, направленные на улучшение положения граждан старшего поколения и инвалидов, повысят степень их социальной защищенности, позволят создать условия для активного долголетия указанных категорий граждан.

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 01.12.2010 N 233-п)

Повышению эффективности занятости населения и обеспечению экономики квалифицированными трудовыми ресурсами будет способствовать достижение сбалансированности профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения рабочей силы на рынке труда Омской области, а также развитие кадрового потенциала Омской области, повышение конкурентоспособности отдельных категорий граждан на рынке труда Омской области.

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.04.2012 N 94-п)

Абзац исключен. - Постановление Правительства Омской области от 18.07.2012 N 144-п.

Формированию условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий будет способствовать укрепление материально-технической базы сети учреждений, осуществляющих социальную адаптацию и реабилитацию указанных категорий лиц. Предусмотренные мероприятия, направленные на создание условий для адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, на рынке труда, позволят повысить их конкурентоспособность на рынке труда и в итоге восстановить утраченный социальный статус.

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 29.06.2011 N 116-п)

В целом достижение целей и выполнение задач Программы будут способствовать решению социально-экономических задач, соответствующих приоритетам государственной социальной политики, приоритетным национальным проектам "Здоровье" и "Образование", Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 13 февраля 2006 года N 18.

- III. Сроки реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2010 - 2014 годов. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.

- IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Мероприятия Программы разработаны на основе всестороннего анализа демографической ситуации и перспектив ее изменения, а также влияния демографических процессов на обеспечение потребностей экономики Омской области в квалифицированных специалистах.

Программой предусматривается комплекс мероприятий, объединенных по четырем сферам деятельности.

В сфере укрепления института семьи, пропаганды семейных ценностей предполагается проведение направленных на пропаганду семейных ценностей информационных и благотворительных акций, осуществление публикаций в средствах массовой информации, размещение социальной рекламы.

Организация летнего семейного отдыха, конкурсов, фестивалей, праздников будет способствовать поддержке и поощрению благополучных семей, организации совместного досуга членов семей различных возрастных групп, а также развитию сферы услуг, ориентированной на работу с семьями.

Реализация мер, направленных на обобщение и распространение позитивного опыта работы с семьей, позволит повысить качество проводимых мероприятий среди семей, в том числе среди молодежи и молодых семей.

В сфере обеспечения активного долголетия граждан пожилого возраста и инвалидов предусмотрены мероприятия, направленные на совершенствование модели социального обслуживания населения Омской области, модернизацию материально-технической базы учреждений социального обслуживания Омской области, обеспечение социальной адаптации и реабилитации граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями.

Абзацы седьмой - восьмой исключены. - Постановление Правительства Омской области от 01.12.2010 N 233-п.

В сфере регулирования рынка труда Омской области предусмотрены мероприятия, направленные на содействие обеспечению экономики Омской области квалифицированными специалистами, сокращение отраслевой и профессионально-квалификационной диспропорции в структуре спроса и предложения, повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда Омской области. Данные мероприятия разработаны с учетом проблем, связанных с трудоустройством отдельных категорий граждан, испытывающих трудности при поиске работы, выявленных по результатам комплексной проверки исполнения в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа федерального законодательства и решений Президента Российской Федерации по вопросам содействия занятости населения, в том числе обеспечения конституционных прав граждан на труд и социальную защиту от безработицы.

Абзац исключен. - Постановление Правительства Омской области от 18.07.2012 N 144-п.

Реализация мер, направленных на формирование условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий, позволит повысить качество социальных услуг, направленных на социальную адаптацию и реабилитацию дезадаптированных граждан, что обеспечит увеличение численности экономически активного населения Омской области и улучшение криминогенной обстановки на территории Омской области.

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 29.06.2011 N 116-п)

Строительство здания для временного содержания иностранных граждан, подлежащих по решению суда выдворению за пределы Российской Федерации, будет способствовать соблюдению требований законодательства о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, а также стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Омской области.

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 09.11.2012 N 236-п)

При разработке Программы особое внимание уделено оптимизации затрат на ее реализацию при одновременной ориентации на достижение социально-экономического эффекта при осуществлении мероприятий. В связи с этим бюджетные средства, предусмотренные на реализацию Программы, будут направлены на осуществление важнейших мероприятий в области семейной и демографической политики. Кроме того, для достижения целей Программы в течение 2010 - 2014 годов будет организована работа по следующим направлениям деятельности:

- организация бесплатного посещения детьми, находящимися в кризисном стационаре бюджетного учреждения Омской области "Омский областной центр социально-психологической помощи несовершеннолетним и молодежи", спортивных учреждений, учреждений культуры (с участием Минспорта, Минкультуры);

- абзац исключен. - Постановление Правительства Омской области от 01.12.2010 N 233-п;

- организация и проведение комплексного мониторинга состояния рынка труда Омской области, в том числе текущей ситуации на рынке труда, состояния трудовых ресурсов, потребности экономики в трудовых ресурсах (с участием Минтруда, Минэкономики, Минобразования, ГУ занятости);

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.04.2012 N 94-п)

- создание системы профориентационной диагностики на сайте бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования "Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения" (с участием Минтруда);

- организация профессиональной переподготовки граждан, уволенных с военной службы, из числа безработных граждан для укомплектования рабочих мест в отраслях экономики Омской области, испытывающих дефицит в квалифицированных кадрах (с участием ГУ занятости);

- оказание услуг по трудоустройству, профессиональной ориентации, психологической поддержке выпускников учреждений профессионального образования в целях создания условий для эффективной профессиональной самореализации, повышения конкурентоспособности на рынке труда (с участием Минобразования, Минтруда, Минстроя, Минпрома, Минздрава, Минсельхоза, РОР, ФОП);

- абзацы шестнадцатый - девятнадцатый исключены. - Постановление Правительства Омской области от 25.04.2012 N 94-п;

- развитие научно-методической базы социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий (с участием Минтруда, ГУ занятости, Минобразования, Минздрава, УФМС, УФСИН по Омской области);

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 29.06.2011 N 116-п)

- восстановление социального статуса лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий и оказание им медицинской помощи (с участием Минтруда, ГУ занятости, Минздрава, УМВД России по Омской области).

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 29.06.2011 N 116-п)

- V. Объемы финансирования Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования составит 236 163,5 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:

(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 22.09.2010 N 192-п, от 01.12.2010 N 233-п, от 29.04.2011 N 73-п, от 29.06.2011 N 116-п, от 12.10.2011 N 194-п, от 12.12.2011 N 237-п, от 29.12.2011 N 274-п, от 04.04.2012 N 71-п, от 18.07.2012 N 144-п, от 10.10.2012 N 218-п, от 09.11.2012 N 236-п)

- 2010 год - 102 507,5 тыс. рублей;

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 22.09.2010 N 192-п)

- 2011 год - 27 044,0 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 01.12.2010 N 233-п, от 29.04.2011 N 73-п, от 29.06.2011 N 116-п, от 12.10.2011 N 194-п, от 12.12.2011 N 237-п)

- 2012 год - 26 920,0 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 01.12.2010 N 233-п, от 29.04.2011 N 73-п, от 29.06.2011 N 116-п, от 12.10.2011 N 194-п, от 12.12.2011 N 237-п, от 29.12.2011 N 274-п, от 04.04.2012 N 71-п, от 10.10.2012 N 218-п)

- 2013 год - 43 418,0 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 01.12.2010 N 233-п, от 29.04.2011 N 73-п, от 29.06.2011 N 116-п, от 12.10.2011 N 194-п, от 12.12.2011 N 237-п, от 29.12.2011 N 274-п, от 04.04.2012 N 71-п, от 18.07.2012 N 144-п, от 09.11.2012 N 236-п)

- 2014 год - 36 274,0 тыс. рублей.

(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 01.12.2010 N 233-п, от 29.04.2011 N 73-п, от 29.06.2011 N 116-п, от 12.10.2011 N 194-п, от 12.12.2011 N 237-п, от 29.12.2011 N 274-п, от 04.04.2012 N 71-п, от 18.07.2012 N 144-п, от 09.11.2012 N 236-п)

Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования приведены в приложении N 1 к Программе.

- VI. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации Программы ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития Омской области, характеризующих социально-демографическую ситуацию и качество жизни населения.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к концу 2014 года:

- смену естественной убыли населения Омской области естественным приростом;

- увеличение числа родившихся на 7,3 процента по сравнению с 2009 годом;

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.04.2012 N 94-п)

- увеличение числа многодетных семей на 20,7 процента по сравнению с 2009 годом;

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 25.04.2012 N 94-п)

- снижение числа разводов на 100 браков на 3,4 процента по сравнению с 2009 годом;

- увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, в общем числе выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Омской области, на 0,6 процента по сравнению с 2009 годом;

- снижение уровня общей безработицы в Омской области на 8,2 процента по сравнению с 2009 годом;

- повышение уровня профессиональной подготовки кадров в организациях, расположенных на территории Омской области, на 15 процентов по сравнению с 2009 годом;

- обеспечение трудоустройства 96 процентов безработных граждан после профессионального обучения.

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 18.07.2012 N 144-п)

- абзац исключен. - Постановление Правительства Омской области от 25.04.2012 N 94-п;

- абзац исключен. - Постановление Правительства Омской области от 18.07.2012 N 144-п.

- абзацы двенадцатый - тринадцатый исключены. - Постановление Правительства Омской области от 25.04.2012 N 94-п.

- абзац исключен. - Постановление Правительства Омской области от 01.12.2010 N 233-п.

- VII. Перечень мероприятий Программы

(в ред. Постановления Правительства Омской области

от 12.10.2011 N 194-п)

┌─────┬─────────────────────┬──────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  N  │    Наименование     │Сроки │   Исполнители   │        Объем финансирования мероприятий, тыс. руб.         │

│ п/п │     мероприятия     │реали-│                 │               (в ценах соответствующих лет)                │

│     │                     │зации,│                 ├───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│     │                     │ годы │                 │   Всего   │  2010   │  2011   │  2012   │  2013   │  2014  │

│     │                     │      │                 │           │   год   │   год   │   год   │   год   │  год   │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│  1  │          2          │  3   │        4        │     5     │    6    │    7    │    8    │    9    │   10   │

├─────┴─────────────────────┴──────┴─────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│                          1. Укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей                           │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                    1.1. Укрепление института семьи, формирование ответственного родительства                    │

├─────┬─────────────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│1    │Организация          │2011 -│Минтруд, Союз    │    2 442,5│    362,5│    400,0│    580,0│    500,0│   600,0│

│     │присуждения          │ 2014 │женщин России    │           │         │         │         │         │        │

│     │ежегодной премии     │      │(по              │           │         │         │         │         │        │

│     │Губернатора Омской   │      │согласованию)    │           │         │         │         │         │        │

│     │области "Семья года" │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 29.12.2011 N 274-п)                                        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2    │Подготовка к изданию │ 2012 │Минтруд, Союз    │      350,0│      0,0│      0,0│    350,0│      0,0│     0,0│

│     │Книги родительской   │      │женщин России    │           │         │         │         │         │        │

│     │славы Омской области │      │(по              │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │согласованию),   │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │Российский       │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │детский фонд (по │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │согласованию),   │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │РОО "Омское      │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │родительское     │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │собрание" (по    │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │согласованию)    │           │         │         │         │         │        │

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 18.07.2012 N 144-п)                                        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│3    │Пропаганда семейных  │2011 -│ГУ по делам      │    7 200,0│      0,0│  1 800,0│  1 800,0│  1 800,0│ 1 800,0│

│     │ценностей в          │ 2014 │печати,          │           │         │         │         │         │        │

│     │средствах массовой   │      │Минтруд          │           │         │         │         │         │        │

│     │информации Омской    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области, в том числе │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┤      │                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│3.1  │размещение в         │      │                 │    2 000,0│      0,0│    500,0│    500,0│    500,0│   500,0│

│     │печатных             │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │изданиях материалов, │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │пропагандирующих     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │семейные ценности    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┤      │                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│3.2  │организация          │      │                 │    1 600,0│      0,0│    400,0│    400,0│    400,0│   400,0│

│     │постоянных передач   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │(рубрик) в           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │электронных          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │средствах массовой   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │информации о роли    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │семьи и семейных     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │ценностях            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┤      │                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│3.3  │организация          │      │                 │    3 600,0│      0,0│    900,0│    900,0│    900,0│   900,0│

│     │телевизионных        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │марафонов,           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │посвященных          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Международному дню   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │семьи,               │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Международному дню   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │защиты детей, Дню    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │матери               │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│4    │Организация и        │2011 -│                 │    9 552,0│      0,0│  1 432,0│  1 753,0│  3 103,0│ 3 264,0│

│     │проведение социально │ 2014 │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │значимых             │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │мероприятий,         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │направленных на      │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │укрепление института │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │семьи и формирование │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │семейных ценностей,  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │в том числе          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 29.12.2011 N 274-п, от 10.10.2012 N 218-п)                 │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│4.1  │Международного дня   │2011 -│Минтруд,         │    4 867,7│      0,0│    797,0│    356,7│  1 756,0│ 1 958,0│

│     │семьи,               │ 2014 │Минобразования,  │           │         │         │         │         │        │

│     │Международного дня   │      │ФОП (по          │           │         │         │         │         │        │

│     │защиты детей, Дня    │      │согласованию),   │           │         │         │         │         │        │

│     │матери               │      │Союз женщин      │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │России (по       │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │согласованию),   │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │Российский       │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │детский фонд (по │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │согласованию),   │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │РОО "Омское      │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │родительское     │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │собрание" (по    │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │согласованию)    │           │         │         │         │         │        │

│(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 29.12.2011 N 274-п, от 09.11.2012 N 236-п)                 │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│4.2  │Дня семьи, любви и   │2011 -│Минтруд, ФОП (по │      450,0│      0,0│    100,0│    150,0│    100,0│   100,0│

│     │верности             │ 2014 │согласованию),   │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │Союз женщин      │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │России (по       │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │согласованию)    │           │         │         │         │         │        │

│(п. 4.2 в ред. Постановления Правительства Омской области от 29.12.2011 N 274-п)                                 │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│4.3  │II Отеческого        │ 2011 │Минтруд, ФОП (по │      150,0│      0,0│    150,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │собрания Омской      │      │согласованию),   │           │         │         │         │         │        │

│     │области              │      │Союз женщин      │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │России (по       │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │согласованию),   │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │Российский       │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │детский фонд (по │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │согласованию),   │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │РОО "Омское      │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │родительское     │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │собрание" (по    │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │согласованию)    │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│4.4  │III Форума матерей   │ 2012 │Минтруд, ФОП (по │      225,0│      0,0│      0,0│    225,0│      0,0│     0,0│

│     │Омской области       │      │согласованию),   │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │Союз женщин      │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │России (по       │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │согласованию),   │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │Российский       │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │детский фонд (по │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │согласованию),   │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │РОО "Омское      │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │родительское     │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │собрание" (по    │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │согласованию)    │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│4.5  │областного конкурса  │2011, │Минобразования,  │      210,0│      0,0│    100,0│      0,0│    110,0│     0,0│

│     │"Лучшая спортивная   │ 2013 │ФОП (по          │           │         │         │         │         │        │

│     │семья"               │      │согласованию)    │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│4.6  │областного фестиваля │2012, │Минобразования,  │      117,0│      0,0│      0,0│     56,0│      0,0│    61,0│

│     │семейных традиций    │ 2014 │ФОП (по          │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │согласованию),   │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │РОО "Омское      │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │родительское     │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │собрание" (по    │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │согласованию)    │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│4.7  │областной выставки   │2011 -│Минобразования,  │      507,3│      0,0│    135,0│     85,3│    142,0│   145,0│

│     │портретов            │ 2014 │ФОП (по          │           │         │         │         │         │        │

│     │воспитанников        │      │согласованию)    │           │         │         │         │         │        │

│     │государственных      │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │учреждений           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Омской области для   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │детей-сирот и детей, │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │оставшихся без       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │попечения родителей  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │"Верим, надеемся,    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │ждем"                │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.11.2012 N 236-п)                                        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│4.8  │конкурса программ    │2012 -│Минспорт, ФОП    │      300,0│      0,0│      0,0│    100,0│    100,0│   100,0│

│     │(проектов) поддержки │ 2014 │(по              │           │         │         │         │         │        │

│     │молодой семьи,       │      │согласованию)    │           │         │         │         │         │        │

│     │пропаганды семейных  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │ценностей            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│4.9  │фестиваля молодых    │2012 -│Минспорт, ФОП    │    1 800,0│      0,0│      0,0│    600,0│    600,0│   600,0│

│     │семей                │ 2014 │(по              │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │согласованию)    │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│4.10 │областного фестиваля │2011 -│Минкультуры, РОО │      725,0│      0,0│    100,0│    130,0│    245,0│   250,0│

│     │семейного            │ 2014 │"Омское          │           │         │         │         │         │        │

│     │художественного      │      │родительское     │           │         │         │         │         │        │

│     │творчества "Семья    │      │собрание" (по    │           │         │         │         │         │        │

│     │России"              │      │согласованию)    │           │         │         │         │         │        │

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 10.10.2012 N 218-п)                                        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│4.11 │ежегодной            │2011 -│Минтруд,         │      200,0│      0,0│     50,0│     50,0│     50,0│    50,0│

│     │благотворительной    │ 2014 │Российский       │           │         │         │         │         │        │

│     │акции "Семья         │      │детский фонд (по │           │         │         │         │         │        │

│     │помогает семье"      │      │согласованию),   │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │РОО "Омское      │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │родительское     │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │собрание" (по    │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │согласованию)    │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5    │Проведение           │2011 -│Минкультуры      │      400,0│      0,0│    100,0│    100,0│    100,0│   100,0│

│     │концертных программ  │ 2014 │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │"Субботние вечера"   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │духового оркестра    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │бюджетного           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │учреждения культуры  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Омской области       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │"Омская филармония"  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │на площади у Тарских │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │ворот                │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│6    │Организация и        │2011 -│Минкультуры, РОО │      500,0│      0,0│    120,0│    120,0│    130,0│   130,0│

│     │проведение целевых   │ 2014 │"Омское          │           │         │         │         │         │        │

│     │кинопоказов,         │      │родительское     │           │         │         │         │         │        │

│     │направленных на      │      │собрание" (по    │           │         │         │         │         │        │

│     │формирование         │      │согласованию)    │           │         │         │         │         │        │

│     │идеологии семейных   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │ценностей и          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │пропаганду здорового │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │образа жизни         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│7    │Проведение научно-   │2011 -│                 │    1 135,0│      0,0│    541,0│    197,0│    198,0│   199,0│

│     │практических         │ 2014 │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │конференций и        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │семинаров, в том     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │числе                │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│7.1  │межрегиональной      │ 2011 │Минтруд, Союз    │      500,0│      0,0│    500,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │научно-практической  │      │женщин России    │           │         │         │         │         │        │

│     │конференции по       │      │(по              │           │         │         │         │         │        │

│     │проблемам            │      │согласованию),   │           │         │         │         │         │        │

│     │демографической и    │      │РОО "Омское      │           │         │         │         │         │        │

│     │семейной политики    │      │родительское     │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │собрание" (по    │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │согласованию)    │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│7.2  │семинаров "Уроки     │2011 -│Минобразования,  │       50,0│      0,0│     11,0│     12,0│     13,0│    14,0│

│     │нравственности" с    │ 2014 │РОО "Омское      │           │         │         │         │         │        │

│     │обучающимися в       │      │родительское     │           │         │         │         │         │        │

│     │образовательных      │      │собрание" (по    │           │         │         │         │         │        │

│     │учреждениях          │      │согласованию)    │           │         │         │         │         │        │

│     │начального и         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │среднего             │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │профессионального    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │образования          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│7.3  │семинаров по         │2011 -│Минобразования,  │      120,0│      0,0│     30,0│     30,0│     30,0│    30,0│

│     │правовому и          │ 2014 │ФОП (по          │           │         │         │         │         │        │

│     │финансовому          │      │согласованию)    │           │         │         │         │         │        │

│     │просвещению          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │обучающихся в        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │образовательных      │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │учреждениях          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │начального и         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │среднего             │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │профессионального    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │образования          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│7.4  │методических         │2012 -│Минспорт, ФОП    │      465,0│      0,0│      0,0│    155,0│    155,0│   155,0│

│     │семинаров и          │ 2014 │(по              │           │         │         │         │         │        │

│     │конференций,         │      │согласованию),   │           │         │         │         │         │        │

│     │программ повышения   │      │РОО "Омское      │           │         │         │         │         │        │

│     │квалификации         │      │родительское     │           │         │         │         │         │        │

│     │"Организация работы  │      │собрание" (по    │           │         │         │         │         │        │

│     │с молодой семьей"    │      │согласованию)    │           │         │         │         │         │        │

│     │для специалистов     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │органов и учреждений │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │по делам молодежи,   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │представителей       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │общественных         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │объединений          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│8    │Изготовление и       │2012 -│Минспорт         │      650,0│      0,0│      0,0│    190,0│    220,0│   240,0│

│     │размещение наружной  │ 2014 │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │социальной рекламы,  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │ориентированной на   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │пропаганду семейных  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │ценностей            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│9    │Организация и        │2012 -│Минспорт,        │      150,0│      0,0│      0,0│     50,0│     50,0│    50,0│

│     │проведение акции     │ 2014 │РОО "Омское      │           │         │         │         │         │        │

│     │"Школа здоровой      │      │родительское     │           │         │         │         │         │        │

│     │семьи" среди         │      │собрание" (по    │           │         │         │         │         │        │

│     │учащихся             │      │согласованию)    │           │         │         │         │         │        │

│     │общеобразовательных  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │учреждений           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│10   │Организация          │2012 -│Минспорт, ФОП    │    1 200,0│      0,0│      0,0│    350,0│    400,0│   450,0│

│     │оздоровления и       │ 2014 │(по              │           │         │         │         │         │        │

│     │отдыха молодых семей │      │согласованию)    │           │         │         │         │         │        │

│     │в условиях           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │палаточного лагеря   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┴─────────────────────┴──────┴─────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│                                   1.2. Профилактика семейного неблагополучия                                    │

├─────┬─────────────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│11   │Организация и        │2012 -│Минспорт         │    1 090,0│      0,0│      0,0│    330,0│    360,0│   400,0│

│     │проведение           │ 2014 │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │межведомственных     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │семинаров по         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │вопросам             │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │предупреждения       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │семейного            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │неблагополучия и     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │профилактики         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │социального          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │сиротства, с         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │изданием             │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │методической         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │литературы для       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │специалистов органов │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │и учреждений системы │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │профилактики         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │безнадзорности и     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │правонарушений       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │несовершеннолетних   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│12   │Коррекция проявлений │2012 -│Минспорт         │    1 950,0│      0,0│      0,0│    600,0│    650,0│   700,0│

│     │социальной           │ 2014 │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │дезадаптации у       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │детей, состоящих на  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │учете в комиссиях по │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │делам                │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │несовершеннолетних и │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │защите их прав, на   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │базе бюджетного      │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │учреждения Омской    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области "Омский      │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │областной центр      │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │социально-           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │психологической      │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │помощи               │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │несовершеннолетним и │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │молодежи"            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│13   │Приобретение         │ 2011 │Минтруд          │    2 409,6│      0,0│  2 409,6│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │оборудования для     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │учреждений           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │социального          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │обслуживания Омской  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области, находящихся │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │в ведении Минтруда,  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │осуществляющих       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │профилактику         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │семейного            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │неблагополучия,      │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │в том числе          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(п. 13 в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.12.2011 N 237-п)                                  │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│13.1 │казенного учреждения │      │                 │      100,0│      0,0│    100,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │Омской области       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │"Социально-          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │реабилитационный     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │центр для            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │несовершеннолетних   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Большереченского     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │района"              │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(п. 13.1 введен Постановлением Правительства Омской области от 12.12.2011 N 237-п)                               │

├─────┼─────────────────────┤      │                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│13.2 │казенного учреждения │      │                 │      100,0│      0,0│    100,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │Омской области       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │"Социально-          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │реабилитационный     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │центр для            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │несовершеннолетних   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Знаменского района"  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(п. 13.2 введен Постановлением Правительства Омской области от 12.12.2011 N 237-п)                               │

├─────┼─────────────────────┤      │                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│13.3 │бюджетного           │      │                 │      100,0│      0,0│    100,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │учреждения Омской    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области "Социально-  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │реабилитационный     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │центр для            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │несовершеннолетних   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Колосовского района" │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(п. 13.3 введен Постановлением Правительства Омской области от 12.12.2011 N 237-п)                               │

├─────┼─────────────────────┤      │                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│13.4 │бюджетного           │      │                 │      100,0│      0,0│    100,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │учреждения Омской    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области "Социально-  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │реабилитационный     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │центр для            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │несовершеннолетних   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Называевского        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │района"              │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(п. 13.4 введен Постановлением Правительства Омской области от 12.12.2011 N 237-п)                               │

├─────┼─────────────────────┤      │                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│13.5 │бюджетного           │      │                 │      834,0│      0,0│    834,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │учреждения Омской    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области "Социально-  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │реабилитационный     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │центр для            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │несовершеннолетних   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Одесского района"    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(п. 13.5 введен Постановлением Правительства Омской области от 12.12.2011 N 237-п)                               │

├─────┼─────────────────────┤      │                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│13.6 │казенного учреждения │      │                 │      100,0│      0,0│    100,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │Омской области       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │"Социально-          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │реабилитационный     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │центр для            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │несовершеннолетних   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Таврического района" │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(п. 13.6 введен Постановлением Правительства Омской области от 12.12.2011 N 237-п)                               │

├─────┼─────────────────────┤      │                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│13.7 │казенного учреждения │      │                 │      100,0│      0,0│    100,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │Омской области       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │"Социально-          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │реабилитационный     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │центр для            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │несовершеннолетних   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Тарского района"     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(п. 13.7 введен Постановлением Правительства Омской области от 12.12.2011 N 237-п)                               │

├─────┼─────────────────────┤      │                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│13.8 │казенного учреждения │      │                 │      100,0│      0,0│    100,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │Омской области       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │"Социально-          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │реабилитационный     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │центр для            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │несовершеннолетних   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │"Солнышко"           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Тюкалинского района" │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(п. 13.8 введен Постановлением Правительства Омской области от 12.12.2011 N 237-п)                               │

├─────┼─────────────────────┤      │                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│13.9 │бюджетного           │      │                 │      100,0│      0,0│    100,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │учреждения Омской    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области "Социально-  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │реабилитационный     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │центр для            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │несовершеннолетних   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Черлакского района"  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(п. 13.9 введен Постановлением Правительства Омской области от 12.12.2011 N 237-п)                               │

├─────┼─────────────────────┤      │                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│13.10│бюджетного           │      │                 │       75,6│      0,0│     75,6│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │учреждения Омской    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области "Социально-  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │реабилитационный     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │центр для            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │несовершеннолетних   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │"Надежда" города     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Омска"               │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(п. 13.10 введен Постановлением Правительства Омской области от 12.12.2011 N 237-п)                              │

├─────┼─────────────────────┤      │                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│13.11│бюджетного           │      │                 │      100,0│      0,0│    100,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │учреждения Омской    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области "Центр       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │социальной помощи    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │семье и детям        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Большереченского     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │района"              │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(п. 13.11 введен Постановлением Правительства Омской области от 12.12.2011 N 237-п)                              │

├─────┼─────────────────────┤      │                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│13.12│бюджетного           │      │                 │      100,0│      0,0│    100,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │учреждения Омской    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области "Центр       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │социальной помощи    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │семье и детям        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Калачинского района" │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(п. 13.12 введен Постановлением Правительства Омской области от 12.12.2011 N 237-п)                              │

├─────┼─────────────────────┤      │                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│13.13│бюджетного           │      │                 │      100,0│      0,0│    100,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │учреждения Омской    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области "Центр       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │социальной помощи    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │семье и детям        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │"Добродея"           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Любинского района"   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(п. 13.13 введен Постановлением Правительства Омской области от 12.12.2011 N 237-п)                              │

├─────┼─────────────────────┤      │                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│13.14│бюджетного           │      │                 │      100,0│      0,0│    100,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │учреждения Омской    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области "Центр       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │социальной помощи    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │семье и детям        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Москаленского        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │района"              │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(п. 13.14 введен Постановлением Правительства Омской области от 12.12.2011 N 237-п)                              │

├─────┼─────────────────────┤      │                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│13.15│бюджетного           │      │                 │      100,0│      0,0│    100,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │учреждения Омской    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области "Центр       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │социальной помощи    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │семье и детям        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Павлоградского       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │района"              │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(п. 13.15 введен Постановлением Правительства Омской области от 12.12.2011 N 237-п)                              │

├─────┼─────────────────────┤      │                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│13.16│бюджетного           │      │                 │      100,0│      0,0│    100,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │учреждения Омской    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области "Центр       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │социальной помощи    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │семье и детям        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Полтавского района"  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(п. 13.16 введен Постановлением Правительства Омской области от 12.12.2011 N 237-п)                              │

├─────┼─────────────────────┤      │                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│13.17│бюджетного           │      │                 │      100,0│      0,0│    100,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │учреждения Омской    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области "Центр       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │социальной помощи    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │семье и детям        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │"Родник"             │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Седельниковского     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │района"              │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(п. 13.17 введен Постановлением Правительства Омской области от 12.12.2011 N 237-п)                              │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│14   │Проведение ремонта в │2010 -│Минтруд          │   26 474,4│  2 000,0│  9 474,4│      0,0│ 12 000,0│ 3 000,0│

│     │государственных      │ 2014 │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │учреждениях          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │социального          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │обслуживания Омской  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области, в том числе │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.12.2011 N 237-п)                                        │

├─────┼─────────────────────┼──────┤                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│14.1 │ремонта здания       │ 2013 │                 │    5 000,0│      0,0│      0,0│      0,0│  5 000,0│     0,0│

│     │корпуса N 2 в        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │казенном             │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │учреждении Омской    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области "Социально-  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │реабилитационный     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │центр для            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │несовершеннолетних   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │"Солнышко"           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Тюкалинского района" │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.11.2012 N 236-п)                                        │

├─────┼─────────────────────┼──────┤                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│14.2 │ремонта подвального  │2013 -│                 │   10 000,0│      0,0│      0,0│      0,0│  7 000,0│ 3 000,0│

│     │помещения казенного  │ 2014 │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │учреждения Омской    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области "Социально-  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │реабилитационный     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │центр для            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │несовершеннолетних   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │"Забота" города      │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Омска"               │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┤                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│14.3 │ремонта              │ 2011 │                 │    9 474,4│      0,0│  9 474,4│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │стационарного        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │отделения в          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │бюджетном учреждении │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Омской области       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │"Социально-          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │реабилитационный     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │центр для            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │несовершеннолетних   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Одесского района"    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.12.2011 N 237-п)                                        │

├─────┼─────────────────────┼──────┤                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│14.4 │строительство        │ 2010 │                 │    2 000,0│  2 000,0│      0,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │противопожарного     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │водопровода в        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │казенном учреждении  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Омской области       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │"Социально-          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │реабилитационный     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │центр для            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │несовершеннолетних   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │"Солнышко"           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Тюкалинского района" │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│15   │Методическое         │2011 -│                 │      295,0│      0,0│    115,0│     68,0│     30,0│    82,0│

│     │сопровождение работы │ 2014 │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │по профилактике      │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │семейного            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │неблагополучия, в    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │том числе            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┤      ├─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│15.1 │издание сборника     │      │Минобразования,  │      120,0│      0,0│     30,0│     30,0│     30,0│    30,0│

│     │методических         │      │РОО "Омское      │           │         │         │         │         │        │

│     │материалов о         │      │родительское     │           │         │         │         │         │        │

│     │профилактике         │      │собрание" (по    │           │         │         │         │         │        │

│     │социального          │      │согласованию)    │           │         │         │         │         │        │

│     │сиротства, проблемах │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │семейного устройства │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │детей-сирот и детей, │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │оставшихся без       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │попечения родителей, │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │сопровождения        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │замещающих семей     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┤      ├─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│15.2 │проведение           │      │Минобразования   │      175,0│      0,0│     85,0│     38,0│      0,0│    52,0│

│     │областного           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │конкурса             │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │методических         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │материалов по        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │вопросам летнего     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │отдыха,              │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │взаимодействия школы │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │и семьи              │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┴──────┴─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│     │Итого по разделу 1                            │   55 798,5│  2 362,5│ 16 392,0│  6 488,0│ 19 541,0│11 015,0│

│(в ред. Постановлений Правительства Омской области  от 29.12.2011 N 274-п,  от 18.07.2012 N 144-п,  от 10.10.2012│

│ N 218-п)                                                                                                        │

├─────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│                    2. Обеспечение активного долголетия граждан пожилого возраста и инвалидов                    │

├─────┬─────────────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│16   │Организация и        │2010 -│Минтруд          │      893,0│    153,0│    170,0│    170,0│    200,0│   200,0│

│     │проведение           │ 2014 │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │мероприятий,         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │посвященных          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Международному дню   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │инвалидов            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│17   │Строительство и      │ 2010 │Минтруд          │   99 992,0│ 99 992,0│      0,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │реконструкция        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │объектов в           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │учреждениях          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │социального          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │обслуживания Омской  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области, в том числе │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┤      │                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│17.1 │строительство        │      │                 │   13 500,0│ 13 500,0│      0,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │спального корпуса с  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │лечебной частью в    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │бюджетном            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │стационарном         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │учреждении           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │социального          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │обслуживания Омской  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области              │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │"Большекулачинский   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │специальный дом-     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │интернат для         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │престарелых и        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │инвалидов"           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┤      │                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│17.2 │строительство        │      │                 │   68 374,0│ 68 374,0│      0,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │спального корпуса на │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │150 мест в бюджетном │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │стационарном         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │учреждении           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │социального          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │обслуживания Омской  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области "Атакский    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │психоневрологический │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │интернат"            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┤      │                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│17.3 │реконструкция здания │      │                 │   18 118,0│ 18 118,0│      0,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │железнодорожной      │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │больницы под         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │размещение           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │бюджетного           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │стационарного        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │учреждения           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │социального          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │обслуживания Омской  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области              │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │"Исилькульский дом-  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │интернат для         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │престарелых и        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │инвалидов"           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│18   │Организация и        │2011 -│Минтруд,         │    1 600,0│      0,0│    300,0│    700,0│    300,0│   300,0│

│     │проведение фестиваля │ 2014 │Минкультуры,     │           │         │         │         │         │        │

│     │творчества детей-    │      │Российский       │           │         │         │         │         │        │

│     │инвалидов "Искорки   │      │детский фонд (по │           │         │         │         │         │        │

│     │надежды"             │      │согласованию)    │           │         │         │         │         │        │

│(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 29.12.2011 N 274-п, от 18.07.2012 N 144-п)                 │

├─────┼─────────────────────┴──────┴─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│     │Итого по разделу 2                            │  102 485,0│100 145,0│    470,0│    870,0│    500,0│   500,0│

│(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 29.12.2011 N 274-п, от 18.07.2012 N 144-п)                 │

├─────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│                                   3. Регулирование рынка труда Омской области                                   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│       3.1. Обеспечение сбалансированности профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения       │

│                    на рынке труда Омской области, развитие кадрового потенциала Омской области                  │

├─────┬─────────────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│19   │Проведение семинаров │2012 -│Минтруд,         │      186,0│      0,0│      0,0│     50,0│    136,0│     0,0│

│     │и семинаров-         │ 2013 │РОР (по          │           │         │         │         │         │        │

│     │практикумов с        │      │согласованию),   │           │         │         │         │         │        │

│     │участием             │      │ФОП (по          │           │         │         │         │         │        │

│     │работодателей,       │      │согласованию),   │           │         │         │         │         │        │

│     │в том числе          │      │Лига             │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │профессиональных │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │управленцев (по  │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │согласованию)    │           │         │         │         │         │        │

│(п. 19 в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.12.2011 N 237-п)                                  │

├─────┼─────────────────────┼──────┤                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│19.1 │семинаров "Формы и   │2012 -│                 │      120,0│      0,0│      0,0│     50,0│     70,0│     0,0│

│     │методы               │ 2013 │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │профессиональной     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │ориентации и         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │социальной адаптации │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │учащихся",           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │"Адаптация на рынке  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │труда"               │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┤                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│19.2 │зональных семинаров- │ 2013 │                 │       36,0│      0,0│      0,0│      0,0│     36,0│     0,0│

│     │практикумов          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │"Современные         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │персонал-технологии" │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │в муниципальных      │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │районах Омской       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области              │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┤                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│19.3 │семинаров-           │ 2013 │                 │       30,0│      0,0│      0,0│      0,0│     30,0│     0,0│

│     │практикумов по       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │вопросам             │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │формирования и       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │развития кадрового   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │потенциала Омской    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области              │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│19.4 │исключен. - Постановление Правительства Омской области от 12.12.2011 N 237-п  │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│20   │Создание банка       │2013 -│Минтруд,         │      100,0│      0,0│      0,0│      0,0│     50,0│    50,0│

│     │видеопрофессиограмм, │ 2014 │Минобразования   │           │         │         │         │         │        │

│     │в том числе          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │сборников            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │профессиограмм и     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │видеопрофессиограмм  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │по востребованным    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │профессиям           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│21   │Проведение кампаний  │2012 -│Минтруд,         │      940,0│      0,0│      0,0│    300,0│    640,0│     0,0│

│     │в средствах массовой │ 2013 │ГУ занятости,    │           │         │         │         │         │        │

│     │информации для       │      │ГУ по делам      │           │         │         │         │         │        │

│     │организации          │      │печати           │           │         │         │         │         │        │

│     │информационного      │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │взаимодействия       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │субъектов управления │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │кадровым             │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │потенциалом,         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │развитие социального │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │партнерства          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │учреждений системы   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │профессионального    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │образования и        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │работодателей Омской │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области              │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│22   │Исключен. - Постановление Правительства Омской области от 18.07.2012 N 144-п                               │

├─────┼─────────────────────┼──────┤                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│22.1 │исключен. - Постановление Правительства Омской области от 25.04.2012 N 94-п             │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┤                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│22.2 - 22.3 исключены. - Постановление Правительства Омской области от 18.07.2012 N 144-п                        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│23   │Проведение ремонта в │2011 -│ГУ занятости     │   11 768,0│      0,0│  2 111,0│  1 657,0│  8 000,0│     0,0│

│     │казенных учреждениях │ 2013 │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │службы занятости     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │населения Омской     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области, в том числе │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(в ред. Постановлений  Правительства  Омской  области  от 29.12.2011 N 274-п, от 04.04.2012 N 71-п, от 18.07.2012│

│N 144-п, от 09.11.2012 N 236-п)                                                                                  │

├─────┼─────────────────────┼──────┤                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│23.1 │проведение ремонта   │ 2011 │                 │    2 111,0│      0,0│  2 111,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │здания казенного     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │учреждения Омской    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области "Центр       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │занятости населения  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Павлоградского       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │района"              │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┤                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│23.2 │проведение ремонта   │ 2012 │                 │      900,0│      0,0│      0,0│    900,0│      0,0│     0,0│

│     │здания казенного     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │учреждения Омской    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области "Центр       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │занятости населения  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Тарского района"     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┤                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│23.3 │проведение ремонта   │ 2013 │                 │    2 000,0│      0,0│      0,0│      0,0│  2 000,0│     0,0│

│     │здания казенного     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │учреждения Омской    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области "Центр       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │занятости населения  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Знаменского района"  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 29.12.2011 N 274-п, от 04.04.2012 N 71-п)                  │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│23.4 │проведение ремонта   │2012 -│                 │    6 757,0│      0,0│      0,0│    757,0│  6 000,0│     0,0│

│     │здания казенного     │ 2013 │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │учреждения Омской    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области "Центр       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │занятости населения  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Тевризского района", │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │в том числе          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │проектно-            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │изыскательские       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │работы               │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(п. 23.4  введен  Постановлением  Правительства  Омской  области  от 18.07.2012  N 144-п;  в  ред.  Постановления│

│Правительства Омской области от 09.11.2012 N 236-п)                                                              │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│24   │Приобретение нежилых │2011 -│                 │   32 551,0│      0,0│  5 101,0│ 14 750,0│  7 700,0│ 5 000,0│

│     │помещений для        │ 2014 │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │казенных учреждений  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │службы занятости     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │населения Омской     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области, в том числе │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 18.07.2012 N 144-п, от 09.11.2012 N 236-п)                 │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│24.1 │приобретение нежилых │ 2011 │ГУ занятости     │    3 501,0│      0,0│  3 501,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │помещений для        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │казенного учреждения │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Омской области       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │"Центр занятости     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │населения Усть-      │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Ишимского района"    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(п. 24.1 в ред. Постановления Правительства Омской области от 18.07.2012 N 144-п)                                │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│24.2 │приобретение нежилых │ 2011 │ГУ занятости     │    1 600,0│      0,0│  1 600,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │помещений для        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │казенного учреждения │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Омской области       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │"Центр занятости     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │населения            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Нововаршавского      │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │района"              │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(п. 24.2 в ред. Постановления Правительства Омской области от 18.07.2012 N 144-п)                                │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│24.3 │приобретение нежилых │ 2012 │ГУ занятости,    │   14 750,0│      0,0│      0,0│ 14 750,0│      0,0│     0,0│

│     │помещений для        │      │казенное         │           │         │         │         │         │        │

│     │казенного учреждения │      │учреждение       │           │         │         │         │         │        │

│     │Омской области       │      │Омской области   │           │         │         │         │         │        │

│     │"Центр занятости     │      │"Центр занятости │           │         │         │         │         │        │

│     │населения            │      │населения        │           │         │         │         │         │        │

│     │Калачинского района" │      │Калачинского     │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │района"          │           │         │         │         │         │        │

│(п. 24.3  введен  Постановлением  Правительства  Омской  области  от  18.07.2012 N 144-п;  в  ред.  Постановления│

│Правительства Омской области от 09.11.2012 N 236-п)                                                              │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│24.4 │приобретение нежилых │ 2013 │ГУ занятости,    │    7 700,0│      0,0│      0,0│      0,0│  7 700,0│     0,0│

│     │помещений для        │      │казенное         │           │         │         │         │         │        │

│     │казенного учреждения │      │учреждение       │           │         │         │         │         │        │

│     │Омской области       │      │Омской области   │           │         │         │         │         │        │

│     │"Центр занятости     │      │"Центр занятости │           │         │         │         │         │        │

│     │населения            │      │населения        │           │         │         │         │         │        │

│     │Полтавского района"  │      │Полтавского      │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │района"          │           │         │         │         │         │        │

│(п. 24.4 введен Постановлением Правительства Омской области от 18.07.2012 N 144-п)                               │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│24.5 │приобретение нежилых │ 2014 │ГУ занятости,    │    5 000,0│      0,0│      0,0│      0,0│      0,0│ 5 000,0│

│     │помещений для        │      │казенное         │           │         │         │         │         │        │

│     │казенного учреждения │      │учреждение       │           │         │         │         │         │        │

│     │Омской области       │      │Омской области   │           │         │         │         │         │        │

│     │"Центр занятости     │      │"Центр занятости │           │         │         │         │         │        │

│     │населения Русско-    │      │населения        │           │         │         │         │         │        │

│     │Полянского района"   │      │Русско-          │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │Полянского       │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │района"          │           │         │         │         │         │        │

│(п. 24.5 введен Постановлением Правительства Омской области от 18.07.2012 N 144-п)                               │

├─────┴─────────────────────┴──────┴─────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│         3.2. Повышение конкурентоспособности отдельных категорий граждан на рынке труда Омской области          │

├─────┬─────────────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│25   │Оказание поддержки   │ 2011 │ГУ занятости     │    2 500,0│      0,0│  2 500,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │работодателям в      │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │целях стимулирования │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │трудоустройства      │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │граждан,             │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │испытывающих         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │трудности в поиске   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │работы (впервые      │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │ищущих работу        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │выпускников          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │учреждений           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │профессионального    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │образования в        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │возрасте от 18 до 25 │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │лет; лиц,            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │освободившихся из    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │учреждений,          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │исполняющих          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │наказание в виде     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │лишения свободы)     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(в  ред.  Постановлений  Правительства  Омской области от 29.12.2011 N 274-п, от 04.04.2012 N 71-п, от 18.07.2012│

│N 144-п)                                                                                                         │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│26   │Организация          │ 2011 │ГУ занятости     │      470,0│      0,0│    470,0│      0,0│      0,0│     0,0│

│     │профессионального    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │обучения граждан,    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │имеющих детей в      │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │возрасте до трех     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │лет, а также         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │граждан,             │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │осуществляющих уход  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │за детьми-инвалидами │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(в  ред.  Постановлений  Правительства  Омской области от 29.12.2011 N 274-п, от 04.04.2012 N 71-п, от 18.07.2012│

│N 144-п)                                                                                                         │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│27   │Исключен. - Постановление Правительства Омской области от 29.12.2011 N 274-п  │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│28   │Поощрение            │2012 -│ГУ занятости     │    2 700,0│      0,0│      0,0│    900,0│    900,0│   900,0│

│     │администраций        │ 2014 │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │муниципальных районов│      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Омской области за    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │лучшую организацию   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │временного           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │трудоустройства      │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │несовершеннолетних   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │граждан в возрасте   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │от 14 до 18 лет <*>  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 12.12.2011 N 237-п, от 09.11.2012 N 236-п)                 │

├─────┼─────────────────────┴──────┴─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│     │Итого по разделу 3                            │   51 215,0│      0,0│ 10 182,0│ 17 657,0│ 17 426,0│ 5 950,0│

│(в ред. Постановлений Правительства Омской области  от 12.12.2011 N 237-п,  от 29.12.2011 N 274-п,  от 04.04.2012│

│N 71-п, от 18.07.2012 N 144-п)                                                                                   │

├─────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│                              4. Улучшение условий и охраны труда в Омской области                               │

│                                                                                                                 │

│Исключен. - Постановление Правительства Омской области от 18.07.2012 N 144-п                                     │                                                                           │

├─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 5. Формирование условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих  │

│       наказание в виде лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий, а также для         │

│          содержания по решению суда иностранных граждан, подлежащих депортации или административному            │

│                                  выдворению за пределы Российской Федерации                                     │

│                 (в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.11.2012 N 236-п)                       │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│     5.1. Информационно-методическое обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из      │

│  учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий   │

├─────┬─────────────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│31   │Проведение           │2013 -│Минтруд,         │      100,0│      0,0│      0,0│      0,0│     50,0│    50,0│

│     │методических         │ 2014 │Минобразования,  │           │         │         │         │         │        │

│     │семинаров для        │      │Минздрав, ГУ     │           │         │         │         │         │        │

│     │специалистов,        │      │занятости, УФСИН │           │         │         │         │         │        │

│     │занимающихся         │      │по Омской        │           │         │         │         │         │        │

│     │вопросами социальной │      │области (по      │           │         │         │         │         │        │

│     │адаптации лиц,       │      │согласованию),   │           │         │         │         │         │        │

│     │освободившихся из    │      │УФМС (по         │           │         │         │         │         │        │

│     │мест лишения         │      │согласованию),   │           │         │         │         │         │        │

│     │свободы, и лиц без   │      │УМВД России по   │           │         │         │         │         │        │

│     │определенного места  │      │Омской области   │           │         │         │         │         │        │

│     │жительства и         │      │(по согласованию)│           │         │         │         │         │        │

│     │занятий, в том числе │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │издание методической │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │литературы           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(п. 31 в ред. Постановления Правительства Омской области от 29.12.2011 N 274-п)                                  │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│32   │Размещение           │2013 -│Минтруд,         │      200,0│      0,0│      0,0│      0,0│    100,0│   100,0│

│     │информационных       │ 2014 │Минздрав, ГУ     │           │         │         │         │         │        │

│     │стендов по вопросам  │      │занятости, УФСИН │           │         │         │         │         │        │

│     │жизнеустройства лиц  │      │по Омской        │           │         │         │         │         │        │

│     │без определенного    │      │области (по      │           │         │         │         │         │        │

│     │места жительства и   │      │согласованию),   │           │         │         │         │         │        │

│     │занятий и лиц,       │      │УФМС (по         │           │         │         │         │         │        │

│     │освободившихся из    │      │согласованию),   │           │         │         │         │         │        │

│     │мест лишения свободы │      │УМВД России по   │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │Омской области   │           │         │         │         │         │        │

│     │                     │      │(по согласованию)│           │         │         │         │         │        │

│(п. 32 в ред. Постановления Правительства Омской области от 29.12.2011 N 274-п)                                  │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│33   │Изготовление и       │2013 -│Минтруд, УФСИН   │      460,0│      0,0│      0,0│      0,0│    230,0│   230,0│

│     │издание              │ 2014 │по Омской        │           │         │         │         │         │        │

│     │информационных и     │      │области (по      │           │         │         │         │         │        │

│     │справочных           │      │согласованию),   │           │         │         │         │         │        │

│     │материалов,          │      │УМВД России по   │           │         │         │         │         │        │

│     │информационных       │      │Омской области   │           │         │         │         │         │        │

│     │брошюр по вопросам   │      │(по согласованию)│           │         │         │         │         │        │

│     │социальной адаптации │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │и реабилитации для   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │распространения      │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │среди лиц,           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │освободившихся из    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │мест лишения свободы │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(п. 33 в ред. Постановления Правительства Омской области от 29.12.2011 N 274-п)                                  │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│34 - 34.4. Исключены. - Постановление Правительства Омской области от 29.12.2011 N 274-п      │         │        │

├─────┴─────────────────────┴──────┴─────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│    5.2. Развитие сети учреждений, осуществляющих социальную адаптацию и реабилитацию лиц, освободившихся из     │

│       учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и лиц без определенного места жительства        │

│          и занятий, а также осуществляющих содержание по решению суда иностранных граждан, подлежащих           │

│                  депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации                    │

│                  (в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.11.2012 N 236-п)                      │

├─────┬─────────────────────┬──────┬─────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│35   │Развитие бюджетного  │2012 -│Минтруд          │    2 347,0│      0,0│      0,0│    733,0│    994,0│   620,0│

│     │учреждения Омской    │ 2014 │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области "Центр       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │социальной           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │адаптации",          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │в том числе          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┤                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│35.1 │приобретение         │2012 -│                 │      503,0│      0,0│      0,0│    163,0│    170,0│   170,0│

│     │оборудования для     │ 2014 │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │оснащения прачечной  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┤                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│35.2 │приобретение         │2012 -│                 │      114,0│      0,0│      0,0│     90,0│     24,0│     0,0│

│     │оборудования для     │ 2013 │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │оснащения пищеблока  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┤                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│35.3 │приобретение         │ 2012 │                 │      160,0│      0,0│      0,0│    160,0│      0,0│     0,0│

│     │дезинфекционной      │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │камеры               │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┤                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│35.4 │приобретение         │2012 -│                 │      100,0│      0,0│      0,0│     20,0│     30,0│    50,0│

│     │технических средств  │ 2014 │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │для организации      │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │перемещения внутри   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │учреждения лиц,      │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │утративших           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │способность к        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │передвижению         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┤                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│35.5 │приобретение         │ 2013 │                 │      520,0│      0,0│      0,0│      0,0│    520,0│     0,0│

│     │автотранспорта       │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┤                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│35.6 │приобретение мебели, │2012 -│                 │      520,0│      0,0│      0,0│    130,0│    130,0│   260,0│

│     │оргтехники           │ 2014 │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┤                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│35.7 │установка системы    │2012 -│                 │      430,0│      0,0│      0,0│    170,0│    120,0│   140,0│

│     │видеонаблюдения,     │ 2014 │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │разработка и         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │внедрение            │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │программного         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │обеспечения          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │деятельности         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │учреждения           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│36   │Развитие бюджетного  │2012 -│Минтруд          │    5 058,0│      0,0│      0,0│  1 172,0│  1 077,0│ 2 809,0│

│     │стационарного        │ 2014 │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │учреждения           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │социального          │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │обслуживания Омской  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │области              │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │"Большекулачинский   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │специальный дом-     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │интернат для         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │престарелых и        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │инвалидов", в том    │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │числе                │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┤                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│36.1 │приобретение         │2012, │                 │      767,0│      0,0│      0,0│    144,0│    623,0│     0,0│

│     │оборудования для     │ 2013 │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │оснащения прачечной  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┤                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│36.2 │приобретение         │2012, │                 │      574,7│      0,0│      0,0│    250,7│      0,0│   324,0│

│     │технологического     │ 2014 │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │оборудования для     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │оснащения пищеблока  │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.11.2012 N 236-п)                                        │

├─────┼─────────────────────┼──────┤                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│36.3 │приобретение         │ 2012 │                 │       91,0│      0,0│      0,0│     91,0│      0,0│     0,0│

│     │оргтехники           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

├─────┼─────────────────────┼──────┤                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│36.4 │приобретение         │2012 -│                 │    3 625,3│      0,0│      0,0│    686,3│    454,0│ 2 485,0│

│     │автотранспорта       │ 2014 │                 │           │         │         │         │         │        │

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.11.2012 N 236-п)                                        │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│37   │Строительство здания │2013 -│Минтруд          │   18 500,0│      0,0│      0,0│      0,0│  3 500,0│15 000,0│

│     │для временного       │ 2014 │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │содержания           │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │иностранных граждан, │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │подлежащих по        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │решению суда         │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │выдворению за        │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │пределы Российской   │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │Федерации, в том     │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│     │числе                │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(п. 37 введен Постановлением Правительства Омской области от 09.11.2012 N 236-п)                                 │

├─────┼─────────────────────┼──────┤                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│37.1 │разработка проектно- │ 2013 │                 │    3 500,0│      0,0│      0,0│      0,0│  3 500,0│     0,0│

│     │сметной документации │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(п. 37.1 введен Постановлением Правительства Омской области от 09.11.2012 N 236-п)                               │

├─────┼─────────────────────┼──────┤                 ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│37.2 │строительство        │ 2014 │                 │   15 000,0│      0,0│      0,0│      0,0│      0,0│15 000,0│

│     │объекта              │      │                 │           │         │         │         │         │        │

│(п. 37.2 введен Постановлением Правительства Омской области от 09.11.2012 N 236-п)                               │

├─────┼─────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│     │Итого по разделу 5   │      │                 │   26 665,0│      0,0│      0,0│  1 905,0│  5 951,0│18 809,0│

│(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 29.12.2011 N 274-п, от 09.11.2012 N 236-п)                 │

├─────┼─────────────────────┴──────┴─────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│     │Всего по Программе                            │  236 163,5│102 507,5│ 27 044,0│ 26 920,0│ 43 418,0│36 274,0│

│(в ред. Постановлений Правительства Омской области  от 12.12.2011 N 237-п,  от 29.12.2011 N 274-п,  от 04.04.2012│

│N 71-п, от 18.07.2012 N 144-п, от 10.10.2012 N 218-п, от 09.11.2012 N 236-п)                                     │

└─────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘

--------------------------------

<*> Финансирование мероприятия Программы осуществляется из областного бюджета путем предоставления иных межбюджетных трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

_______________

- VIII. Система целевых индикаторов Программы с методикой

оценки эффективности реализации Программы

Для ежегодной оценки эффективности Программы используются целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы.

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 12.10.2011 N 194-п)

В качестве целевых индикаторов приняты следующие показатели:

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.10.2011 N 194-п)

1) естественный прирост (убыль) населения Омской области.

Значение целевого индикатора определяется как разность между числом родившихся и умерших за год (тысяч человек).

При расчете значения целевого индикатора используются сведения Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (далее - Омскстат);

2) число родившихся.

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.04.2012 N 94-п)

Значение целевого индикатора определяется как число родившихся в течение календарного года в Омской области (тыс. человек).

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.04.2012 N 94-п)

При расчете значения целевого индикатора используются сведения Омскстата;

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.04.2012 N 94-п)

2.1) число многодетных семей.

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 25.04.2012 N 94-п)

Значение целевого индикатора определяется как число многодетных семей, имеющих троих и более детей (единиц).

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 25.04.2012 N 94-п)

При расчете значения целевого индикатора используются данные Минтруда;

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 25.04.2012 N 94-п)

3) число разводов на 100 браков.

Значение целевого индикатора определяется как количество расторгнутых браков, приходящихся на 100 заключенных браков (единиц).

При расчете значения целевого индикатора используются сведения Омскстата;

4) удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, в общем числе выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Омской области.

Значение целевого индикатора определяется как отношение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, к общему числу выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (процентов).

При расчете значения индикатора используются данные Минобразования;

5) уровень общей безработицы в Омской области.

Значение целевого индикатора определяется как отношение общей численности безработных (в соответствии с методологией Международной организации труда) к численности экономически активного населения (процентов). Численность экономически активного населения определяется как сумма занятых в экономике и общей численности безработных.

Целевой индикатор определяется на основании данных выборочного обследования населения по проблемам занятости, проводимого Омскстатом;

6) уровень профессиональной подготовки кадров в организациях, расположенных на территории Омской области.

Значение целевого индикатора определяется как отношение численности прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников организаций, расположенных на территории Омской области, к среднесписочной численности работников указанных организаций (процентов).

Целевой индикатор определяется по кругу обследуемых организаций территориальными органами Минтруда;

7) уровень трудоустройства безработных граждан после профессионального обучения.

Значение целевого индикатора определяется как отношение численности трудоустроенных безработных граждан после профессионального обучения к численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение (процентов).

При расчете значения целевого индикатора применяются данные ГУ занятости.

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 18.07.2012 N 144-п)

абзацы двадцать четвертый - двадцать шестой исключены. - Постановление Правительства Омской области от 25.04.2012 N 94-п;

абзацы двадцать седьмой - двадцать девятый исключены. - Постановление Правительства Омской области от 18.07.2012 N 144-п.

абзацы двадцать девятый - тридцать первый исключены. - Постановление Правительства Омской области от 01.12.2010 N 233-п.

абзацы тридцатый - тридцать пятый исключены. - Постановление Правительства Омской области от 25.04.2012 N 94-п.

Значения целевых индикаторов приведены в приложении N 2 к Программе.

Порядок проведения оценки эффективности реализации Программы предусматривает оценку достижения целевых индикаторов Программы и определение их динамики.

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 01.12.2010 N 233-п)

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исполнителем-координатором Программы по итогам ее исполнения за каждый финансовый год до 1 мая года, следующего за отчетным годом, и в целом после завершения реализации Программы.

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.10.2011 N 194-п)

Порядок проведения оценки эффективности реализации Программы предусматривает оценку достижения плановых значений целевых индикаторов, предусмотренных Программой, и определение их динамики с учетом следующего:

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.10.2011 N 194-п)

- при расчете фактически достигнутых значений целевых индикаторов должна отражаться комплексная оценка их влияния на результаты реализации Программы;

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.10.2011 N 194-п)

- при оценке достижения значений целевых индикаторов Программы определяется отклонение фактически достигнутых значений целевых индикаторов от предусмотренных Программой;

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.10.2011 N 194-п)

- по результатам оценки достижения значений целевых индикаторов и объемов финансирования проведенных мероприятий определяется общая социально-экономическая эффективность реализации Программы.

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.10.2011 N 194-п)

Программа считается эффективной при достижении плановых значений всех целевых индикаторов, предусмотренных Программой.

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.10.2011 N 194-п)

Абзацы сорок третий - сорок шестой исключены. - Постановление Правительства Омской области от 12.10.2011 N 194-п.

- Приложение N 1

к долгосрочной целевой

программе Омской области

"Семья и демография Омской

области (2010 - 2014 годы)"

СВЕДЕНИЯ

о распределении средств областного бюджета по направлениям

финансирования долгосрочной целевой программы Омской

области "Семья и демография Омской области

(2010 - 2014 годы)"

(в ред. Постановлений Правительства Омской области

от 12.10.2011 N 194-п, от 12.12.2011 N 237-п,

от 29.12.2011 N 274-п, от 04.04.2012 N 71-п,

от 18.07.2012 N 144-п, от 10.10.2012 N 218-п,

от 09.11.2012 N 236-п)

┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Источники и направления │             Объем финансирования, тыс. рублей              │

│     финансирования     ├───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│                        │ Всего за  │2010 год │2011 год │2012 год │2013 год │  2014  │

│                        │  2010 -   │         │         │         │         │  год   │

│                        │ 2014 годы │         │         │         │         │        │

├────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│           1            │     2     │    3    │    4    │    5    │    6    │   7    │

├────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│Всего по направлениям,  │  236 163,5│102 507,5│ 27 044,0│ 26 920,0│ 43 418,0│36 274,0│

│в том числе:            │           │         │         │         │         │        │

│(в  ред.  Постановлений  Правительства  Омской  области  от  12.12.2011  N 237-п,  от│

│29.12.2011 N 274-п,  от  04.04.2012 N 71-п,  от  18.07.2012 N 144-п,   от  10.10.2012│

│N 218-п, от 09.11.2012 N 236-п)                                                      │

├────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│капитальные вложения    │  153 043,0│101 992,0│  5 101,0│ 14 750,0│ 11 200,0│20 000,0│

│(в  ред.  Постановлений  Правительства  Омской  области  от  12.12.2011  N 237-п,  от│

│29.12.2011 N 274-п,  от  04.04.2012 N 71-п,  от  18.07.2012 N 144-п,   от  09.11.2012│

│N 236-п)                                                                             │

├────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│прочие нужды            │   83 120,5│    515,5│ 21 943,0│ 12 170,0│ 32 218,0│16 274,0│

│(в  ред.  Постановлений  Правительства  Омской  области  от  12.12.2011  N 237-п,  от│

│29.12.2011 N 274-п,  от  04.04.2012 N 71-п,  от  18.07.2012 N 144-п,   от  10.10.2012│

│N 218-п, от 09.11.2012 N 236-п)                                                      │

├────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│Из общего объема по     │           │         │         │         │         │        │

│исполнителям            │           │         │         │         │         │        │

├────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│Министерство труда и    │  168 172,5│102 507,5│ 14 299,0│  4 730,0│ 21 627,0│25 009,0│

│социального развития    │           │         │         │         │         │        │

│Омской области          │           │         │         │         │         │        │

│(в   ред.  Постановлений  Правительства  Омской  области  от 29.12.2011  N 274-п,  от│

│18.07.2012 N 144-п, от 09.11.2012 N 236-п)                                           │

├────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│Министерство            │    1 572,0│      0,0│    443,0│    358,0│    381,0│   390,0│

│образования Омской      │           │         │         │         │         │        │

│области                 │           │         │         │         │         │        │

├────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│Министерство культуры   │    1 625,0│      0,0│    320,0│    350,0│    475,0│   480,0│

│Омской области          │           │         │         │         │         │        │

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 10.10.2012 N 218-п)            │

├────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│Министерство по делам   │    7 605,0│      0,0│      0,0│  2 375,0│  2 535,0│ 2 695,0│

│молодежи, физической    │           │         │         │         │         │        │

│культуры и спорта       │           │         │         │         │         │        │

│Омской области          │           │         │         │         │         │        │

├────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│Главное управление      │   49 989,0│      0,0│ 10 182,0│ 17 307,0│ 16 600,0│ 5 900,0│

│государственной службы  │           │         │         │         │         │        │

│занятости населения     │           │         │         │         │         │        │

│Омской области          │           │         │         │         │         │        │

│(в  ред.  Постановлений  Правительства  Омской  области  от  12.12.2011  N 237-п,  от│

│29.12.2011 N 274-п, от 04.04.2012 N 71-п, от 18.07.2012 N 144-п)                     │

├────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│Главное управление по   │    7 200,0│      0,0│  1 800,0│  1 800,0│  1 800,0│ 1 800,0│

│делам печати,           │           │         │         │         │         │        │

│телерадиовещания и      │           │         │         │         │         │        │

│средств массовых        │           │         │         │         │         │        │

│коммуникаций Омской     │           │         │         │         │         │        │

│области                 │           │         │         │         │         │        │

│(в ред. Постановления Правительства Омской области от 29.12.2011 N 274-п)            │

└────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘

- Приложение N 2

к долгосрочной целевой

программе Омской области

"Семья и демография Омской

области (2010 - 2014 годы)"

ЗНАЧЕНИЯ

целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской

области "Семья и демография Омской области

(2010 - 2014 годы)"

(в ред. Постановлений Правительства Омской области

от 01.12.2010 N 233-п, от 29.06.2011 N 116-п,

от 29.12.2011 N 274-п, от 25.04.2012 N 94-п,

от 18.07.2012 N 144-п)

┌───┬─────────────────────────────┬─────────┬─────┬─────────────────────────────┐

│ N │    Наименование целевого    │ Единица │2009 │     Динамика значений       │

│п/п│         индикатора          │измерения│ год │    целевого индикатора      │

│   │                             │         │     ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│   │                             │         │     │2010 │2011 │2012 │2013 │2014 │

│   │                             │         │     │год  │год  │год  │год  │год  │

├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 1 │              2              │    3    │ 4   │ 5   │ 6   │ 7   │ 8   │ 9   │

├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 1 │Естественный прирост (убыль) │  тыс.   │-1,7 │-0,7 │-0,6 │-0,2 │ 0,1 │ 0,5 │

│   │населения Омской области     │ человек │     │     │     │     │     │     │

│(п. 1 в ред. Постановления Правительства Омской области от 29.06.2011 N 116-п) │

├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 2 │Число родившихся             │  тыс.   │25,6 │26,2 │26,7 │27,0 │27,2 │27,5 │

│   │                             │ человек │     │     │     │     │     │     │

│(п. 2 в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.04.2012 N 94-п)  │

├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│2.1│Число многодетных семей      │ единиц  │15379│16040│17164│17664│18164│18564│

│(п. 2.1  введен  Постановлением  Правительства  Омской  области  от  25.04.2012│

│N 94-п)                                                                        │

├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 3 │Число разводов на 100 браков │ единиц  │59   │59   │58   │58   │57   │57   │

├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 4 │Удельный вес детей-сирот и   │процентов│80,0 │80,1 │80,2 │80,3 │80,4 │80,5 │

│   │детей, оставшихся без        │         │     │     │     │     │     │     │

│   │попечения родителей,         │         │     │     │     │     │     │     │

│   │переданных на воспитание в   │         │     │     │     │     │     │     │

│   │семью, в общем числе         │         │     │     │     │     │     │     │

│   │выявленных детей-сирот и     │         │     │     │     │     │     │     │

│   │детей, оставшихся без        │         │     │     │     │     │     │     │

│   │попечения родителей,         │         │     │     │     │     │     │     │

│   │проживающих на территории    │         │     │     │     │     │     │     │

│   │Омской области               │         │     │     │     │     │     │     │

├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 5 │Уровень общей безработицы в  │процентов│ 8,5 │ 8,4 │ 8,2 │ 8,0 │ 7,9 │ 7,8 │

│   │Омской области               │         │     │     │     │     │     │     │

├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 6 │Уровень профессиональной     │процентов│21,3 │22,0 │23,0 │23,5 │24,0 │24,5 │

│   │подготовки кадров в          │         │     │     │     │     │     │     │

│   │организациях, расположенных  │         │     │     │     │     │     │     │

│   │на территории Омской области │         │     │     │     │     │     │     │

├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 7 │Уровень трудоустройства      │процентов│95,4 │95,6 │95,6 │95,8 │95,8 │96,0 │

│   │безработных граждан после    │         │     │     │     │     │     │     │

│   │профессионального обучения   │         │     │     │     │     │     │     │

├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 8 │Исключен.  -  Постановление  Правительства  Омской  области  от  25.04.2012│

│N 94-п                                                                         │

├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 9 │Исключен.  -  Постановление  Правительства  Омской  области  от  18.07.2012│

│N 144-п                                                                        │

├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│10 │Исключен.  -  Постановление  Правительства  Омской  области  от  01.12.2010│

│N 233-п                                                                        │

├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│10 - 11. Исключены. - Постановление Правительства Омской области  от 25.04.2012│

│N 94-п                                                                         │

└───┴─────────────────────────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

- Приложение N 2

к постановлению Правительства Омской области

от 25 сентября 2009 г. N 174-п

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы Омской области

"Семья и демография Омской области (2010 - 2014 годы)"

за ________________ год

Исключен. - Постановление Правительства Омской области от 12.10.2011 N 194-п.