- Приложение

к распоряжению Правительства Омской области

от __________________________ № __________

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы Омской области

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Омской области (2011 – 2015 годы)"

за 2012 год

1. Информация об использовании средств на реализацию долгосрочной целевой программы 
Омской области "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
 Омской области (2011 – 2015 годы)" (далее – Программа)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни- тели* | Источник финанси-рования | Объем средств на реализацию Программы, рублей |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предус-мотрено на реали-зацию Программы | Фактическое поступление средств | Кассовое исполнение |  | Про- цент испол- нения (гр.7 / гр.6) |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе исполь- зовано муници-пальны-ми образова- ниями Омской области |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе |  | 1. Областной бюджет | 46 000 000,0 | 46 000 000,0 | 45 999 952,0 | - | 99,9 | Остаток средств, полученный по результатам заявленной сметной стоимости проведения мероприятия, в размере 48 руб. |
|  |  |  | в том числе целевые средства из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 46 000 000,0 | 46 000 000,0 | 45 999 952,0 | - | 99,9 | Остаток средств, полученный по результатам заявленной сметной стоимости проведения мероприятия, в размере 48 руб. |
|  |  |  | в том числе целевые средства из федерального бюджета | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 1.1 | осуществляю-щим деятель-ность в соци-альной сфере | Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Минтруд) | 1. Областной бюджет | 11 100 000,0 | 11 100 000,0 | 11 100 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из федерального бюджета | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 11 100 000,0 | 11 100 000,0 | 11 100 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из федерального бюджета | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 1.2 | осуществляющим деятельность в этнокультуной сфере Омской области | Министерство культуры Омской области (далее – Минкультуры) | 1. Областной бюджет | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из федерального бюджета | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из федерального бюджета | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 1.3 | осуществляю-щим деятель-ность в области образования, просвещения, науки, культу-ры, искусства, здравоохране-ния, охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействия духовному развитию личности, осуществля-ющим благотворительную деятельность, правовое просвещение граждан | Главное организационно-кадровое управление Омской области (далее – ГОКУ), Минкультуры | 1. Областной бюджет | 32 900 000,0 | 32 900 000,0 | 32 899 952,0 | - | 99,9 | Остаток средств, полученный по результатам заявленной сметной стоимости проведения мероприятия, в размере 48 руб. |
|  |  |  | в том числе целевые средства из федерального бюджета | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 32 900 000,0 | 32 900 000,0 | 32 899 952,0 | - | 99,9 | Остаток средств, полученный по результатам заявленной сметной стоимости проведения мероприятия, в размере 48 руб. |
|  |  |  | в том числе целевые средства из федерального бюджета | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 1.3.1 | осуществляю-щим деятель-ность в области образования, просвещения, науки, культу-ры, искусства, здравоохране-ния, охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействия духовному развитию личности, осуществля-ющим благотворительную деятельность, правовое просвещение граждан | ГОКУ | 1. Областной бюджет | 30 000 000,0 | 30 000 000,0 | 30 000 000,0 | Х | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из федерального бюджета | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 30 000 000,0 | 30 000 000,0 | 30 000 000,0 | Х | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из федерального бюджета | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 1.3.2 | осуществляю-щим деятель-ность в области образования, просвещения, науки, культу-ры, искусства, здравоохране-ния, охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействия духовному развитию личности, осуществля-ющим благотворительную деятельность, правовое просвещение граждан | Минкультуры | 1. Областной бюджет | 2 900 000,0 | 2 900 000,0 | 2 899 952,0 | - | 99,9 | Остаток средств, полученный по результатам заявленной сметной стоимости проведения мероприятия, в размере 48 руб. |
|  |  |  | в том числе целевые средства из федерального бюджета | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 2 900 000,0 | 2 900 000,0 | 2 899 952,0 | - | 99,9 | Остаток средств, полученный по результатам заявленной сметной стоимости проведения мероприятия, в размере 48 руб. |
|  |  |  | в том числе целевые средства из федерального бюджета | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 2 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, на реализацию социально значимых проектов (программ) | Минтруд | 1. Областной бюджет | 16 418 000,0 | 16 418 000,0 | 16 418 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из федерального бюджета | 15 418 000,0 | 15 418 000,0 | 15 418 000,0 | Х | 100,0 | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 16 418 000,0 | 16 418 000,0 | 16 418 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из федерального бюджета | 15 418 000,0 | 15 418 000,0 | 15 418 000,0 | Х | 100,0 | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 3 | Проведение форума "Институты гражданского общества как ресурс развития региона" | ГОКУ | 1. Областной бюджет | 2 100 000,0 | 2 100 000,0 | 1 758 748,0 | - | 83,7 | Остаток средств, полученный в ходе проведения конкурса на оказание услуг по организации форума, в размере 341 252 руб. |
|  |  |  | в том числе целевые средства из федерального бюджета | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 2 100 000,0 | 2 100 000,0 | 1 758 748,0 | - | 83,7 | Остаток средств, полученный в ходе проведения конкурса на оказание услуг по организации форума, в размере 341 252 руб. |
|  |  |  | в том числе целевые средства из федерального бюджета | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 4 | Создание условий для подготовки добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства | Минтруд | 1. Областной бюджет | 350 000,0 | 350 000,0 | 350 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из федерального бюджета | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 350 000,0 | 350 000,0 | 350 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из федерального бюджета | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 5 | Подготовка и издание информационно-аналитических материалов, брошюр, сборников | Минтруд | 1. Областной бюджет | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из федерального бюджета | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из федерального бюджета | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  | ВСЕГО по Программе |  | 1. Областной бюджет | 64 918 000,0 | 64 918 000,0 | 64 576 700,0 | - | 99,5 | Остаток средств, полученный в ходе проведения программных мероприятий, в размере 341 300 руб. |
|  |  |  | в том числе целевые средства из федерального бюджета | 15 418 000,0 | 15 418 000,0 | 15 418 000,0 | Х | 100,0 | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |

* в графе указаны исполнители, являющиеся распорядителями бюджетных средств по каждому мероприятию

2. Результат проведенных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Краткая информация о результатах реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе |  |  |
| 1.1 | осуществляющим деятельность в социальной сфере | Минтруд | В 2012 году субсидии предоставлены 6 социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, в соответствии с Порядком определения объема и предоставления в 2012 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 21-п, приказом Министерства труда и социального развития Омской области от 9 февраля 2012 года № 5-п "О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 21-п", из них в том числе: - Омскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" – 526,7 тыс. руб.; - Омской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" – 645,98 тыс. руб.; - Омской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" – 480,72 тыс. руб.; - Омской региональной общественной организации инвалидов "Союз Чернобыль" – 1 026,0 тыс. руб.; - Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) – 8 420,6 тыс. руб. (в объеме данной субсидии предусмотрены средства на проведение мероприятий областной общественной организации "Сироты Великой Отечественной войны") |
| 1.2 | осуществляющим деятельность в этнокультурной сфере Омской области | Минкультуры | В 2012 году субсидии предоставлены 23 социально ориентированным некоммерческим организациям на поддержку их деятельности, направленной на осуществление мероприятий в этнокультурной сфере с привлечением населения на территории Омской области, в соответствии с Порядком определения объема и предоставления в 2012 – 2014 годах субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в этнокультурной сфере, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 15 февраля 2012 года № 35-п |
| 1.3 | осуществляющим деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействия духовному развитию личности, осуществляющим благотворительную деятельность, правовое просвещение граждан | ГОКУ, Минкультуры | Субсидии предоставлены 120 социально ориентированным некоммерческим организациям, из них в том числе: 1) ГОКУ субсидии предоставлены 112 социально ориентированным некоммерческим организациям на частичное финансирование мероприятий, осуществленных некоммерческими организациями в 2012 году на территории Омской области, в сферах, предусмотренных программой, в соответствии с Порядком определения объема и предоставления в 2012 году субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 1 февраля 2012 года № 18-п, в том числе осуществляющим деятельность: - в области образования – 11 организациям на сумму 2 839,3 тыс. руб.; - в области просвещения – 24 организациям на сумму 6 608,7 тыс. руб.; - в области науки – 2 организациям на сумму 750,0 тыс. руб.; - в области культуры – 14 организациям на сумму 3 765,4 тыс. руб.; - в области искусства – 2 организациям на сумму 703,3 тыс. руб.; - в области охраны здоровья граждан – 1 организации на сумму 200 тыс. руб.; - в области пропаганды здорового образа жизни – 31 организации на сумму 8 007,0 тыс. руб.; - в области содействия духовному развитию личности – 23 организациям на сумму 6 087,6 тыс. руб.; - в области правового просвещения граждан – 4 организациям на сумму 1 038,7 тыс. руб.; 2) Минкультуры субсидии предоставлены 8 социально ориентированным некоммерческим организациям на поддержку их деятельности в 2012 году, направленной на осуществление мероприятий в сфере профессионального искусства с привлечением населения, в соответствии с Порядком определения объема и предоставления в 2012 году субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на поддержку профессионального искусства, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 24 мая 2012 года № 121-п, из них в том числе: - Омской областной общественной организации "Союз фотохудожников" (406,5 тыс. руб.) на издание фотоальбома "Фоторепортаж длиною в жизнь"; - Омскому региональному отделению Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" (353,0 тыс. руб.) на реализацию проекта "Пленэр омских художников"; - Омскому региональному отделению Общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации" (275,0 тыс. руб.) на постановку спектакля "Цветик-семицветик"; - некоммерческому партнерству "Студия игрового кино "ЛИК" (499,5 тыс. руб.) – на съемку детского полнометражного художественного фильма "Сказка о Добре и Вре"; - Омской городской общественной организации "Фотоклуб "Событие" (384,0 тыс. руб.) на организацию и проведение открытого выставочного образовательного проекта в области фотоискусства "Событие"; - Омскому Региональному Художественному Культурно-просветительскому Общественному учреждению "Арт-Галерея "Квадрат" (455,0 тыс. руб.) на создание детской школы-студии мультипликации "Визуализация мировой истории искусств", созданной с помощью компьютерных технологий; - Омскому отделению общероссийской общественной организации "Союз российских писателей" (226,0 тыс. руб.) на организацию и проведение второго регионального семинара поэзии и критики "ПарОм" Омск – Тара"; - Омской областной общественной организации развития культуры и творчества "Мир Искусства" (301,0 тыс. руб.) на организацию и проведение благотворительного концерта классической музыки в исполнении артистов "Fondamenta" (Франция) |
| 2 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, на реализацию социально значимых проектов (программ) | Минтруд | Субсидии предоставлены 8 социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, на реализацию социально значимых проектов (программ) в 2012 году в соответствии с Порядком определения объема и предоставления в 2012 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 21-п, приказом Министерства труда и социального развития Омской области от 9 февраля 2012 года № 5-п "О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 21-п", распоряжением Министерства труда и социального развития Омской области от 3 мая 2012 года № 300-р "О проведении отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, для предоставления субсидий из областного бюджета за счет субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету Омской области, на реализацию социально значимых проектов (программ)", из них в том числе: 1) за счет субсидии в объеме 15 418,0 тыс. руб., предоставленной из федерального бюджета бюджету Омской области: - Омской региональной общественной организации инвалидов "Союз Чернобыль" (1 059, 90 тыс. руб.) на реализацию проекта "Централизованное внедрение интернет-технологий в процессе социальной адаптации граждан, подвергшихся воздействию радиации в результате катастроф, аварий и испытаний, ставших инвалидами, и членов их семей"; - Омскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" (657, 44 тыс. руб.) на реализацию проекта "Инвалидам по слуху равные возможности"; - Омской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (851,0 тыс. руб.) на реализацию проекта "В.И.В.А.Т." (Взаимодействие. Инновации. Включение. Аудит. Творчество.); - Омской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" (690, 50 тыс. руб.) на реализацию проекта "Внедрение инновационных технологий в процессе реабилитации инвалидов по зрению"; - Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) (12 077, 56 тыс. руб.) на реализацию проекта "Консолидация ветеранского движения в Омской области"; - Омской областной общественной организации "Сироты Великой Отечественной войны" (81,6 тыс. руб.) на реализацию проекта "Живые голоса истории"; 2) за счет средств областного бюджета в размере 1 000,0 тыс. руб.: - Омскому областному отделению общественной организации "Союз женщин России" (500,0 тыс. руб.) на реализацию проекта "Крепкая семья – стабильный регион"; - Омскому областному отделению Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" (500,0 тыс. руб.) на реализацию проекта "Детство должно быть счастливым" |
| 3 | Проведение форума "Институты гражданского общества как ресурс развития региона" | ГОКУ | С 13 по 14 декабря 2012 года состоялась работа форума "Институты гражданского общества как ресурс развития региона", в котором приняли участие более 2 000 человек (представители социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, власти, органов местного самоуправления, деятели культуры, науки, искусства). В рамках проведения мероприятия состоялась работа пяти диалоговых площадок, общественных приемных, подведены итоги регионального конкурса "Доброволец года", организаторами которого выступила Общественная палата Омской области |
| 4 | Создание условий для подготовки добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства | Минтруд, Омское областное отделение общественной организации "Союз женщин России", Омское областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" | В 2012 году на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Омский государственный педагогический университет" реализованы проекты Омского областного отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" и Омского областного отделения общественной организации "Союз женщин России" по подготовке добровольцев для ведения профилактической работы по профилактике социального сиротства, поддержке материнства и детства. Число обученных добровольцев – 103 человека |
| 5 | Подготовка и издание информационно-аналитических материалов, брошюр, сборников | Минтруд | Минтрудом при участии Омской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" издано методическое пособие "Комплексная реабилитация детей с патологией опорно-двигательного аппарата". В данном пособии обобщен 10-летний опыт работы специалистов (врачей, педагогов, психологов) бюджетного учреждения Омской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями", представлены апробированные методики лечебной физической культуры, массажа, эффективные воспитательные технологии для развития творческих способностей детей-инвалидов. Тираж методического пособия – 100 экземпляров |

3. Сведения о достижении целевых индикаторов Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измере- ния | Предусмот-рено Программой | Фактически достигнуто | Отклонение (гр. 5 – гр. 4) | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число прошедших подготовку добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства | человек | 100 | 103 | 3 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (фактическое значение целевого индикатора больше планового значения на 3 процента). Всего подготовлено103 добровольца |
| 2 | Число социально значимых проектов (программ), на реализацию которых социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены субсидии из областного бюджета | единиц | 2 | 2 | 0 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто. В 2012 году на реализацию 2 социально значимых проектов (программ) социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены субсидии из областного бюджета. Дополнительно за счет средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Омской области в форме субсидии на реали-зацию программ поддер-жки социально ориентиро-ванных некоммерческих организаций, оказана финансовая поддержка 8 социально ориентированным некоммерческим организациям |
| 3 | Число социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, получивших субсидии из областного бюджета | единиц | 8 | 8 | 0 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто. Субсидии предоставлены 8 социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социально сфере, из них в том числе 2 общественным организациям на реализацию мероприятий по созданию условий для подготовки добровольцев, деятельность которых направлена на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства |
| 4 | Количество мероприятий в этнокультурной сфере, проведенных за счет субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям | единиц | 20 | 23 | 3 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (фактическое значение целевого индикатора больше планового значения в 1,2 раза). Превышение запланированного значения показателя обусловлено увеличением количества представленных социально ориентированными некоммерческими организациями смет и заявок на проведение мероприятий |
| 5 | Число социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в форуме "Институты гражданского общества как ресурс развития региона" | единиц | 150 | 230 | 80 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (фактическое значение целевого индикатора больше планового значения в 1,5 раза). Повышение запланированного значения показателя обусловлено ростом заинтересованности социально ориентированных некоммерческих организаций в участии в дискуссионных площадках по обсуждению общественно значимых вопросов между представителями общественных организаций, социально ответственного бизнеса, органов власти всех уровней |
| 6 | Число инвалидов, которым социально ориентированными некоммерческими организациями оказана социальная поддержка | человек | 2 000 | 2 612 | 612 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (фактическое значение целевого индикатора больше планового в 1,3 раза). В 2012 году поддержка оказана 2 216 инвалидам |
| 7 | Число социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействия духовному развитию личности, осуществляющих благотворительную деятельность, правовое просвещение граждан | единиц | 80 | 112 | 32 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (фактическое значение целевого индикатора больше планового значения в 1,4 раза). Увеличение значения показателя обусловлено увеличением количества социально ориентированных некоммерческих организаций, желающих получить субсидию из областного бюджета, и за счет уменьшения объема фактически предоставленных субсидий по сравнению с суммами, указанными в заявках социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий |

4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы реализация Программы в 2012 году является эффективной.

Министр труда и социального развития 
Омской области                                                                                                                                                     М.Ю. Дитятковский