- ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы Омской области 
"Семья и демография Омской области (2010 – 2014 годы)"

за 2012 год

- Информация об использовании средств на реализацию долгосрочной 
целевой программы Омской области "Семья и демография Омской 
области (2010 – 2014 годы)" (далее – Программа)

| № п/п | Наименование мероприятия | Испол-нители* | Источник финансирования | Объем средств на реализацию Программы, рублей |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предус- мотрено на реали- зацию Программы | Фактическое поступление средств | Кассовое исполнение |  | Процент ис-пол- нения (гр.7/ гр.6) |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе использовано муниципальными образованиями Омской области |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация присуждения ежегодной премии Губернатора Омской области "Семья года" | Минис-терство труда и социаль-ного развития Омской области (далее – Мин-труд) | 1. Областной бюджет | 580 000,0 | 580 000,0 | 580 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из федерального бюджета (далее – ФБ) | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 580 000,0 | 580 000,0 | 580 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 2 | Подготовка к изданию Книги родительской славы Омской области | Минтруд | 1. Областной бюджет | 350 000,0 | 350 000,0 | 350 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 350 000,0 | 350 000,0 | 350 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 3 | Пропаганда семейных ценностей в средствах массовой информации Омской области, в том числе | Главное управление по делам печати, телерадиове-щания и средств массо-вых комму-никаций Омской области (далее – ГУ печати) | 1. Областной бюджет | 1 800 000,0 | 1 800 000,0 | 1 794 984,0 | - | 99,7 | Расходы на реализацию мероприятия уменьшены на 5 016,0 руб. в результате проведения конкурсов на право выполнения заказа на поставку товаров, оказание услуг для государственных нужд |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 1 800 000,0 | 1 800 000,0 | 1 794 984,0 | - | 99,7 | Расходы на реализацию мероприятия уменьшены на 5 016,0 руб. в результате проведения конкурсов на право выполнения заказа на поставку товаров, оказание услуг для государственных нужд |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 3.1 | размещение в печатных изданиях материалов, пропагандирующих семейные ценности | ГУ печати | 1. Областной бюджет | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 3.2 | организация постоянных передач (рубрик) в электронных средствах массовой информации о роли семьи и семейных ценностях | ГУ печати | 1. Областной бюджет | 400 000,0 | 400 000,0 | 396 000,0 | - | 99,0 | Расходы на реализацию мероприятия уменьшены на 4,0 тыс. руб. в результате проведения конкурсов на право выпол-нения заказа на поставку товаров, оказание услуг для государственных нужд |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 400 000,0 | 400 000,0 | 396 000,0 | - | 99,0 | Расходы на реализацию мероприятия уменьшены на 4,0 тыс. руб. в результате проведения конкурсов на право выпол-нения заказа на поставку товаров, оказание услуг для государственных нужд |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 3.3 | организация телевизионных марафонов, посвященных Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери | ГУ печати | 1. Областной бюджет | 900 000,0 | 900 000,0 | 898 984,0 | - | 99,9 | Расходы на реализацию мероприятия уменьшены на 1 016,0 руб. в результате проведения конкурсов на право выполнения заказа на поставку товаров, оказание услуг для государственных нужд |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 900 000,0 | 900 000,0 | 898 984,0 | - | 99,9 | Расходы на реализацию мероприятия уменьшены на 1 016,0 руб. в резуль-тате проведения конкурсов на право выполнения заказа на поставку товаров, оказание услуг для государственных нужд |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 4 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи и формирование семейных ценностей, в том числе |  | 1. Областной бюджет | 1 753 000,0 | 1 753 000,0 | 1 752 979,0 | - | 99,9 | Остаток средств в размере 21 руб., выделенных на реализацию мероприятия, указанного в п. 4.1.2 |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 1 753 000,0 | 1 753 000,0 | 1 752 979,0 | - | 99,9 | Остаток средств в размере 21 руб., выделенных на реализацию мероприятия, указанного в п. 4.1.2 |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 4.1 | Международного дня семьи, Международного дня защиты детей, Дня матери |  | 1. Областной бюджет | 356 700,0 | 356 700,0 | 356 679,0 | - | 99,9 | Остаток средств в размере 21 руб., выделенных на реализацию мероприятия, указанного в п. 4.1.2 |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по меро-приятию | 1. Областной бюджет | 356 700,0 | 356 700,0 | 356 679,0 | - | 99,9 | Остаток средств в размере 21 руб., выделенных на реализацию мероприятия, указанного в п. 4.1.2 |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 4.1.1 | Международного дня семьи, Международного дня защиты детей, Дня матери | Минтруд | 1. Областной бюджет | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 4.1.2 | Международного дня семьи, Международного дня защиты детей, Дня матери | Миноб-разова-ния | 1. Областной бюджет | 106 700,0 | 106 700,0 | 106 679,0 | - | 99,9 | Остаток средств в размере 21 руб., выделенных на реализацию мероприятия |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероп-риятию | 1. Областной бюджет | 106 700,0 | 106 700,0 | 106 679,0 | - | 99,9 | Остаток средств в размере 21 руб., выделенных на реализацию мероприятия |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 4.2 | Дня семьи, любви и верности | Минтруд | 1. Областной бюджет | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 4.3 | III Форума матерей Омской области | Минтруд | 1. Областной бюджет | 225 000,0 | 225 000,0 | 225 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 225 000,0 | 225 000,0 | 225 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 4.4 | областного фестиваля семейных традиций | Миноб-разова-ния | 1. Областной бюджет | 56 000,0 | 56 000,0 | 56 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 56 000,0 | 56 000,0 | 56 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 4.5 | областной выставки портретов воспитанников государственных учреждений Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Верим, надеемся, ждем" | Миноб-разова-ния | 1. Областной бюджет | 85 300,0 | 85 300,0 | 85 300,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 85 300,0 | 85 300,0 | 85 300,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 4.6 | конкурса программ (проектов) поддержки молодой семьи, пропаганды семейных ценностей | Минис-терство по делам моло-дежи, физичес-кой культу-ры и спорта Омской области (далее – Мин-спорт) | 1. Областной бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 4.7 | фестиваля молодых семей | Мин-спорт | 1. Областной бюджет | 600 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 600 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 4.8 | областного фестиваля семейного художественного творчества "Семья России" | Министерство куль-туры Омской области (далее – Мин-культуры) | 1. Областной бюджет | 130 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 130 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 4.9 | ежегодной благотворительной акции "Семья помогает семье" | Минтруд | 1. Областной бюджет | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 5 | Проведение концертных программ "Субботние вечера" духового оркестра бюджетного учреждения культуры Омской области "Омская филармония" на площади у Тарских ворот | Мин-культуры | 1. Областной бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 6 | Организация и проведение целевых кинопоказов, направленных на формирование идеологии семейных ценностей и пропаганду здорового образа жизни | Мин-культуры | 1. Областной бюджет | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 7 | Проведение научно-практичес-ких конференций и семинаров, в том числе |  | 1. Областной бюджет | 197 000,0 | 197 000,0 | 196 900,0 | - | 99,9 | Остаток средств в размере 100,0 руб., выделенных на реализацию мероприятия, указанного в п. 7.3 |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 197 000,0 | 197 000,0 | 196 900,0 | - | 99,9 | Остаток средств в размере 100,0 руб., выделенных на реализацию мероприятия, указанного в п. 7.3 |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 7.1 | семинаров "Уроки нравственности" с обучающимися в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования | Миноб-разова-ния | 1. Областной бюджет | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 7.2 | семинаров по правовому и финансовому просвещению обучающихся в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования | Миноб-разова-ния | 1. Областной бюджет | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 7.3 | методических семинаров и конференций, программ повы-шения квалификации "Организация работы с молодой семьей" для специалистов органов и учреждений по делам моло-дежи, предста-вителей общест-венных объединений | Мин-спорт | 1. Областной бюджет | 155 000,0 | 155 000,0 | 154 900,0 | - | 99,9 | Расходы на реализацию мероприятия уменьшены на 100,0 руб. в результате проведения конкурсов на право выпол-нения заказа на поставку товаров, оказание услуг для государственных нужд |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 155 000,0 | 155 000,0 | 154 900,0 | - | 99,9 | Расходы на реализацию мероприятия уменьшены на 100,0 руб. в результате проведения конкурсов на право выпол-нения заказа на поставку товаров, оказание услуг для государственных нужд |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 8 | Изготовление и размещение наружной социальной рекламы, ориентированной на пропаганду семейных ценностей | Мин-спорт | 1. Областной бюджет | 190 000,0 | 190 000,0 | 189 040,0 | - | 99,5 | Расходы на реализацию мероприятия уменьшены на 960,0 руб. в результате проведения конкурсов на право выпол-нения заказа на поставку товаров, оказание услуг для государственных нужд |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 190 000,0 | 190 000,0 | 189 040,0 | - | 99,5 | Расходы на реализацию мероприятия уменьшены на 960,0 руб. в результате проведения конкурсов на право выпол-нения заказа на поставку товаров, оказание услуг для государственных нужд |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 9 | Организация и проведение акции "Школа здоровой семьи" среди учащихся общеобразова-тельных учреждений | Мин-спорт | 1. Областной бюджет | 50 000,0 | 50 000,0 | 49 900,0 | - | 99,8 | Расходы на реализацию мероприятия уменьшены на 100,0 руб. в результате проведения конкурсов на право выпол-нения заказа на поставку товаров, оказание услуг для государственных нужд |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 50 000,0 | 50 000,0 | 49 900,0 | - | 99,8 | Расходы на реализацию мероприятия уменьшены на 100,0 руб. в результате проведения конкурсов на право выпол-нения заказа на поставку товаров, оказание услуг для государственных нужд |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 10 | Организация оздоровления и отдыха молодых семей в условиях палаточного лагеря | Мин-спорт | 1. Областной бюджет | 350 000,0 | 350 000,0 | 349 900,0 | - | 99,9 | Расходы на реализацию мероприятия уменьшены на 100,0 руб. в результате проведения конкурсов на право выпол-нения заказа на поставку товаров, оказание услуг для государственных нужд |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 350 000,0 | 350 000,0 | 349 900,0 | - | 99,9 | Расходы на реализацию мероприятия уменьшены на 100,0 руб. в результате проведения конкурсов на право выпол-нения заказа на поставку товаров, оказание услуг для государственных нужд |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 11 | Организация и проведение межведомствен-ных семинаров по вопросам предупрежде-ния семейного неблагополучия и профилактики социального сиротства, с изданием методической литературы для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Мин-спорт | 1. Областной бюджет | 330 000,0 | 330 000,0 | 0,0 | - | - | Выполнение мероприятия осуществлялось за счет иных источников бюджетного финансирования Минспорта в размере 130,0 тыс. руб.) |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 330 000,0 | 330 000,0 | 0,0 | - | - | Выполнение мероприятия осуществлялось за счет иных источников бюджетного финансирования Минспорта в размере 130,0 тыс. руб.) |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 12 | Коррекция проявлений социальной дезадаптации у детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на базе бюджетного учреждения Омской области "Омский областной центр социально-психологичес-кой помощи несовершеннолетним и молодежи" | Мин-спорт | 1. Областной бюджет | 600 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 600 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 13 | Методическое сопровождение работы по профилактике семейного неблагополучия, в том числе | Миноб-разова-ния | 1. Областной бюджет | 68 000,0 | 68 000,0 | 58 900,0 | - | 86,6 | Остаток средств в размере 9,1 тыс. руб., выделенных на реализацию мероприятия, указанного в п. 13.1 |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 68 000,0 | 68 000,0 | 58 900,0 | - | 86,6 | Остаток средств в размере 9,1 тыс. руб., выделенных на реализацию мероприятия, указанного в п. 13.1 |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 13.1 | издание сборника методических материалов о профилактике социального сиротства, проблемах семейного устройства детей-сирот и детей, осташихся без попечения родителей, сопровождения замещающих семей | Миноб-разова-ния | 1. Областной бюджет | 30 000,0 | 30 000,0 | 20 900,0 | - | 69,7 | Расходы на реализацию мероприятия произведены в соответствии с фактической стоимостью издания (остаток средств – 9,1 тыс. руб.) |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 30 000,0 | 30 000,0 | 20 900,0 | - | 69,7 | Расходы на реализацию мероприятия произведены в соответствии с фактической стоимостью издания (остаток средств – 9,1 тыс. руб.) |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 13.2 | проведение областного конкурса методических материалов по вопросам летнего отдыха, взаимодействия школы и семьи | Миноб-разова-ния | 1. Областной бюджет | 38 000,0 | 38 000,0 | 38 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 38 000,0 | 38 000,0 | 38 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 14 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов | Минтруд | 1. Областной бюджет | 170 000,0 | 170 000,0 | 170 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 170 000,0 | 170 000,0 | 170 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 15 | Организация и проведение фестиваля творчества детей-инвалидов "Искорки надежды" | Минтруд | 1. Областной бюджет | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 16 | Реконструкция двухквартирного жилого дома, г. Омск, пос. Входной, ул. Челябинская, 1 | Минтруд | 1. Областной бюджет | 1 659 540,0 | 1 659 540,0 | 1 659 540,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероп-риятию | 1. Областной бюджет | 1 659 540,0 | 1 659 540,0 | 1 659 540,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 17 | Проведение семинаров "Формы и методы профессиональ-ной ориентации и социальной адаптации учащихся", "Адаптация на рынке труда" | Минтруд | 1. Областной бюджет | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 18 | Проведение кампаний в средствах массовой информации для организации информационного взаимодействия субъектов управления кадровым потенциалом, развитие социального партнерства учреждений системы профессионального образования и работодателей Омской области | Минтруд | 1. Областной бюджет | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 19 | Проведение ремонта здания казенного учреждения Омской области "Центр занятости населения Тарского района" | Главное управле-ние государ-ственной службы занятос-ти насе-ления Омской области (далее –ГУ заня-тости) | 1. Областной бюджет | 856 019,2 | 856 019,2 | 856 019,2 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 856 019,2 | 856 019,2 | 856 019,2 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 20 | Приобретение нежилых помещений для казенного учреждения Омской области "Центр занятости населения Калачинского района" | ГУ заня-тости | 1. Областной бюджет | 14 750 000,0 | 14 750 000,0 | 14 750 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 14 750 000,0 | 14 750 000,0 | 14 750 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 21 | Поощрение администраций муниципальных районов Омской области за лучшую организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | ГУ заня-тости | 1. Областной бюджет | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 22 | Развитие бюджетного учреждения Омской области "Центр социальной адаптации", в том числе | Минтруд | 1. Областной бюджет | 733 000,0 | 733 000,0 | 733 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 733 000,0 | 733 000,0 | 733 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 22.1 | приобретение оборудования для оснащения прачечной | Минтруд | 1. Областной бюджет | 163 000,0 | 163 000,0 | 163 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 163 000,0 | 163 000,0 | 163 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 22.2 | приобретение оборудования для оснащения пищеблока | Минтруд | 1. Областной бюджет | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 22.3 | приобретение дезинфекцион-ной камеры | Минтруд | 1. Областной бюджет | 115 200,0 | 115 200,0 | 115 200,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 115 200,0 | 115 200,0 | 115 200,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 22.4 | приобретение технических средств для организации перемещения внутри учреждения лиц, утративших способность к передвижению | Минтруд | 1. Областной бюджет | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - |  | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 22.5 | приобретение мебели, оргтехники | Минтруд | 1. Областной бюджет | 174 800,0 | 174 800,0 | 174 800,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - |  | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 174 800,0 | 174 800,0 | 174 800,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - |  | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 22.6 | установка системы видеонаблюдения, разработка и внедрение программного обеспечения деятельности учреждения | Минтруд | 1. Областной бюджет | 170 000,0 | 170 000,0 | 170 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - |  | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 170 000,0 | 170 000,0 | 170 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - |  | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 23 | Развитие бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области "Большекулачинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов", в том числе | Минтруд | 1. Областной бюджет | 1 172 000,0 | 1 172 000,0 | 1 172 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - |  | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 1 172 000,0 | 1 172 000,0 | 1 172 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - |  | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 23.1 | приобретение оборудования для оснащения прачечной | Минтруд | 1. Областной бюджет | 144 000,0 | 144 000,0 | 144 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - |  | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 144 000,0 | 144 000,0 | 144 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - |  | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 23.2 | приобретение технологичес-кого оборудова-ния для оснащения пищеблока | Минтруд | 1. Областной бюджет | 250 700,0 | 250 700,0 | 250 700,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - |  | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 250 700,0 | 250 700,0 | 250 700,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - |  | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 23.3 | приобретение оргтехники | Минтруд | 1. Областной бюджет | 91 000,0 | 91 000,0 | 91 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - |  | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 91 000,0 | 91 000,0 | 91 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - |  | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 23.4 | приобретение автотранспорта | Минтруд | 1. Областной бюджет | 686 300,0 | 686 300,0 | 686 300,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - |  | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 686 300,0 | 686 300,0 | 686 300,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - |  | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  | ВСЕГО по Программе | Х | 1. Областной бюджет | 27 778 559,2 | 27 778 559,2 | 27 433 162,2 | - | 98,8 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |

* в графе указаны исполнители, являющиеся распорядителями бюджетных средств по каждому мероприятию

Результат проведенных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Краткая информация о результатах реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация присуждения ежегодной премии Губернатора Омской области "Семья года" | Минтруд | В целях укрепления и повышения престижа семьи и семейных ценностей как нравственной основы современного общества 14 декабря 2012 года в бюджетном учреждении культуры Омской области "Омский государственный академический театр драмы" в торжественной обстановке проведена торжественная церемония награждения 5 семей из города Омска и муниципальных районов Омской области ежегодной премией Губернатора Омской области "Семья года" (далее – премия). В 2012 году лауреатами премии стали: - в номинации "Многодетная семья" – семья Гончаровых (город Омск); - в номинации "Молодая семья" – семья Правосудовых (Калачинский муниципальный район Омской области); - в номинации "Приемная семья" – семья Эльзессер (Черлакский муниципальный район Омской области); - в номинации "Династия" – семья Нечепуренко (Нижнеомский муниципальный район Омской области); - в номинации "Преодоление" – семья Клёстер (Горьковский муниципальный район Омской области). Всего на соискание премии в 2012 году органами исполнительной власти Омской области и территориальными органами Министерства труда и социального развития Омской области были представлены материалы и документы на 100 семей |
| 2 | Подготовка к изданию Книги родительской славы Омской области | Минтруд | Подготовлена к изданию Книга родительской славы Омской области. Целевое назначение книги – формирование высокого престижа семейных ценностей и семейного образа жизни, мировоззрения, повышающего авторитет ответственных родителей в обществе |
| 3 | Пропаганда семейных ценностей в средствах массовой информации Омской области, в том числе | ГУ печати, Минтруд |  |
| 3.1 | размещение в печатных изданиях материалов, пропагандирующих семейные ценности |  | Организована информационная поддержка решений, принятых на заседаниях Правительства Омской области, областной межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и детей, ежегодного конкурса на премию Губернатора Омской области "Семья года", мероприятий Всероссийских акций "Подари мне жизнь", "Добровольцы в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья", проекта "Святость материнства", городского конкурса и областного фестиваля молодых семей, областного фестиваля семейного художественного творчества "Семья России", общегородского праздника "Крепка семья – крепка держава!", благотворительных акций "Семья помогает семье", "Общие дети", "Спешите делать добро", "Плюшевое сердце", "Милосердие", "Витаминная", мероприятий благотворительного центра "Радуга", IХ Сибирского чемпионата "Бег в ползунках", VIII летней спартакиады среди воспитанников детских домов, программ мероприятий, посвященных проведению в Омске Дня Матери, Дня семьи, любви и верности, среди которых вручение медалей "Материнская слава", "За любовь и верность", возложение цветов к скульптуре благоверных Петра и Февронии, реализации программы "Счастливы вместе", других мероприятий. Осуществлялось разъяснение через средства массовой информации законодательства в сфере социальной государственной поддержки семьи, материнства и детства, освещение проблемы защиты детей от насилия, профилактики семейного неблагополучия с комментариями уполномоченного по правам ребенка при Губернаторе Омской области, специалистов бюджетного учреждения Омской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда". Проведено информирование населения об организации курсов обучения для приемных родителей, реализации в г. Омске задачи по созданию семейных воспитательных групп. Проведено информирование населения Омской области о реализации мер по решению проблемы дошкольных образовательных учреждений. Организовано и проведено 7 пресс-конференций: - 13 января 2012 года и 2 февраля 2012 года – Губернатора Омской области, в том числе по вопросам региональной демографической политике и роли семьи и семейных ценностей в обществе; - 25 января 2012 года – директора департамента ЗАГС Министерства государственно-правового развития Омской области по вопросам семьи и демографии; - 21 февраля 2012 года – заместителя Министра здравоохранения Омской области, посвященная Году здоровья детей; - 21 мая 2012 года – в УМВД России по Омской области по проблеме ухода детей из дома, причин бродяжничества несовершеннолетних; - 30 мая 2012 года – заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области по вопросам организации летнего детского отдыха; - 30 августа 2012 года – Министра образования Омской области, в том числе по проблеме нехватки мест в детских дошкольных учреждениях Омской области. На "ОРТРК- 12 канал" осуществлялся прокат социальных роликов "Россия без жестокости к детям", "Подготовим детей к дорожному движению". Совместно с редакцией газеты "Комсомольская правда в Омске" в Международный день защиты детей организован конкурс рисунка на асфальте, с публикацией информации в печати. 17 октября 2012 года в редакции газеты "Аргументы и факты в Омске" с участием представителей Министерства образования Омской области и дошкольных образовательных учреждений Омской области проведен "круглый стол", посвященный проблеме дошкольных детских учреждений в Омской области |
| 3.2 | организация постоянных передач (рубрик) в электронных средствах массовой информации о роли семьи и семейных ценностях |  | В печатных средствах массовой информации опубликовано более 460 материалов, действовали тематические рубрики и страницы, в том числе "Год здоровья детей", "Социум и демография", "Территория – семья", "Семь – я" и другие. На ГТРК "Омск" осуществлен выход: - 14 выпусков тематической передачи "Я иду искать" с одноименной радиоверсией на радио "Серебряный дождь", посвященной реализации права детей, оставшихся без попечения родителей, жить в семье; - 15 выпусков тематической передачи "Недетский вопрос", по вопросам семьи, формирования гармоничных семейных отношений, развития и здоровья детей; - 72 выпусков тематической передачи "Школа здоровья", отражающей различные аспекты сохранения и укрепления здоровья в различном возрасте. Более 500 информационных материалов данной тематической направленности вышло в программах "Вести-Омск", "Вести-Сибирь" (ГТРК "Иртыш"), "Омск сегодня" (ТРК "Антенна-7"), "Новости "Пульс" (ТК "ТелеОмск-АКМЭ"), "Час новостей", "Неделя. Инфо" (ГТРК "Омск") |
| 3.3 | организация телевизионных марафонов, посвященных Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери |  | На ГТРК "Омск" проведены: - 1 июня 2012 года – телевизионный марафон, посвященный Международному дню защиты детей; - 24 ноября 2012 года – телевизионный марафон, посвященный Дню матери |
| 4 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи и формирование семейных ценностей, в том числе |  |  |
| 4.1 | Международного дня семьи, Международного дня защиты детей, Дня матери | Минтруд, Минобразования | Проведение мероприятий, посвященных Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери стало традиционным в Омской области. Во всех муниципальных районах Омской области в рамках реализации муниципальных программ по улучшению демографической ситуации прошли соответствующие праздничные мероприятия (концерты, конкурсные программы, поэтические вечера), организованы выставки детских рисунков, плакатов, поделок. В мае 2012 года Минтрудом была проведена научно-практическая конференция, посвященная Международному дню защиты детей, "Дети в трудной жизненной ситуации: новые подходы к решению проблем". На конференции проводилось обсуждение актуальных вопросов защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, организации деятельности в сфере социального обслуживания семьи и детей, опеки и попечительства, работы с детьми и подростками в случаях жестокого обращения с ними, профилактики социального сиротства. Конференция организована при поддержке Уполномоченного при Губернаторе Омской области по правам ребенка. В конференции приняли участие представители органов исполнительной власти, государственных учреждений Омской области, общественных организаций, преподаватели омских вузов, а также главные редакторы районных газет. В казенных учреждениях Омской области "Центр поддержки семьи", "Шараповский центр поддержки семьи" проведены праздничные мероприятия, посвященные Международному дню семьи (число участников – 70 человек), Международному дню защиты детей (число участников – 50 человек), Дню матери (число участников – 70 человек) |
| 4.2 | Дня семьи, любви и верности | Минтруд | 5 – 8 июля 2012 года во всех муниципальных районах Омской области проведены праздничные мероприятия. 5 июля 2012 года в зале камерной и органной музыки бюджетного учреждения Омской области "Омская филармония" состоялось торжественное мероприятие "Счастливы вместе" с церемонией награждения 10 многодетных матерей из города Омска и муниципальных районов региона государственными наградами Омской области – медалями "Материнская слава". В День семьи, любви и верности вручены медали "За любовь и верность" 47 супружеским парам, состоящим в браке более 25 лет и получившим известность среди сограждан крепостью семейных устоев, достойно воспитавшим детей. У скульптурной композиции "Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские", открытой в 2011 году в сквере у Свято-Никольского Казачьего собора, проведено праздничное мероприятие |
| 4.3 | III Форума матерей Омской области | Минтруд | В рамках празднования Дня матери в Омской области состоялся III Форум матерей Омской области (далее – Форум), в котором приняли участие более 200 человек: матери и отцы Омской области из различных категорий семей (студенческих, многодетных, воспитывающих детей-инвалидов, приемных, одаренных детей), а также представители органов и учреждений исполнительной власти Омской области, бизнеса, общественных организаций. Участники Форума обсудили насущные вопросы, касающиеся здоровья детей, роли женщины в обществе, воспитания особенного ребенка |
| 4.4 | областного фестиваля семейных традиций | Минобразования | В мае 2012 года в казенных учреждениях Омской области "Центр поддержки семьи", "Шараповский центр поддержки семьи" проведены фестивали семейных традиций, приуроченные к Международному дню семьи. В мероприятиях приняли участие более 30 человек |
| 4.5 | областной выставки портретов воспитанников государственных учреждений Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Верим, надеемся, ждем" | Минобразования | 17 октября 2012 года в торговом центре "Омский" состоялось открытие IV областной выставки портретов воспитанников государственных учреждений Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Верим, надеемся, ждем". На выставке были представлены 100 портретов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 4 месяцев до 12 лет. В ноябре 2012 года выставка портретов детей была размещена в галерее торгового комплекса "Континент", в декабре 2012 года – в СТЦ "МЕГА-Омск". Дополнительно в электронном виде портреты размещены в разделе "Верим, надеемся, ждем" на сайте opeka.omskedu.ru |
| 4.6 | конкурса программ (проектов) поддержки молодой семьи, пропаганды семейных ценностей | Минспорт | В целях оказания поддержки социально-значимым программам по пропаганде семейных ценностей среди несовершеннолетних и молодежи, молодых семей проведен конкурс указанных программ. К участию в конкурсе принимались программы учреждений, подведомственных органам по делам молодежи муниципальных районов Омской области. По итогам конкурсного отбора победителями конкурса признаны: - программа "Берегиня" межпоселенческого муниципального казенного учреждения "Центр по работе с детьми и молодежью" Оконешниковского муниципального района Омской области; - программа "От 16 и старше" муниципального казенного учреждения Большереченского муниципального района "Центр по работе с детьми и молодежью" Большереченского муниципального района Омской области; - программа "Тепло от семейных встреч" межпоселенческого казенного учреждения "Центр по работе с детьми и молодежью" Нововаршавского муниципального района Омской области; - программа клуба молодой семьи "Два сердца" межпоселенческого казенного учреждения "Молодежный центр" Таврического муниципального района Омской области; - программа "Молодая семья – будем счастливы вместе" межпоселенческого муниципального казенного учреждения Черлакского муниципального района "Центр по работе с детьми и молодежью". Программы, занявшие призовые места, получили частичное финансирование за счет средств областного бюджета |
| 4.7 | фестиваля молодых семей | Минспорт | Мероприятие проведено 2 – 4 ноября 2012 года на базе лечебно-оздоровительного центра "Химик" (с. Красноярка Омского района Омской области). В фестивале приняли участие 33 молодых семьи из муниципальных районов Омской области и административных округов города Омска. Для участия в мероприятии были приглашены молодые семьи, являющиеся активными участниками общественных формирований (клубов молодых семей), а также специалисты по работе с молодежью, руководители клубов молодых семей. В рамках фестиваля была организована работа выставки "Клубы молодых семей Омской области", работали творческая мастерская "Семейный театр", психологическая мастерская "Играем вместе", спортивная мастерская "Живем активно", досуговая мастерская "Делаем праздник". В рамках фестиваля проведен конкурс среди представителей клубов молодых семей Омской области. В рамках конкурсной программы оценивались материалы выставки и презентация клуба, которую участники представляли в творческой форме. Победителями конкурса стали: - 1 место – клуб молодых семей "Очаг" (Оконешниковский муниципальный район Омской области); - 2 место – клуб молодых семей "Семья" (Седельниковский муниципальный район Омской области); - 3 место – клуб молодых семей "СОК. Семейный Омской клуб" (город Омск) |
| 4.8 | областного фестиваля семейного художественного творчества "Семья России" | Минкультуры | Бюджетным учреждением культуры Омской области "Дворец искусств имени А.М. Малунцева" проведен областной фестиваль семейного художественного творчества "Семья России". Количество участников – 80 человек, количество зрителей – 583 человека. 27 октября 2012 года прошел заключительный концерт фестиваля. Участники имели возможность проявить себя в разных жанрах: исполнении авторских, эстрадных, народных песен, театральных зарисовок, игре на национальных инструментах. Лучшие семейные коллективы получили дипломы и памятные подарки. В фойе учреждения организована выставка "Семейное творчество", на которой были представлены декоративно-прикладные работы участников фестиваля |
| 4.9 | ежегодной благотворительной акции "Семья помогает семье" | Минтруд | С 13 по 24 августа 2012 года организована и проведена благотворительная акция "Семья помогает семье" по сбору вещей и школьных принадлежностей в поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. В благотворительной акции приняли участие жители, индивидуальные предприниматели, предприятия и организации Омской области. В 44 пунктах приема, организованных на базе социозащитных учреждений, принимались школьные и канцелярские принадлежности, сумки, рюкзаки, одежда, учебники и др. Всего за период акции помощь была оказана 1546 семьям, воспитывающим детей |
| 5 | Проведение концертных программ "Субботние вечера" духового оркестра бюджетного учреждения культуры Омской области "Омская филармония" на площади у Тарских ворот | Минкультуры | С мая по сентябрь 2012 года бюджетным учреждением культуры Омской области "Омская филармония" проведены 14 концертных программ "Субботние вечера" духового оркестра на площади у Тарских ворот (количество зрителей – 4079 человек). Оркестром исполнялись оригинальные сочинения зарубежных и российских авторов ХХ века, шедевры классической музыки, популярные эстрадные мелодии, русские народные песни и романсы, разноплановые танцевальные композиции, джазовые импровизации, мелодии из кино- и мультипликационных фильмов, арии из оперетт и мюзиклов и многое другое. В концертных программах принимали участие солисты Омской филармонии (лауреат международного конкурса Татьяна Харечко (сопрано), лауреат Всероссийского конкурса Татьяна Семерьянова (сопрано), артист Омского русского народного хора Андрей Казанцев (тенор)) и другие исполнители |
| 6 | Организация и проведение целевых кинопоказов, направленных на формирование идеологии семейных ценностей и пропаганду здорового образа жизни | Минкультуры | Бюджетным учреждением культуры Омской области "Киновидеоцентр" приобретены неисключительные права на использование 10 новых художественных фильмов ("Любовь из них больше", "Кастинг для злодея", "Классика детям", 2 части анимационного киноальманаха "ВЕЗУХА!", 4 части "Мультипотам", "Иван царевич и Серый волк"). С 1 июня по 31 августа 2012 года на киноустановках Омской области, пришкольных площадках проходила киноакция "Я и Семья" в целях формирования идеологии семейных ценностей, укрепления престижа семьи, создания благоприятных условий для семейного досуга и воспитания духовно-нравственной культуры. Программу киноакции составили новые художественные, анимационные фильмы для семейного просмотра. Проведено 76 сеансов, количество зрителей – 3 015 человек |
| 7 | Проведение научно-практических конференций и семинаров, в том числе |  |  |
| 7.1 | семинаров "Уроки нравственности" с обучающимися в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования | Минобразования | На базе бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Омский промышленно-экономический колледж" 12 декабря 2012 года с обучающимися учреждений начального и среднего профессионального образования проведен семинар по теме "Семья в современном мире: традиции, ценности, перспективы" (число участников – около 100 человек) |
| 7.2 | семинаров по правовому и финансовому просвещению обучающихся в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования | Минобразования | На базе бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Омский промышленно-экономический колледж" 5 декабря 2012 года с обучающимися учреждений начального и среднего профессионального образования проведен семинар по теме "Финансово-правовые аспекты семьи и брака" (число участников – более 70 человек) |
| 7.3 | методических семинаров и конференций, программ повышения квалификации "Организация работы с молодой семьей" для специалистов органов и учреждений по делам молодежи, представителей общественных объединений | Минспорт | С 28 мая по 8 июня 2012 года на базе Центра делового образования ФГБОУ ВПО "Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» для 50 специалистов органов и учреждений по делам молодежи муниципальных районов Омской области организовано повышение квалификации по программе "Организация работы с молодой семьей". В рамках указанной программы дан обзор основных направлений и содержания государственной молодежной политики в отношении молодой семьи, основных форм, методов и технологий работы с молодой семьей, пропаганды семейных ценностей среди молодежи. Проведен цикл методических семинаров "Организация работы с молодой семьей" для специалистов органов и учреждений по делам молодежи, представителей общественных организаций (количество семинаров – 8, число участников – 120 человек) |
| 8 | Изготовление и размещение наружной социальной рекламы, ориентированной на пропаганду семей-ных ценностей | Минспорт | Социальная реклама направлена на пропаганду семейных ценностей, семейного досуга, ответственного родительства. В ноябре – декабре 2012 года организовано изготовление и размещение наружной социальной рекламы – информационных щитов (билбордов) размером 3х6 метров со слоганом "Каким запомнит детство ваш ребенок?". На магистралях с интенсивным движением во всех административных округах города Омска размещены 10 указанных информационных щитов |
| 9 | Организация и проведение акции "Школа здоровой семьи" среди учащихся образовательных учреждений | Минспорт | В феврале 2012 года на территории Омской области организовано проведение акции "Школа здоровой семьи". Цель акции – создание условий для развития и гармонизации межличностных отношений между юношами и девушками, формирование мотивации сохранения собственного репродуктивного здоровья. В акции приняли участие молодежь из 16 муниципальных районов Омской области и города Омска (число участников – 4 147 человек) |
| 10 | Организация оздоровления и отдыха молодых семей в условиях палаточного лагеря | Минспорт | Организовано оздоровление и отдых молодых семей в условиях палаточного лагеря (мероприятие проведено с 25 по 27 августа 2012 года на базе бюджетного учреждения Омской области "Детский оздоровительный лагерь "Березовая роща"). Цель мероприятия – создание условий для развития семейного отдыха и досуга среди молодых семей Омской области, обучение представителей молодых семей основам туризма. Участие в мероприятии приняли 30 молодых семей с детьми. Проведены мастер-классы по основам туризма (установка палатки, знакомство с туристическим оборудованием, вязание узлов, прохождение туристической полосы), туристические и спортивные семейные соревнования, организованы творческие программы, вечер семейной песни у костра, для детей работали развивающие досуговые площадки. Победители соревнований на туристической полосе, семейной спортивной эстафеты и других конкурсных мероприятий награждены ценными призами |
| 11 | Организация и проведение межведомственных семинаров по вопросам предупреждения семейного неблагополучия и профилактики социального сиротства, с изданием методической литературы для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Минспорт | 17-18 декабря 2012 года состоялся семинар-совещание по вопросу: "Современные правовые и социально-педагогические аспекты организации эффективной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями". Участники семинара-совещания – ответственные секретари и специалисты комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, заместители начальников отделов участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, начальники отделов по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Омску, представители органов и учреждений системы профилактики (число участников – более 50 человек). В работе семинара-совещания приняли участие Уполномоченный при Губернаторе Омской области по правам ребенка, представители Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Омской области, Управления Федеральной миграционной службы России по Омской области, Центра консультации семьи "Содружество" при ФГБОУ ВПО "Омский государственный педагогический университет", бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", казенного учреждения Омской области "Омский областной центр социально-психологической помощи несовершеннолетним и молодежи". В ходе семинара-совещания: - обсуждались вопросы состояния в Омской области наркоситуации, социально-эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних и молодежи, а также проблемы в работе с семьями мигрантов, имеющими детей; - специалистам комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав были представлены проекты по комплексному психолого-педагогическому сопровождению подростков с проявлениями социальной дезадаптации; - рассмотрены наиболее эффективные формы и методы работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; - обсуждены вопросы деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях, а также вопросы защиты прав и интересов несовершеннолетних во всех сферах их жизнедеятельности, в том числе по защите детей от жестокого обращения |
| 12 | Коррекция проявлений социальной дезадаптации у детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на базе бюджетного учреждения Омской области "Омский областной центр социально-психологической помощи несовершеннолетним и молодежи" | Минспорт | Специалистами казенного учреждения Омской области "Омский областной центр социально-психологической помощи несовершеннолетним и молодежи" реализована программа коррекции проявлений социальной дезадаптации у детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – программа). Мероприятия программы направлены на устранение или ослабление влияния причин отклоняющегося поведения несовершеннолетних. Проведенные мероприятия способствуют успешной социальной адаптации участников программы, коррекции их поведения, взаимоотношений с родителями, сверстниками, педагогами. В 2012 году в мероприятиях приняли участие 110 несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и их прав. С подростками, их родителями, школьными коллективами (педагогами и одноклассниками) работали психологи. Всего в процессе реализации программы проведено 330 индивидуальных психологических консультаций и 12 психологических тренингов для детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. Родители участников программы посетили 155 семейных консультаций и 12 тренингов детско-родительских отношений. Состоялось 192 тренинговых занятия для учебных коллективов, в которых обучаются участники программы. Для педагогов, организующих образовательный процесс подростков, участвующих в программе, проведено 190 групповых консультаций |
| 13 | Методическое сопровождение работы по профилактике семейного неблагополучия, в том числе |  |  |
| 13.1 | издание сборника методических материалов о профилактике социального сиротства, проблемах семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сопровождения замещающих семей | Минобразования | В августе 2012 года издан сборник методических материалов "Профилактика социального сиротства" (количество – 100 штук). Сборник адресован специалистам государственных учреждений Омской области, осуществляющих работу по профилактике социального сиротства, семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей |
| 13.2 | проведение областного конкурса методических материалов по вопро-сам летнего отды-ха, взаимодейст-вия школы и семьи | Минобразования | В мае – июне 2012 года проведен смотр-конкурс методических материалов по организации взаимодействия семьи и школы. По итогам смотра-конкурса 15 победителей и призеров награждены дипломами Министерства образования Омской области и памятными подарками |
| 14 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов | Минтруд | 3 декабря 2012 года в бюджетном учреждении культуры Омской области "Омский областной театр юных зрителей имени 20-летия Ленинского комсомола" состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов, в котором приняли участие более 500 инвалидов, проживающих в Омской области, представители законодательной и исполнительной власти, руководители областных общественных организаций. В ходе мероприятия прозвучали выступления известных омских коллективов, творческих людей из числа инвалидов, впервые выступили танцоры-колясочники. В рамках мероприятия организована выставка творческих работ инвалидов. В муниципальных районах Омской области на базе бюджетных учреждений социального обслуживания населения Омской области для инвалидов были организованы культурно-досуговые программы |
| 15 | Организация и проведение фестиваля творчества детей-инвалидов "Искорки надежды" | Минтруд, Минкультуры | С 30 октября по 8 ноября 2012 года проведен юбилейный Х фестиваль творчества детей "Искорки надежды". Цель фестиваля – развитие художественного творчества детей с ограниченными возможностями, приобщение к культурным ценностям и создание для них равных возможностей. Впервые в 2012 году фестиваль проводился в статусе международного. Помимо детей, проживающих в Омской области, в фестивале приняли участие дети из других регионов Российской Федерации (Красноярского, Алтайского краев, Новосибирской, Курганской, Кемеровской, Тюменской и Челябинской областей, Республик Тыва, Хакасия, Алтай), а также Республики Казахстан. Всего в фестивале участвовало 269 человек, в том числе 142 приняли очное участие. Конкурсные состязания проводились в 11 номинациях – детям был предоставлен широкий выбор проявления творческой индивидуальности в жанрах: музыка, поэзия, живопись и декоративно-прикладное искусство. Гала-концерт и торжественная церемония закрытия проведена 7 ноября 2012 года в бюджетном учреждении культуры Омской области "Омский областной театр юных зрителей имени 20-летия Ленинского комсомола", подведены итоги и состоялось награждение победителей фестиваля |
| 16 | Реконструкция двухквартирного жилого дома, г. Омск, пос. Входной, ул. Челябинская, 1 | Минтруд | Выполнены работы по реконструкции двухквартирного жилого дома, в том числе огнезащита материалов, изделий и конструкций, монтаж заполнений проемов |
| 17 | Проведение семинаров "Формы и методы профессиональной ориентации и социальной адаптации учащихся", "Адаптация на рынке труда" | Минтруд | Бюджетным образовательным учреждением Омской области дополнительного профессионального образования "Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения" (далее – БОУ "Омский центр профориентации") проведены: - семинары "Формы и методы профессиональной ориентации и социальной адаптации учащихся" для специалистов общеобразовательных учреждений г. Омска и Омской области (число участников – 678 человек); - семинары "Адаптация на рынке труда" для специалистов профессиональных учебных заведений (число участников – 77 человек). Указанные семинары направлены на обучение специалистов современным формам и методам профориентационной работы в школе и профшколе, способствующей формированию мотивации молодежи к профессиям, востребованным на рынке труда, развитию конкурентоспособной личности на рынке труда, формированию профессиональной компетентности молодых специалистов в соответствии с требованиями современного работодателя. Подготовлены и изданы методические сборники для слушателей семинаров, в том числе сборник методических материалов "В помощь начинающему профориентатору общеобразовательных учреждений", сборник материалов к курсу "Адаптация на рынке труда" для преподавателей профессиональных учебных заведений, сборники профессиограмм "Инженерные профессии и профессии гражданской авиации", "Профессии сферы обслуживания и социальной сферы" |
| 18 | Проведение кампаний в средствах массовой информации для организации информационного взаимодействия субъектов управления кадровым потенциалом, развитие социального партнерства учреждений системы профессионального образования и работодателей Омской области | Минтруд, ГУ занятости, ГУ печати | Организована и проведена областная информационная акция "Хочу работать" (число участников – 495 работодателей и 20 868 граждан). Проведение информационной акции осуществлялось в рамках четырех комплексов мероприятий для отдельных категорий граждан, каждый из которых реализован в течение месяца в рамках тематических недель: - в ходе недели трудоустройства (с 1 по 5 октября 2012 года) проведено 13 мероприятий, в которых приняли участие 250 работодателей и 6 084 участника; - в течение недели работодателя (с 8 по 12 октября 2012 года) проведено 9 мероприятий, в которых приняли участие 83 работодателя и 1 870 участников; - неделя молодого специалиста (с 15 по 19 октября 2012 года) включила в себя проведение 13 мероприятий для выпускников, в которых приняли участие 150 работодателей и 1371 участник; - с 22 октября по 26 октября 2012 года в казенных учреждениях государственной службы занятости населения Омской области проходила неделя профориентации, в которой приняли участие 12 работодателей и 2 841 гражданин. В казенных учреждениях государственной службы занятости населения Омской области проведены ярмарки вакансий, индивидуальные консультации для граждан, "горячие линии" для работодателей, конкурсы-аукционы. БОУ "Омский центр профориентации" были организованы и проведены профинформационные мероприятия (число участников – 8 702 школьника и студента). Завершилась областная информационная акция проведением 30 октября 2012 года совещания по вопросу "Формирование и развитие кадрового потенциала Омской области", в котором приняли участие представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Омской области, руководители казенных учреждениях государственной службы занятости населения Омской области, образовательных учреждений, учреждений профессионального образования, работодатели (число участников – 358 человек). Выделенные средства направлены на: - производство видеоролика и размещение рекламы о проведении выставки-форума "Хочу работать"; - разработка и запись на съемные носители информационно-методических материалов совещания, проводимого в рамках выставки-форума "Хочу работать"; - создание 2 информационных видеороликов о взаимодействии БОУ "Омский центр профориентации", образовательных учреждений и работодателей в процессе предоставления профориентационной помощи различным возрастным и социальным категориям населения; - создание и размещение в информационно-коммуникационной сети "Интернет" нового сайта БОУ "Омский центр профориентации", который включает в себя тематические разделы по вопросам профессионального самоопределения, становления и развития, вопросам взаимодействия субъектов системы профориентации Омской области (информация на сайте предназначена для школьников и их родителей, студентов, молодых специалистов, граждан, ищущих работу, специалистов учреждений, являющихся субъектами системы профориентации и психологической поддержки населения Омской области, работодателей и др.) |
| 19 | Проведение ремонта здания казенного учреждения Омской области "Центр занятости населения Тарского района" | ГУ занятости | Проведен ремонт кровли и внутренних помещений здания казенного учреждения Омской области "Центр занятости населения Тарского района", что позволило в полном объеме осуществить внедрение технологического процесса и реализацию административных регламентов предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения |
| 20 | Приобретение нежилых помещений для казенного учреждения Омской области "Центр занятости населения Калачинского района" | ГУ занятости | Приобретены новые помещения для казенного учреждения Омской области "Центр занятости населения Калачинского района" по адресу: Омская область, город Калачинск, ул. Ленина, д. 49 (площадь – 455,2 кв. м.). Выполнение мероприятия позволило в полном объеме осуществить внедрение технологического процесса и реализацию административных регламентов предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения |
| 21 | Поощрение администраций муниципальных районов Омской области за лучшую организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | ГУ занятости | В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 6 июня 2011 года № 55 "Об областном конкурсе на лучшую организацию органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет" ГУ занятости в 2012 году проведен вышеуказанный конкурс. Приказом ГУ занятости от 28 ноября 2012 года № 52-п "О награждении победителей областного конкурса на лучшую организацию органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и распределении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на поощрение администраций муниципальных районов Омской области в 2012 году" определены победители: 1. В номинации "Растим смену": 1) Называевский муниципальный район Омской области – 1 место (доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан – 24,4 процента); 2) Русско-Полянский муниципальный район Омской области – 2 место (доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан – 24,3 процента); 3) Павлоградский муниципальный район Омской области – 3 место (доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан – 23,8 процента). 2. В номинации "Социально значимый проект": 1) Черлакский муниципальный район Омской области – 1 место (доля трудоустроенных детей, находящихся в социально опасном положении, составила 40,8 процента); 2) Тюкалинский муниципальный район Омской области – 2 место (доля трудоустроенных детей, находящихся в социально опасном положении, – 35,4 процента); 3) Омский муниципальный район Омской области – 3 место (доля трудоустроенных детей, находящихся в социально опасном положении, – 32,4 процента). 3. В номинации "Вклад в организацию занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет": 1) Черлакский муниципальный район Омской области – 1 место (средние затраты органа местного самоуправления на участие во временной занятости несовершеннолетних граждан – 4 875 рублей); 2) Омский муниципальный район Омской области – 2 место (средние затраты органа местного самоуправления на участие во временной занятости несовершеннолетних граждан – 2 915 рублей); 3) Называевский муниципальный район Омской области – 3 место (средние затраты органа местного самоуправления на участие во временной занятости несовершеннолетних граждан – 2 597 рублей). Награждение победителей конкурса проведено на очередном заседании коллегии ГУ занятости 11 декабря 2012 года |
| 22 | Развитие бюджет-ного учреждения Омской области "Центр социаль-ной адаптации", в том числе | Минтруд |  |
| 22.1 | приобретение оборудования для оснащения прачечной |  | Для оснащения прачечной приобретена стиральная машина LA-10ME |
| 22.2 | приобретение оборудования для оснащения пищеблока |  | Для оснащения пищеблока приобретены шкаф холодильный среднетемпературный CM114-G (ШХ-1,4), 3 кухонных стеллажа |
| 22.3 | приобретение дезинфекционной камеры |  | Приобретена дезинфекционная камера ВФЭ 2/09 |
| 22.4 | приобретение технических средств для организации перемещения внутри учреждения лиц, утративших способность к передвижению |  | Приобретены технические средства реабилитации, в том числе костыли локтевые (2 шт.), кресло-коляска для инвалидов (1 шт.), прогулочные опоры-ходунки (5 шт.), трости инвалидные (3шт.) |
| 22.5 | приобретение мебели, оргтехники |  | Приобретены проектор (1 шт.), экран на треноге (1 шт.), принтеры (3 шт.), сканер (1 шт.), компьютеры (5 шт.) |
| 22.6 | установка системы видеонаблюдения, разработка и внед-рение программ-много обеспече-ния деятельности учреждения |  | Установлена и введена в эксплуатацию система видеонаблюдения, уличные видеокамеры подсоединены к действующему видеорегистратору |
| 23 | Развитие бюджет-ного стационар-ного учреждения социального обслуживания Омской области "Большекулачин-ский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов", в том числе | Минтруд |  |
| 23.1 | приобретение оборудования для оснащения прачечной |  | Для оснащения прачечной приобретены стол гладильный и парогенератор |
| 23.2 | Приобретение технологического оборудования для оснащения пищеблока |  | Для оснащения пищеблока приобретены 4-комфорочная электрическая плита (1 шт.), весы электронные (2 шт.), колода для рубки мяса (1 шт.), машина картофелеочистительная (1 шт.), машина протирочно-резательная (1 шт.) |
| 23.3 | приобретение оргтехники |  | Приобретены брошюровщик (1 шт.), принтеры (2 шт.), ноутбуки (2 шт.), колонки (2 шт.), планшет (1 шт.), веб-камера (1 шт.) |
| 23.4 | приобретение автотранспорта |  | Приобретен автомобиль ГАЗель-Луидор 322133 |

3. Сведения о достижении целевых индикаторов Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица изме- рения | Предусмотрено Програм- мой | Фактически дости- гнуто | Отклонение (гр.5 – гр.4) | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Естественный прирост (убыль) населения Омской области | тысяч человек | -0,2 | +2,3 | 2,5 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто. Повышение значения целевого индикатора достигнуто за счет роста уровня рождаемости |
| 2 | Число родившихся | тысяч человек | 27,0 | 29,5 | 2,5 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (фактическое значение целевого индикатора превышает плановое значение на 9,3 процента). За последние 20 лет в Омской области достигнут рекордный уровень рождаемости. При этом в 2012 году фактический темп роста рождаемости к 2011 году составил 9,6 процента |
| 3 | Число многодетных семей | единиц | 17 664 | 18 708 | 1 044 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (фактическое значение целевого индикатора превышает плановое значение на 5,9 процента). Повышение значения целевого индикатора достигнуто за счет реализуемого в Омской области комплекса мер социально-экономического и социально-культурного характеров, направленного на укрепление института семьи, увеличения количества повторных рождений детей |
| 4 | Число разводов на 100 браков | единиц | 58 | 51,6 | -6,4* | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (фактическое значение целевого индикатора меньше планового значения на 11 процентов). Снижение значения целевого индикатора достигнуто за счет проводимых мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, укрепление института семьи |
| 5 | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, в общем числе выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Омской области | процентов | 80,3 | 90,0 | 9,7 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (фактическое значение целевого индикатора больше планового значения на 12,1 процента). Повышение значения целевого индикатора достигнуто за счет проведения в Омской области комплексных мероприятий по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 6 | Уровень общей безработицы в Омской области | процентов | 8,0 | 7,0 | -1,0* | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (фактическое значение целевого индикатора меньше планового значения на 12,5 процента). В целях достижения планируемого уровня общей безработицы сформирован и реализуется комплекс мер по обеспечению занятости населения и поэтапному снижению уровня общей безработицы в Омской области на 2012 – 2013 годы. Осуществлялась реализация ведомственных целевых программ, принимались меры по сокращению масштабов заявленных массовых высвобождений, определению внутренних возможностей предприятий, предупреждению и устранению угрозы массового увольнения работников |
| 7 | Уровень профессиональной подготовки кадров в организациях, расположенных на территории Омской области | процентов | 23,5 | 23,5 | 0,0 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто |
| 8 | Уровень трудоустройства безработных граждан после профессионального обучения | процентов | 95,8 | 98,1 | 2,3 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (фактическое значение целевого индикатора больше планового значения на 2,4 процента). Уровень трудоустройства безработных граждан после профессионального обучения составил в 2012 году 98,1 процента за счет организации профессионального обучения безработных граждан под гарантированное трудоустройство |
| 9 | Доля граждан, восстановивших социальный статус, в общем числе граждан, утративших социально полезные связи, обратившихся в государственные учреждения социального обслуживания Омской области | процен-тов | 12,0 | 15,7 | 3,7 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (фактическое значение целевого индикатора больше планового значения на 30,8 процента), что обусловлено участием государственных учреждений социального обслуживания Омской области в проводимых в 2012 году УМВД России по Омской области оперативно-профилактических мероприятиях "Рецидив-Контингент" и акции "Милосердие" |

* меньшее по сравнению со 100-процентным значение показателя свидетельствует о положительной динамике, поскольку данный индикатор имеет обратный порядок рейтингования (меньшее значение показателя свидетельствует об улучшении ситуации).

- 4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы реализация Программы в 2012 году является эффективной.

Министр труда и социального развития 
Омской области 															       М.Ю. Дитятковский