# Приложение

к распоряжению Правительства Омской области

от __________________________ № __________

# ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы Омской области 
"Старшее поколение" на 2011 – 2015 годы

за 2012 год

- Информация об использовании средств на реализацию долгосрочной целевой программы 
Омской области "Старшее поколение" на 2011 – 2015 годы (далее – Программа)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители* | Источник финансирования | Объем средств на реализацию Программы, рублей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено на реализацию Программы | Фактическое поступление средств | Кассовое исполнение | Процент исполнения (гр.7/ гр.6) |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе использовано муниципальными образованиями Омской области |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, в том числе |  | 1. Областной бюджет | 480 000,0 | 480 000,0 | 480 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из федерального бюджета (далее – ФБ) | - | Х |  |  | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероп-риятию | 1. Областной бюджет | 480 000,0 | 480 000,0 | 480 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | Х |  | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 1.1 | мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей | Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Минтруд) | 1. Областной бюджет | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из федерального бюджета (далее – ФБ) | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | - | 100,0 |  |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 1.2 | областного фестиваля художественного творчества пожилых людей "Скажу спасибо я годам" | Минис-терство культуры Омской области (далее – Минкультуры) | 1. Областной бюджет | 180 000,0 | 180 000,0 | 180 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 180 000,0 | 180 000,0 | 180 000,0 | - | 100,0 |  |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 1.3 | праздничного концерта "Творчество юных – вам, ветераны!" | Минкультуры | 1. Областной бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 2 | Проведение легкоатлетичес-кого пробега "Память" | Минис-терство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Минспорт) | 1. Областной бюджет | 8 000,0 | 8 000,0 | 7 989,0 | - | 99,9 | Остаток средств, полученный по итогам проведения мероприятия (11 руб.) |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 8 000,0 | 8 000,0 | 7 989,0 | - | 99,0 | Остаток средств, полученный по итогам проведения мероприятия (11 руб.) |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 3 | Проведение закрытия летнего спортивного сезона клуба любителей бега "Сибирское здоровье" | Мин-спорт | 1. Областной бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 9 996,0 | - | 99,9 | Остаток средств, полученный по итогам проведения мероприятия (4 руб.) |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 9 996,0 | - | 99,9 | Остаток средств, полученный по итогам проведения мероприятия (4 руб.) |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 4 | Проведение чемпионата Омской области по лыжным гонкам среди лиц среднего и старшего возраста | Мин-спорт | 1. Областной бюджет | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 5 | Проведение социально значимых мероприятий с ветеранами спорта | Мин-спорт | 1. Областной бюджет | 150 000,0 | 150 000,0 | 149 905,0 | - | 99,9 | Остаток средств, полученный по итогам проведения мероприятия (95 руб.) |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 150 000,0 | 150 000,0 | 149 905,0 | - | 99,9 | Остаток средств, полученный по итогам проведения мероприятия (95 руб.) |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 6 | Представление ветеранов спорта к награждению спортивной премией Губернатора Омской области "Доблесть" в номинации "Спортивное долголетие" | Мин-спорт | 1. Областной бюджет | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | - | - | Выполнение мероприятия осуществлялось в рамках реализации ведомственной целевой программы "Спорт для всех" на 2010 – 2012 годы (30,0 тыс. руб.) |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | - | - | Выполнение мероприятия осуществлялось в рамках реализации ведомственной целевой программы "Спорт для всех" на 2010 – 2012 годы (30,0 тыс. руб.) |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 7 | Приобретение автотранспорта для организации туристических поездок по территории Омской области для граждан пожилого возраста | Минтруд | 1. Областной бюджет | 600 000,0 | 600 000,0 | 574 695,0 | - | 95,8 | Расходы на реализацию мероприятия уменьшены на 25,3 тыс. руб. в результате проведения конкурса на право выполнения заказа на поставку товаров для государственных нужд |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 600 000,0 | 600 000,0 | 574 695,0 | - | 95,8 | Расходы на реализацию мероприятия уменьшены на 25,3 тыс. руб. в результате проведения конкурса на право выполнения заказа на поставку товаров для государственных нужд |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 8 | Приобретение реабилитацион-ного оборудова-ния для бюджетного учреждения здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО) "Госпиталь для ветеранов войн" | Минис- терство здравоохранения Омской области (далее – Минздрав) | 1. Областной бюджет | 105 200,0 | 105 200,0 | 105 200,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 105 200,0 | 105 200,0 | 105 200,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 9 | Приобретение стоматологиче-ского материала для санации полости рта граждан пожилого возраста для БУЗОО "Госпиталь для ветеранов войн" | Минздрав | 1. Областной бюджет | 106 900,0 | 106 900,0 | 106 900,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 106 900,0 | 106 900,0 | 106 900,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 10 | Оснащение геронтологического отделения БУЗОО "Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова" техническими средствами реабилитации, средствами ухода | Миндрав | 1. Областной бюджет | 324 400,0 | 324 400,0 | 324 400,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 324 400,0 | 324 400,0 | 324 400,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 11 | Пропаганда здорового образа жизни и профилактика возрастных заболеваний, в том числе изготовление печатной продукции гериатрической направленности (информационный бюллетень "Омская медицина", плакаты, брошюры) | Миндрав | 1. Областной бюджет | 97 300,0 | 97 300,0 | 97 300,0 | - | 100,0 |  |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 97 300,0 | 97 300,0 | 97 300,0 | - | 100,0 |  |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 12 | Строительство и реконструкция объектов в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Омской области, в том числе | Минтруд | 1. Областной бюджет | 10 374 641,97 | 10 374 641,97 | 10 374 641,97 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероп-риятию | 1. Областной бюджет | 10 374 641,97 | 10 374 641,97 | 10 374 641,97 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 12.1 | реконструкция здания железнодорожной больницы под размещение бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области "Исилькульский дом-интернат для престарелых и инвалидов", в том числе | Минтруд | 1. Областной бюджет | 2 353 441,97 | 2 353 441,97 | 2 353 441,97 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 2 353 441,97 | 2 353 441,97 | 2 353 441,97 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 12.1.1 | разработка (корректировка) проектной и сметной документации | Минтруд | 1. Областной бюджет | 2 076 680,0 | 2 076 680,0 | 2 076 680,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 2 076 680,0 | 2 076 680,0 | 2 076 680,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 12.2.2 | реконструкция объекта | Минтруд | 1. Областной бюджет | 276 761,97 | 276 761,97 | 276 761,97 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 276 761,97 | 276 761,97 | 276 761,97 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 12.2 | строительство жилого корпуса в бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области "Нежинский геронтологический центр", в том числе разработка проектно-сметной документации | Минтруд | 1. Областной бюджет | 8 021 200,0 | 8 021 200,0 | 8 021 200,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 8 021 200,0 | 8 021 200,0 | 8 021 200,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 13 | Организация и проведение конкурсов, семинаров, в том числе |  | 1. Областной бюджет | 593 000,0 | 593 000,0 | 593 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероп-риятию | 1. Областной бюджет | 593 000,0 | 593 000,0 | 593 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местные бюджеты | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 13.1 | конференции "Пути преодоления последствий старения населения в Российской Федерации в контексте реализации Мадридского плана действий по проблемам старения" | Минтруд | 1. Областной бюджет | 578 000,0 | 578 000,0 | 578 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 578 000,0 | 578 000,0 | 578 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 13.2 | семинаров-практикумов для специалистов учреждений культуры Омской области, работающих с ветеранами и инвалидами | Минкультуры | 1. Областной бюджет | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | - | 100,0 |  |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  | ВСЕГО по Программе | Х | 1. Областной бюджет | 12 891 441,97 | 12 891 441,97 | 12 836 026,97 | - | 99,6 |  |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |

* в графе указаны исполнители, являющиеся распорядителями бюджетных средств по каждому мероприятию

2. Результат проведенных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Краткая информация о результатах реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, в том числе |  |  |
| 1.1 | мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей | Минтруд | 4 октября 2012 года в Концертном зале бюджетного учреждения культуры Омской области "Омская филармония" проведено торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей, на котором присутствовало около 1 000 граждан старшего поколения. Во всех государственных учреждениях Омской области, находящихся в ведении Минтруда, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста, организованы социально значимые мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей, в том числе праздничные концерты, торжественные собрания, творческие конкурсы и выставки, тематические заседания социальных клубов, семинары, "круглые столы", "прямые линии" по вопросам социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки, творческие встречи, а также благотворительные акции по оказанию социально-бытовых услуг пожилым людям |
| 1.2 | областного фестиваля художественного творчества пожилых людей "Скажу спасибо я годам" | Минкуль-туры | Бюджетным учреждением культуры Омской области "Дворец искусств "Сибиряк" с марта по апрель 2012 года организован и проведен областной фестиваль художественного творчества пожилых людей "Скажу спасибо я годам". В фестивале приняли участие 33 коллектива из 30 муниципальных районов Омской области и 15 коллективов города Омска. Число участников – 600 человек |
| 1.3 | праздничного концерта "Творчество юных – вам, ветераны!" | Минкуль-туры | 27 февраля 2012 года на базе бюджетного учреждения культуры Омской области "Омская филармония" для ветеранов войны и труда организован большой праздничный концерт казенного учреждения культуры Омской области "Омский государственный детский ансамбль" "Творчество юных – вам, ветераны!". Число зрителей – 900 человек |
| 2 | Проведение легкоатлетического пробега "Память" | Мин-спорт | 17 июня 2012 года в парке Победы проведен легкоатлетический пробег "Память", посвященный памяти павшим воинам в годы Великой Отечественной войны. В легкоатлетическом пробеге на 10 и 21 км приняло участие 67 спортсменов из города Омска и 3 муниципальных районов Омской области |
| 3 | Проведение закрытия летнего спортивного сезона клуба любителей бега "Сибирское здоровье" | Мин-спорт | 14 октября 2012 года в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ состоялся легкоатлетический кросс, посвященный закрытию легкоатлетического сезона, среди клубов любителей бега. Число участников – 116 человек |
| 4 | Проведение чемпионата Омской области по лыжным гонкам среди лиц среднего и старшего возраста | Мин-спорт | 23 декабря 2012 года на базе областного центра лыжного спорта проведено Первенство Омской области по лыжным гонкам среди лиц среднего и старшего возраста (число участников – 43 человека) |
| 5 | Проведение социально значимых мероприятий с ветеранами спорта | Мин-спорт | 24 – 26 октября 2012 года в городе Омске на базе санатория-профилактория "Ника" проведен областной семинар ветеранов спорта по обмену опытом работы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с ветеранами (число участников – 45 человек) На семинаре рассмотрены вопросы: - о совместной работе Совета ветеранов спорта с органами по делам молодежи, физической культуры и спорта, работающих в муниципальных районах Омской области; - о привлечении ветеранов спорта к работе с молодежью; - о пропаганде здорового образа жизни в средствах массовой информации. Участникам семинаров продемонстрированы фильмы, посвященные спортивной тематике. Проведено награждение памятными кубками 10 лучших районных Советов ветеранов спорта. Участники приняли участие в соревнованиях по пулевой стрельбе, дартсу, дуйболу и ловле рыбы |
| 6 | Представление ветеранов спорта к награждению спортивной премией Губернатора Омской области "Доблесть" в номинации "Спортивное долголетие" | Мин-спорт | 25 мая 2012 года в Правительстве Омской области проведена церемония награждения спортивной премией Губернатора Омской области "Доблесть". Победителем в номинации "Спортивное долголетие" стал Алексеенко А.И., проживающий в г. Исилькуле Омской области. Алексеенко А.И. – активный пропагандист здорового образа жизни, ведет 4 спортивных секции, на общественных началах осуществляет подготовку сборной команды по шахматам и шашкам для участия в спортивно-культурных праздниках |
| 7 | Приобретение автотранспорта для организации туристических поездок по территории Омской области для граждан пожилого возраста | Минтруд | В целях развития социального туризма для граждан пожилого возраста приобретен автомобиль ГАЗ-32212, который передан в бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района" |
| 8 | Приобретение реабилитационного оборудования для бюджетного учреждения здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО) "Госпиталь для ветеранов войн" | Минздрав | Приобретено физиотерапевтическое оборудование (концентратор кислорода 7F и 3L, аппарат для магнитотерапии и магнитофореза "Полюс-3", "Алмаг"), что позволило обеспечить расширение спектра лечебных и реабилитационных услуг |
| 9 | Приобретение стоматологического материала для санации полости рта граждан пожилого возраста для БУЗОО "Госпиталь для ветеранов войн" | Минздрав | Приобретены современные стоматологические материалы, что позволит улучшить качество оказания стоматологической помощи гражданам пожилого возраста, обслуживаемым в БУЗОО "Госпиталь для ветеранов войн" |
| 10 | Оснащение геронтологического отделения БУЗОО "Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова" техническими средствами реабилитации, средствами ухода | Минздрав | Приобретены технические средства реабилитации и средства ухода для лиц пожилого возраста, позволяющие улучшить лечебный и реабилитационный процессы (кровати функциональные, кресла-коляски с санитарным оснащением, ходунки, стулья для душа, опоры для туалета, кресла-каталки, ростомеры, весы и др.) |
| 11 | Пропаганда здорового образа жизни и профилактика возрастных заболеваний, в том числе изготовление печатной продукции гериатрической направленности (информационный бюллетень "Омская медицина", плакаты, брошюры) | Минздрав | Изданы и распространены через Центры здоровья, созданных на базе государственных учреждений здравоохранения Омской области: - брошюры "Питание в пожилом возрасте" (30 тыс. экз.); - информационный бюллетень "Советы пожилым" (9 тыс. экз.); - буклеты "Болезнь, которую можно контролировать" (25 тыс. экз.) |
| 12 | Строительство и реконструкция объектов в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Омской области, в том числе |  |  |
| 12.1 | реконструкция здания железнодорожной больницы под размещение бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области "Исилькульский дом-интернат для престарелых и инвалидов", в том числе | Минтруд | В рамках реконструкции здания железнодорожной больницы выполнены авторский надзор за строительством объекта, корректировка сметной и проектной документации, инженерно-геологические работы, топосъемка. Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации |
| 12.1.1 | разработка (корректировка) проектной и сметной документации |  |  |
| 12.1.2 | реконструкция объекта |  |  |
| 12.2 | строительство жилого корпуса в бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области "Нежинский геронтологический центр" (разработка проектно-сметной документации) | Минтруд | В 2012 году затрачено 321,2 тыс. рублей на предпроектную подготовку (геологические и топографические изыскания) и заключен договор с ЗАО "Омскрегионпроект" на разработку проектно-сметной документации на сумму 7 700,0 тыс. рублей. Начат процесс проектирования, разработано планировочное решение фасада, поэтажной планировки |
| 13 | Организация и проведение конкурсов, семинаров, в том числе |  |  |
| 13.1 | конференции "Пути преодоления последствий старения населения в Российской Федерации в контексте реализации Мадридского плана действий по проблемам старения" | Минтруд | 25-26 октября 2012 года проведена конференция "Пути преодоления последствий старения населения в Российской Федерации в контексте реализации Мадридского плана действий по проблемам старения", в которой приняли участие представители Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, руководители органов социальной защиты регионов Сибирского федерального округа, представители органов исполнительной власти Омской области, общественных организаций (число участников – 300 человек). В ходе работы были рассмотрены вопросы создания условий и осуществления мер по повышению качества жизни пожилых людей, разработки механизмов эффективного использования их социально-трудового потенциала, сохранения способности пожилых людей к продуктивной экономической активности. Участники конференции посетили автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Геронтологический центр "Куйбышевский", бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Пенаты" Центрального административного округа" |
| 13.2 | семинаров-практикумов для специалистов учреждений культуры Омской области, работающих с ветеранами и инвалидами | Минкуль-туры | 30 ноября 2012 года на базе бюджетного учреждения культуры Омской области "Государственный центр народного творчества" проведен областной семинар "Повышение эффективности социокультурной деятельности с людьми старшего поколения и инвалидами" для работников государственных и муниципальных учреждений культуры Омской области по работе с различными возрастными категориями населения (число участников – 53 человека) |

- Сведения о достижении целевых индикаторов Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица изме-рения | Предусмотрено Программой | Фактически дости-гнуто | Отклонение (гр.5 – гр.4) | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля жилых помещений государственных стационарных учреждений социального обслуживания Омской области, признанных непригодными для проживания или аварийными, в общем числе жилых помещений государственных стационарных учреждений социального обслуживания Омской области | процентов | 0 | 0 | 0 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто. По состоянию на 1 января 2013 года государственные стационарные учреждения социального обслуживания Омской области не имели жилых помещений, признанных непригодными для проживания или аварийными |
| 2 | Доля граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги, в общем числе выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании | процентов | 91,0 | 94,0 | 3 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (достигнутое значение целевого индикатора больше планового на 3,3 процента) |
| 3 | Число граждан пожилого возраста, прошедших обучение основам компьютерной грамотности на базе компьютерных классов (клубов) государственных учреждений социального обслуживания Омской области, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста | человек | 650 | 676 | 26 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (достигнутое значение целевого индикатора больше планового на 4 процента). В 2012 году прошли обучение основам компьютерной грамотности 676 человек. По состоянию на 1 января 2013 года указанные услуги предоставлялись 35 учреждениями социального обслуживания Омской области |
| 4 | Количество услуг, предоставленных гражданам в Омской области мобильными социальными службами по социальному обслуживанию граждан, проживающих в малых и отдаленных населенных пунктах Омской области | тысяч услуг | 49 | 71 | 22 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (достигнутое значение целевого индикатора больше планового в 1,4 раза). В 2012 году мобильными службами социального обслуживания населения организовано 1205 выездов в малые и отдаленные населенные пункты Омской области, 55,5 тыс. человек предоставлено 71 тыс. услуг |
| 5 | Число граждан пожилого возраста, получивших услуги в социальных клубах, действующих на базе нестационарных государственных учреждений социального обслуживания Омской области | человек на 1000 пен- сионеров по старости | 50 | 50 | 0 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто |

# 4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы реализация Программы в 2012 году является эффективной.

Первый заместитель Министра труда и социального

развития Омской области 													               А.А. Афанасьев