- Приложение

к распоряжению Правительства Омской области

от 14 марта 2012 года № 33-рп

- ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы Омской области 
"Старшее поколение" на 2011 – 2015 годы

за 2011 год

- Информация об использовании средств на реализацию долгосрочной целевой программы 
Омской области "Старшее поколение" на 2011 – 2015 годы (далее – Программа)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Объем средств на реализацию Программы, рублей |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено на реали- зацию Программы | Фактическое поступление средств | Кассовое исполнение |  | Процент исполнения (гр.7/ гр.6) |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по муниципальным образованиям Омской области |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей | Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Минтруд) | 1. Областной бюджет | 110 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | - | 100,0 |  |
|  |  |  | в том числе целевые средства из федерального бюджета (далее – ФБ) | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 110 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | - | 100,0 |  |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 2 | Реконструкция здания железнодорожной больницы под размещение бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области (далее – БСУСО) "Исилькульский дом-интернат для престарелых и инвалидов", в том числе | Минтруд | 1. Областной бюджет | 59 185 629,97 | 59 185 629,97 | 57 679 193,09 | - | 97,5 | Экономия средств, полученная в ходе проведения конкурсов на выполнение проектной и сметной документации, строительных работ, в размере 1506436,88руб. |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 59 185 629,97 | 59 185 629,97 | 57 679 193,09 | - | 97,5 |  |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 2.1 | разработка (корректировка) проектной и сметной документации | Минтруд | 1. Областной бюджет | 2 350 000,0 | 2 350 000,0 | 2 349 841,0 | - | 99,9 | Экономия средств, полученная в ходе проведения конкурса на выполнение проектной и сметной документации, в размере 159 руб. |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 2 350 000,0 | 2 350 000,0 | 2 349 841,0 | - | 99,9 |  |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 2.2 | реконструкция объекта | Минтруд | 1. Областной бюджет | 56 835 629,97 | 56 835 629,97 | 55 329 352,09 | - | 97,3 | Экономия средств, полученная в ходе проведения конкурсов на выполнение строительных работ, в размере 1506277,88 руб. С учетом сроков проведения строительно-монтажных работ освоить высвободившиеся средства до конца финансового года при соблюдении действующих норм в области строительства, технологии производства работ не представлялось возможным |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 56 835 629,97 | 56 835 629,97 | 55 329 352,09 | - | 97,3 |  |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 3 | Организация и проведение областного конкурса на звание "Лучший по профессии" среди работников государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Минтруда | Минтруд | 1. Областной бюджет | 497 679,26 | 497 679,26 | 497 679,26 | - | 100,0 |  |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 497 679,26 | 497 679,26 | 497 679,26 | - | 100,0 |  |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  | ВСЕГО по Программе | Х | 1. Областной бюджет | 59 793 309,23 | 59 793 309,23 | 58 286 872,35 | - | 97,5 | Экономия средств, полученная в ходе проведения конкурсов на выполнение проектной и сметной документации, строительных работ, в размере 1506436,88руб. |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |

2. Результат проведенных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Краткая информация о результатах реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей | Минтруд, Минкультуры | 28 сентября 2011 года в концертном зале бюджетного учреждения культуры Омской области "Омская филармония" проведено торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей, на котором присутствовало 920 граждан пожилого возраста, проживающих в Омской области. С 13 сентября до 12 октября 2011 года в государственных учреждениях социального обслуживания Омской области организованы следующие мероприятия для граждан пожилого возраста: - праздничные концерты, торжественные собрания, посвященные празднованию Международного дня пожилых людей; - тематические заседания социальных клубов, семинары, "круглые столы" по проблемам граждан старшего поколения; - выпуск тематических буклетов, газет, освещение тем, связанных с Международным днем пожилых людей, в средствах массовой информации; - благотворительные акции по оказанию социально-бытовых услуг и организации поздравления пожилых людей на дому; - ″Прямые линии″ (по вопросам социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста); - районные спартакиады пенсионеров; - конкурсы, выставки рисунков, творческих работ; - посещение пенсионерами культурно-досуговых мероприятий (благотворительные спектакли в государственных и муниципальных театрах Омской области, экскурсии по историческим местам г. Омска, экскурсии в Ачаирский монастырь) |
| 2 | Реконструкция здания железнодорожной больницы под размещение БСУСО "Исилькульский дом-интернат для престарелых и инвалидов", в том числе | Минтруд | Продолжены работы по реконструкции здания железнодорожной больницы под размещение БСУСО "Исилькульский дом-интернат для престарелых и инвалидов". В рамках разработки проектной и сметной документации выполнены следующие работы: - инженерно-геологические изыскания; - обследование технического состояния строительных конструкций здания; - разработка проектно-сметной документации на расширение объемов реконструкции объектов, входящих в комплекс учреждения. В рамках реконструкции объекта выполнены следующие виды строительно-монтажных работ: - устройство наружных сетей водоснабжения, канализации; - демонтажные работы (разборка существующих крылец, демонтаж конструкций пристроек); - работы по пристройке помещений пищеблока и реконструкции крылец; - работы по замене оконных блоков; - работы по облицовке и утеплению фасадов объекта. Кроме того, осуществляются работы по устройству контрольно-пропускного пункта (завезены все необходимые материалы, выполняются работы по прокладке инженерных сетей к контрольно-пропускному пункту) |
| 2.1 | разработка (корректировка) проектной и сметной документации |  |  |
| 2.2 | реконструкция объекта |  |  |
| 3 | Организация и проведение областного конкурса на звание "Лучший по профессии" среди работников государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Минтруда | Минтруд | В I полугодии 2011 года проведен областной конкурс на звание "Лучший по профессии" среди работников государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Минтруда. Конкурс проведен по 9 основным номинациям: - "Лучший руководитель"; - "Лучший заведующий отделением"; - "Лучший специалист по социальной работе"; - "Лучший социальный работник"; - "Лучший социальный педагог"; - "Лучший воспитатель"; - "Лучшая медицинская сестра"; - "Лучший психолог (педагог-психолог)"; - "Лучший специалист социальных выплат"; Кроме того, были учреждены 3 специальные номинации: - "Молодой специалист"; - "За долголетие в работе"; - "За работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации". Победители и лауреаты конкурса награждены почетными грамотами и ценными подарками |

3. Сведения о достижении  целевых индикаторов Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица изме- рения | Предусмотрено Программой | Фактически дости-гнуто | Отклонение (гр.5 – гр.4) | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес государственных стационарных учреждений социального обслуживания Омской области, соблюдающих норматив площади спальных комнат в расчете на 1 человека (не менее 6 кв. м), в общем числе государственных стационарных учреждений социального обслуживания Омской области | процентов | 50,0 | 50,0 | 0 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто |
| 2 | Доля жилых помещений государственных стационарных учреждений социального обслуживания Омской области, признанных непригодными для проживания или аварийными, в общем числе жилых помещений государственных стационарных учреждений социального обслуживания Омской области | процентов | 0 | 0 | 0 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто |
| 3 | Доля граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги, в общем числе выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании | процентов | 88 | 99,8 | 11,8 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (фактическое значение целевого индикатора больше планового значения на 13,4 процента). Повышение значения целевого индикатора достигнуто за счет принимаемых мер, направленных на снижение очередности граждан, нуждающихся в социальном обслуживании на дому |
| 4 | Число граждан пожилого возраста, прошедших обучение основам компьютерной грамотности на базе компьютерных классов (клубов) государственных учреждений социального обслуживания Омской области, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста | человек | 600 | 602 | 2 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (фактическое значение целевого индикатора больше планового значения на 0,3 процента). Учреждениями социального обслуживания Омской области организованы специальные занятия по обучению пожилых людей и инвалидов навыкам работы на компьютере. В 2011 году 602 человека освоили основы компьютерной грамотности |
| 5 | Количество услуг, предоставленных гражданам в Омской области мобильными социальными службами по социальному обслуживанию граждан, проживающих в малых и отдаленных населенных пунктах Омской области | тысяч услуг | 47 | 67,7 | 20,7 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (фактическое значение целевого индикатора больше планового значения на 44 процента). В 2011 году мобильными социальными службами по социальному обслуживанию граждан, проживающих в малых и отдаленных населенных пунктах Омской области, осуществлено 1,3 тыс. выездов, оказано 67,7 тыс. услуг. Наиболее востребованными оказались социально-правовые (18,6 тыс. услуг), социально-бытовые (10,2 тыс. услуг), социально-психологические (8,1 тыс. услуг) услуги. В целом получили различные услуги 51,8 тыс. граждан, проживающих в малых и отдаленных населенных пунктах Омской области |
| 6 | Число граждан пожилого возраста, получивших услуги в социальных клубах, действующих на базе нестационарных государственных учреждений социального обслуживания Омской области | человек на 1000 пенсио- неров по старости | 47 | 47,1 | 0,1 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (фактическое значение целевого индикатора больше планового значения на 0,2 процента). Социальные клубы созданы на базе нестационарных государственных учреждений социального обслуживания Омской во всех муниципальных районах Омской области и административных округах города Омска. |

- 4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы реализация Программы в 2011 году является эффективной.

Министр труда и социального развития 
Омской области 																  А.А. Афанасьев

_________________