- Приложение

к распоряжению Правительства Омской области

от 20 апреля 2012 года № 50-рп

- ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы Омской области 
"Доступная среда" на 2011 – 2015 годы

за 2011 год

- Информация об использовании средств на реализацию долгосрочной 
целевой программы Омской области "Доступная среда" на 2011 – 2015 годы (далее – Программа)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Объем средств на реализацию Программы, рублей |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено на реализацию Программы | Фактическое поступление средств | Кассовое исполнение |  | Про- цент испол- нения (гр.7/ гр.6) |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по муниципальным образованиям Омской области |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание мультифункционального центра реабилитации инвалидов, в том числе разработка проектно-сметной документации | Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Минтруд) | 1. Областной бюджет | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из федерального бюджета (далее – ФБ) | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 2 | Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации |  | 1. Областной бюджет | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 3 | Организация деятельности клуба "Родитель, воспитывающий ребенка-инвалида" на базе отделений реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями бюджетных учреждений социального обслуживания Омской области в целях повышения педагогической грамотности родителей, имеющих детей-инвалидов | Минтруд, Министерство здравоохранения Омской области (далее – Минздрав) | 1. Областной бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | - | 100,0 |  |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 4 | Строительство и реконструкция объектов в государственных учреждениях социального обслуживания Омской области, в том числе | Минтруд | 1. Областной бюджет | 148 765 092,03 | 148 765 092,03 | 148 574 439,06 | - | 99,9 | Экономия средств, полученная в результате проведения конкурсов на выполнение строительных работ (190,6 тыс. рублей) |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 148 765 092,03 | 148 765 092,03 | 148 574 439,06 | - | 99,9 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 4.1 | строительство спального корпуса на 150 мест в бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области "Атакский психоневрологический интернат", пос. Атак Тарского района | Минтруд | 1. Областной бюджет | 79 599 756,03 | 79 599 756,03 | 79 599 756,03 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 79 599 756,03 | 79 599 756,03 | 79 599 756,03 | - | 100,0 |  |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 4.2 | строительство жилого корпуса на 100 мест с приемно-карантинным отделением, изолятором и лечебным комплексом в бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области "Алексеевский психоневрологический интернат", с. Алексеевка Любинского района | Минтруд | 1. Областной бюджет | 47 065 336,0 | 47 065 336,0 | 46 874 683,03 | - | 99,6 | Экономия средств, полученная в результате проведения конкурсов на выполнение строительных работ (190,6 тыс. рублей) |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 47 065 336,0 | 47 065 336,0 | 46 874 683,03 | - | 99,6 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 4.3 | строительство канализационного коллектора в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области "Омский психоневрологический интернат" | Минтруд | 1. Областной бюджет | 22 100 000,0 | 22 100 000,0 | 22 100 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 22 100 000,0 | 22 100 000,0 | 22 100 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 5 | Оснащение бюджетного учреждения культуры Омской области "Омская областная библиотека для слепых" специальными техническими средствами для социальной реабилитации людей с частичной или полной потерей зрения | Министерство культуры Омской области (далее – Минкультуры) | 1. Областной бюджет | 290 000,0 | 290 000,0 | 290 000,0 | - | 100,0 |  |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 290 000,0 | 290 000,0 | 290 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 6 | Изготовление рельефно-точечных указателей и направляющих поручней для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в бюджетное учреждение культуры Омской области "Омская областная библиотека для слепых" | Минкультуры | 1. Областной бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 7 | Обустройство жилых помещений инвалидов-колясочников в соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации (не менее 10 в год) | Минтруд | 1. Областной бюджет | 1 499 995,0 | 1 499 995,0 | 1 499 995,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 1 499 995,0 | 1 499 995,0 | 1 499 995,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 8 | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Омской области, на возмещение затрат, связанных с приобретением и установкой подъемников лифтового типа для инвалидов | Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области (далее – Минпром) | 1. Областной бюджет | 7 500 000,0 | 7 500 000,0 | 7 500 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 7 500 000,0 | 7 500 000,0 | 7 500 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 9 | Оснащение службы "Социальное такси", в том числе | Минтруд | 1. Областной бюджет | 18 906 115,0 | 18 906 115,0 | 18 906 115,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 18 906 115,0 | 18 906 115,0 | 18 906 115,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 9.1 | приобретение специализированного автотранспорта для перевозки инвалидов-колясочников | Минтруд | 1. Областной бюджет | 11 760 900,0 | 11 760 900,0 | 11 760 900,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 11 760 900,0 | 11 760 900,0 | 11 760 900,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 9.2 | приобретение мобильных лестничных гусеничных подъемников | Минтруд | 1. Областной бюджет | 7 145 215,0 | 7 145 215,0 | 7 145 215,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 7 145 215,0 | 7 145 215,0 | 7 145 215,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 10 | Создание интерфейсов государственных информационных систем Омской области "Портал Правительства Омской области" и "Портал государственных и муниципальных услуг Омской области" для людей с ограниченными возможностями | Минпром | 1. Областной бюджет | 320 000,0 | 320 000,0 | 318 400,0 | - | 99,5 | Экономия средств, полученная в ходе проведения конкурсов на выполнение работ (1,6 тыс. рублей) |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 320 000,0 | 320 000,0 | 318 400,0 | - | 99,5 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 11 | Подготовка передач на областных телеканалах с сурдопереводом для слабослышащих людей и инвалидов по слуху | Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области (далее – ГУ печати) | 1. Областной бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
| 12 | Ежегодный выпуск информационных сборников, буклетов о положении инвалидов в Омской области, в том числе детей-инвалидов | Минтруд | 1. Областной бюджет | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 1. Областной бюджет |  |  |  | - |  |  |
| 13 | Участие в региональном фестивале-конкурсе социальной рекламы "П.О.Р.А!: Подумай. Оцени. Реши. Анализируй" | Минтруд | 1. Областной бюджет | 3 890,0 | 3 890,0 | 3 890,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  | Итого по мероприятию | 1. Областной бюджет | 3 890,0 | 3 890,0 | 3 890,0 | - | 100,0 | - |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |
|  | ВСЕГО по Программе | Х | 1. Областной бюджет | 187 730 092,03 | 187 730 092,03 | 187 537 839,06 | - | 99,9 | Экономия средств, полученная в результате проведения конкурсов на выполнение работ (192,25 тыс. рублей) |
|  |  |  | в том числе целевые средства из ФБ | - | - | - | Х | - | - |
|  |  |  | 2. Местный бюджет | - | Х | - | Х | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | Х | - | Х | - | - |

Результат проведенных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Краткая информация о результатах реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание мультифункционального центра реабилитации инвалидов, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минтруд | Проведены инженерные изыскания на территории размещения планируемого объекта. Закрытым акционерным обществом "Омскрегионпроект" осуществляется разработка проектно-сметной документации мультифункционального центра реабилитации инвалидов. Разработан план поэтажной планировки указанного центра |
| 2 | Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации | Минтруд | В соответствии с индивидуальными программами реабилитации для инвалидов-колясочников приобретены 5 внутриквартирных подъемников (подъемники в ванну "Капри"– 4 шт., многофункциональный передвижной подъемник "Арнольд" – 1 шт.). Подъемники в ванну "Капри" переданы следующим инвалидам: Меданову В.И., Прошиной О.Ю., Лушниковой Е.В., Горбатенко В.Г. Многофункциональный подъемник "Арнольд" получила семья Чулковых, где проживают 2 детей-инвалидов (Чулкова Е.Ю. и Чулков М.Ю.) |
| 3 | Организация деятельности клуба "Родитель, воспитывающий ребенка-инвалида" на базе отделений реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями бюджетных учреждений социального обслуживания Омской области в целях повышения педагогической грамотности родителей, имеющих детей-инвалидов | Минтруд, Минздрав | В 2011 году клубы "Родитель, воспитывающий ребенка-инвалида" (далее – клубы) созданы на базе отделений реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями центров социальной помощи семье и детям Любинского, Москаленского, Павлоградского, Полтавского и Седельниковского районов Омской области. Деятельность клубов организована в соответствии с разработанными программами и направлена на повышение педагогической грамотности родителей, имеющих детей-инвалидов, содействие формированию благоприятного микроклимата в семье, способствующего максимальному раскрытию имеющихся у ребенка личностных, творческих и социальных ресурсов, формирование партнерских взаимоотношений родителей со специалистами центров социальной помощи семье и детям в целях улучшения качества проводимой реабилитационной работы. В рамках клубной работы проводятся групповые и индивидуальные консультации, организуются праздничные и конкурсно-игровые мероприятия для родителей. На заседания клубов приглашаются специалисты учреждений здравоохранения, образования и культуры Омской области |
| 4 | Строительство и реконструкция объектов в государственных учреждениях социального обслуживания населения Омской области, в том числе | Минтруд | Продолжено строительство объектов в 2 государственных учреждениях социального обслуживания населения Омской области, в том числе: - строительство спального корпуса на 150 мест в бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области (далее – БСУСО) "Атакский психоневрологический интернат"; - строительство жилого корпуса на 100 мест с приемно-карантинным отделением, изолятором и лечебным комплексом в БСУСО "Алексеевский психоневрологический интернат". Выполнено строительство канализационного коллектора в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области "Омский психоневрологический интернат" |
| 4.1 | строительство спального корпуса на 150 мест в БСУСО "Атакский психоневрологический интернат", пос. Атак Тарского района | Минтруд | В 2011 году в рамках строительства спального корпуса на 150 мест в БСУСО "Атакский психоневрологический интернат" выполнены следующие виды работ: - выполнены земельные работы, устройство ленточных фундаментов, вертикальная гидроизоляция фундаментных блоков, кирпичная кладка стен здания; - проведено утепление стен цокольного этажа, прокладка подкрановых путей и установка временных складов; - осуществлен монтаж плит перекрытий и кровли. 18 августа 2011 года проведена проверка указанного объекта Главным управлением жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области, нарушений не выявлено |
| 4.2 | строительство жилого корпуса на 100 мест с приемно-карантинным отделением, изолятором и лечебным комплексом в БСУСО "Алексеевский психоневрологический интернат", с. Алексеевка Любинского района | Минтруд | В 2011 году в рамках строительства жилого корпуса на 100 мест с приемно-карантинным отделением, изолятором и лечебным комплексом в БСУСО "Алексеевский психоневрологический интернат" выполнены следующие работы: - выполнены земельные работы, кирпичная кладка наружных стен и перегородок первого этажа, устройство крылец, возведение кровли; - проведены штукатурные работы на первом этаже, монтаж окон, работы по устройству перекрытий второго этажа железобетонными плитами; - начато устройство внутренней канализации, теплового узла, внешнего электроснабжения, сетей тепловодоснабжения, электроосвещения |
| 4.3 | строительство канализационного коллектора в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области "Омский психоневрологический интернат" | Минтруд | Выполнено строительство канализационного коллектора в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области "Омский психоневрологический интернат", в том числе: - выполнены земляные работы по устройству котлована, установлена емкость объемом 64 куб. метра в проектное положение; - осуществлена прокладка напорной канализационной трассы на территории пос. Северный |
| 5 | Оснащение бюджетного учреждения культуры Омской области "Омская областная библиотека для слепых" специальными техническими средствами для социальной реабилитации людей с частичной или полной потерей зрения | Минкультуры | Для бюджетного учреждения культуры Омской области "Омская областная библиотека для слепых" приобретены: - персональный компьютер для организации рабочего места инвалида по зрению; - специальный шумопоглощающий шкаф; - программное обеспечение; - брайлевский принтер |
| 6 | Изготовление рельефно-точечных указателей и направляющих поручней для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в бюджетное учреждение культуры Омской области "Омская областная библиотека для слепых" | Минкультуры | В здании бюджетного учреждения культуры Омской области "Омская областная библиотека для слепых" установлены рельефно-точечные указатели и направляющие поручни для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов |
| 7 | Обустройство жилых помещений инвалидов-колясочников в соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации (не менее 10 в год) | Минтруд | Комплексными центрами социального обслуживания населения и центрами социального обслуживания проведена работа по сбору и экспертизе представленных документов на оказание материальной помощи для обустройства жилых помещений инвалидов-колясочников в соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации. В результате сформирован список претендентов на получение материальной помощи из числа инвалидов-колясочников, относящихся к одиноко проживающим инвалидам, инвалидам, в состав семей которых входят только пенсионеры и несовершеннолетние граждане, малоимущим инвалидам, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной на территории Омской области. Размер единовременной материальной помощи был рассчитан с учетом денежных затрат, необходимых на проведение ремонтно-строительных работ, переоборудование инженерных сетей, а также оснащение жилого помещения техническими устройствами, необходимыми для обеспечения жизнедеятельности инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. В декабре 2011 года 18 инвалидам-колясочникам (г. Омск – 7, сельские районы Омской области – 11) перечислены денежные средства на проведение работ по обустройству их жилых помещений в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, в том числе: - Мирончуку А.В. (Азовский район); - Шихову А.Ф. (Большереченский район); - Даньшину В.А. (Большеуковский район); - Плехову М.И. (Горьковский район); - Потасову Э.Г. (Исилькульский район); - Шевченко С.В. (Колосовский район); - Курманбакиевой Б.А. (Москаленский район); - Камневой А.В. (Муромцевский район); - Михайловой О.С. (Одесский район); - Храмцовой О.М. (Саргатский район); - Симонову Э.Н. (Тюкалинский район); - Трофимову В.В., Макарьеву С.В., Исабекову К.Т., Икаеву Р.А., Горбатенко В.Г., Лушниковой Е.В., Пачиной Н.И. (г. Омск) |
| 8 | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Омской области, на возмещение затрат, связанных с приобретением и установкой подъемников лифтового типа для инвалидов | Минпром | Предоставлена субсидия открытому акционерному обществу "Омск-пригород" на возмещение затрат, связанных с приобретением и установкой подъемников лифтового типа для инвалидов. В соответствии с рабочим проектом смонтированы две лифтовые шахты: залиты монолитные фундаменты, смонтированы металлические каркасы, заканчиваются облицовочные работы. К шахтам подведено электроснабжение, смонтировано электроотопление. Одновременно в шахтах собраны и запущены оба лифта, завершены пусконаладочные работы |
| 9 | Оснащение службы "Социальное такси", в том числе |  |  |
| 9.1 | приобретение специализированного автотранспорта для перевозки инвалидов-колясочников | Минтруд | Приобретено 15 специализированных автомобилей для перевозки инвалидов. Для обслуживания инвалидов указанные автомобили переданы в 12 государственных учреждений Омской области, в том числе: - 4 единицы – в бюджетное учреждение Омской области (далее – БУ) "Центр социальной адаптации"; - по одной единице – в БУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями", во все комплексные центры социального обслуживания населения, расположенные на территории г. Омска, центры социального обслуживания Калачинского, Москаленского, Называевского, Тарского районов Омской области |
| 9.2 | приобретение мобильных лестничных гусеничных подъемников | Минтруд | Приобретено 50 мобильных лестничных гусеничных подъемников. Для обслуживания инвалидов указанные подъемники переданы в 14 государственных учреждений Омской области, в том числе: - 37 единиц – в бюджетное учреждение Омской области (далее – БУ) "Центр социальной адаптации"; - по одной единице – в БУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями", во все комплексные центры социального обслуживания населения, расположенные на территории г. Омска, центры социального обслуживания Калачинского, Москаленского, Называевского, Тарского районов Омской области, БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Исилькульского района", автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Геронтологический центр "Куйбышевский" |
| 10 | Создание интерфейсов государственных информационных систем Омской области "Портал Правительства Омской области" и "Портал государственных и муниципальных услуг Омской области" для людей с ограниченными возможностями | Минпром | Завершена разработка дополнительного модуля "Версия для слабовидящих с адаптацией к сенсорному интерфейсу оборудования" для государственной информационной системы Омской области "Информационно-справочная система Правительства Омской области". Ввод указанного модуля в постоянную эксплуатацию будет осуществлен в 2012 году |
| 11 | Подготовка передач на областных телеканалах с сурдопереводом для слабослышащих людей и инвалидов по слуху | ГУ по делам печати, ОРО "ВОГ" | На канале ГТРК "Омск" осуществлены: - подготовка передачи "Школа здоровья" с сурдопереводом; - дублирование выпусков новостей с использованием "бегущей строки" в целях информирования инвалидов по слуху и слабослышащих граждан |
| 12 | Ежегодный выпуск информационных сборников, буклетов о положении инвалидов в Омской области, в том числе детей-инвалидов | Минтруд | Министерством труда и социального развития Омской области издан информационный сборник по вопросам оказания семьям, имеющим детей-инвалидов, различных видов социальных услуг. В сборнике использована информация об оказании услуг в сфере образования и занятости детей и подростков с инвалидностью. Тираж сборника – 2 тысячи экземпляров |
| 13 | Участие в региональном фестивале-конкурсе социальной рекламы "П.О.Р.А!: Подумай. Оцени. Реши. Анализируй" | Минтруд | В целях привлечения внимания общественности к проблемам инвалидов и пропаганды толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья Минтруд принял участие в пятом фестивале социальной рекламы "П.О.Р.А!: Подумай. Оцени. Реши. Анализируй" (далее – фестиваль) с учреждением номинации "Без границ и равнодушия" (проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья и пропаганда толерантного отношения к инвалидам). Лучшей работой признан эскиз социального плаката под названием "Ограничены движения, а не возможности" (автор – Норманских Т.Б.). Победителю вручен ценный приз. С 1 по 31 декабря 2011 года данный социальный плакат был размещен на рекламном носителе в г. Омске на проспекте К. Маркса |

3. Сведения о достижении целевых индикаторов Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Предусмотрено Програм-мой | Фактически достигнуто | Откло-нение (гр.5 – гр.4) | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес численности реабилитированных инвалидов в возрасте 18 лет и старше в общей численности инвалидов в возрасте 18 лет и старше, ежегодно переосвидетельствованных инвалидов в возрасте 18 лет и старше в федеральном государственном учреждении (далее – ФГУ) "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Омской области" | процентов | 12,9 | 14,9 | 2,0 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (фактическое значение целевого индикатора больше планового значения на 15,5 процента). Превышение удельного веса численности реабилитированных инвалидов в возрасте 18 лет и старше наблюдается за счет увеличения эффективности реализации индивидуальной программы реабилитации (далее – ИПР), отражающей рост выполненных ИПР с положительными результатами реабилитации от 53,9 процента в 2010 году до 62,1 процента в 2011 году |
| 2 | Удельный вес численности реабилитированных детей-инвалидов в общей численности ежегодно переосвидетельствованных детей-инвалидов в ФГУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Омской области" | процентов | 8,0 | 8,0 | 0 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто |
| 3 | Удельный вес инвалидов, получивших медицинские реабилитационные услуги в рамках индивидуальной программы реабилитации инвалида, в общей численности инвалидов, имеющих индивидуальные программы реабилитации инвалида с рекомендациями по медицинской реабилитации | процентов | 90,8 | 94,4 | 3,6 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (фактическое значение целевого индикатора больше планового значения на 4 процента). Превышение удельного веса инвалидов, получивших медицинские реабилитационные мероприятия в рамках ИПР, наблюдается за счет увеличения эффективности реализации ИПР, отражающей рост выполненных ИПР с положительными результатами реабилитации от 53,9 процента в 2010 году до 62,1 процента в 2011 году |
| 4 | Доля детей-инвалидов, получающих дошкольное образование в образовательных учреждениях Омской области, в общей численности детей-инвалидов | процентов | 5,3 | 5,3 | 0 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто |
| 5 | Доля образовательных учреждений Омской области, реализующих программы общего образования, в которых созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного образования для детей-инвалидов, в общем числе образовательных учреждений Омской области, реализующих программы общего образования | процентов | - 25,0 | 25,0 | 0 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто |
| 6 | Доля детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся на дому по общеобразовательным программам | процентов | 70,0 | 76,3 | 6,3 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (фактическое значение целевого индикатора больше планового значения на 9 процентов). Увеличение доли детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, достигнуто за счет создания для 258 детей соответствующих условий для обучения |
| 7 | Доля образовательных учреждений Омской области, реализующих программы профессионального образования, в которых созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного образования инвалидов, в общем числе образовательных учреждений Омской области, реализующих программы профессионального образования | процентов | 42,0 | 42,0 | 0 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто |
| 8 | Удельный вес детей-инвалидов, продолживших обучение на III ступени или в профессиональных классах специальных (коррекционных) образовательных учреждений Омской области, в общей численности детей-инвалидов, получивших основное общее образование в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях Омской области | процентов | 25,0 | 25,0 | 0 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто |
| 9 | Доля трудоустроенных выпускников специальных (коррекционных) групп образовательных учреждений Омской области начального профессионального образования, в общем числе выпускников специальных (коррекционных) групп образовательных учреждений Омской области начального профессионального образования из числа инвалидов | процентов | 70,0 | 70,0 | 0 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто |
| 10 | Численность инвалидов, обеспеченных психолого-профориентационными услугами | человек | 470 | 534 | 64 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (фактическое значение целевого индикатора больше планового значения на 13,6 процента). Более высокое по сравнению с запланированным значение показателя обусловлено ростом численности инвалидов, обратившихся за получением психолого-профориентационных услуг в бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного профессионального образования "Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения" |
| 11 | Удельный вес зданий государственных учреждений социального обслуживания населения Омской области, оборудованных пандусами, в общем числе зданий государственных учреждений социального обслуживания населения Омской области | процентов | 80,0 | 80,2 | 0,2 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (фактическое значение целевого индикатора больше планового значения на 0,3 процента). В 2011 году оборудованы пандусами здания 4 государственных учреждения социального обслуживания населения Омской области за счет общих бюджетных ассигнований по отрасли, выделенных на выполнение капитального ремонта |
| 12 | Удельный вес зданий государственных учреждений культуры Омской области, предоставляющих услуги населению, оборудованных с учетом потребностей инвалидов, в общем числе зданий государственных учреждений культуры Омской области, предоставляющих услуги населению | процентов | 32,0 | 32,0 | 0,0 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто |
| 13 | Доля инвалидов, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов, которым показаны соответствующие занятия | процентов | 3,3 | 3,34 | 0,04 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (фактическое значение целевого индикатора больше планового значения на 1,2 процента). Увеличение количества инвалидов, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, достигнуто за счет включения в комплексный зачет областного сельского спортивно-культурного праздника "Королева спорта – Полтавка – 2011", ХХХII летних областных спортивных игр среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения |

- 4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы реализация Программы в 2011 году является эффективной.

Министр труда и социального развития 
Омской области 																  А.А. Афанасьев

___________________