- Приложение

к распоряжению Правительства Омской области

от 4 июня 2014 года № 64-рп

- ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы Омской области "Старшее поколение" на 2011 – 2015 годы

за 2013 год

1. Информация об использовании средств на реализацию долгосрочной целевой программы Омской области (далее – Программа)

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Исполнители* | Источник финансирования | Объем средств на реализацию Программы, рублей |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено на реализацию мероприятия Программы | Фактическое поступление средств | Кассовое исполнение |  | Неисполненные обязательства отчетного года |  | Процент исполнения |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе использовано муниципальными образованиями Омской области | исполнителя мероприятия Программы | муниципального образования Омской области |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация обучения граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности на базе государственных учреждений социального обслуживания Омской области, в том числе | Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Минтруд) |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 900 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 0,0 | Финансирование мероприятия не осуществлялось |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 900 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 0,0 |  |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 1.1 | оборудование компьютерных клубов, комнат в нестационарных учреждениях социального обслуживания Омской области, предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам | Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Минтруд) |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 900 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 0,0 | Финансирование мероприятия не осуществлялось |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 900 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 0,0 |  |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 2 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, в том числе |  |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 300 000,0 |  | 300 000,0 |  | 300 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 300 000,0 |  | 300 000,0 |  | 300 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 2.1 | мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей | Минтруд |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 200 000,0 |  | 200 000,0 |  | 200 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 200 000,0 |  | 200 000,0 |  | 200 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 2.2 | праздничного концерта "Творчество юных – вам, ветераны!" | Министерство культуры Омской области (далее – Минкуль-туры) |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 100 000,0 |  | 100 000,0 |  | 100 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 100 000,0 |  | 100 000,0 |  | 100 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 3 | Организация работы социальных клубов на базе нестационарных учреждениях социального обслуживания Омской области, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе приобретение материалов для занятий прикладным творчеством | Минтруд |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 190 000,0 |  | 190 000,0 |  | 189 999,21 |  | - |  | 0,0 |  | - | 99,9 | Остаток средств, полученный по итогам реализации мероприятия, – 0,79 руб. |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 190 000,0 |  | 190 000,0 |  | 189 999,21 |  | - |  | 0,0 |  | - | 99,9 |  |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 4 | Проведение легкоатлетического пробега "Память" | Минис-терство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Мин-спорт) |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 8 000,0 |  | 8 000,0 |  | 7 989,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 99,9 | Остаток средств, полученный по итогам реализации мероприятия, – 11,0 руб. |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 8 000,0 |  | 8 000,0 |  | 7 989,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 99,9 |  |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 5 | Проведение закрытия летнего спортивного сезона клуба любителей бега "Сибирское здоровье" | Мин-спорт |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 10 000,0 |  | 10 000,0 |  | 0,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 0,0 | Мероприятие выполнено за счет общих бюджетных ассигнований Минспорта |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 10 000,0 |  | 10 000,0 |  | 0,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 0,0 |  |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 6 | Проведение чемпионата Омской области по лыжным гонкам среди лиц среднего и старшего возраста | Мин-спорт |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 12 000,0 |  | 12 000,0 |  | 11 930,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 99,4 | Остаток средств, полученный по итогам реализации мероприятия,– 70,0 руб. |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 12 000,0 |  | 12 000,0 |  | 11 930,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 99,4 |  |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |
| 7 | Проведение социально значимых мероприятий с ветеранами спорта | Мин-спорт |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 150 000,0 |  | 129 846,0 |  | 129 846,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 86,6 | - |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 150 000,0 |  | 129 846,0 |  | 129 846,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 86,6 | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 8 | Представление ветеранов спорта к награждению спортивной премией Губернатора Омской области "Доблесть" в номинации "Спортивное долголетие" | Мин-спорт |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 30 000,0 |  | 30 000,0 |  | 30 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 30 000,0 |  | 30 000,0 |  | 30 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | Х |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | Х |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | Х |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 9 | Организация пунктов проката спортивного и туристического оборудования на базе нестационарных учреждений социального обслуживания Омской области, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам | Минтруд |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 105 000,0 |  | 50 000,0 |  | 50 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | Финансирование мероприятия осуществлено не в полном объеме (55 000,0 руб.) |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 105 000,0 |  | 50 000,0 |  | 50 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 |  |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 10 | Предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II группы и совершеннолетними недееспособными гражданами | Минтруд |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 350 000,0 |  | 297 769,53 |  | 290 098,67 |  | - |  | 0,0 |  | - | 82,9 | Остаток средств, полученный по итогам реализации мероприятия, – 7 670,86 руб. Предоставление ежемесячной выплаты осуществлялось в соответствии с размером установленных выплат и фактической численностью граждан |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 350 000,0 |  | 297 769,53 |  | 290 098,67 |  | - |  | 0,0 |  | - | 82,9 |  |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 11 | Производство и размещение социальной рекламы, отражающей проблемы граждан пожилого возраста | Минтруд |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 950 000,0 |  | 950 000,0 |  | 935 784,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 98,5 | Остаток средств, полученный по итогам реализации мероприятия, – 14 216,0 руб. |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 950 000,0 |  | 950 000,0 |  | 935 784,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 98,5 |  |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 12 | Приобретение реабилитационного оборудования для бюджетного учреждения здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО) "Госпиталь для ветеранов войн" | Минис- терство здравоохранения Омской области (далее – Минздрав) |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 66 600,0 |  | 66 600,0 |  | 66 600,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 66 600,0 |  | 66 600,0 |  | 66 600,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 13 | Приобретение стоматологического материала для санации полости рта граждан пожилого возраста для БУЗОО "Госпиталь для ветеранов войн" | Минздрав |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 111 900,0 |  | 111 900,0 |  | 111 900,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 111 900,0 |  | 111 900,0 |  | 111 900,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 14 | Оснащение геронтологического отделения БУЗОО "Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова" техническими средствами реабилитации, средствами ухода | Минздрав |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 214 300,0 |  | 214 300,0 |  | 214 300,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 214 300,0 |  | 214 300,0 |  | 214 300,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 15 | Пропаганда здорового образа жизни и профилактика возрастных заболеваний, в том числе изготовление печатной продукции гериатрической направленности (информационный бюллетень "Омская медицина", плакаты, брошюры) | Минздрав |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 101 800,0 |  | 101 800,0 |  | 101 800,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 101 800,0 |  | 101 800,0 |  | 101 800,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 16 | Строительство и реконструкция объектов в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Омской области, в том числе | Минтруд |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 62 000 000,0 |  | 62 000 000,0 |  | 61 999 350,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 99,9 | Остаток средств, полученный по итогам реализации мероприятия, – 650,0 руб. |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 62 000 000,0 |  | 62 000 000,0 |  | 61 999 350,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 99,9 |  |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 16.1 | реконструкция железнодорожной больницы под размещение бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области "Исилькульский дом-интернат для престарелых и инвалидов", в том числе | Минтруд |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 58 500 000,0 |  | 58 500 000,0 |  | 58 500 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 58 500 000,0 |  | 58 500 000,0 |  | 58 500 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 16.1.1 | разработка (корректировка) проектной и сметной документации | Минтруд |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 625 070,0 |  | 625 070,0 |  | 625 070,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 625 070,0 |  | 625 070,0 |  | 625 070,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 16.1.2 | реконструкция объекта | Минтруд |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 57 874 930,0 |  | 57 874 930,0 |  | 57 874 930,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 57 874 930,0 |  | 57 874 930,0 |  | 57 874 930,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 16.2 | строительство бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области "Тюкалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", в том числе корректировка проектно-сметной документации | Минтруд |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 3 500 000,0 |  | 3 500 000,0 |  | 3 499 350,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 99,9 | Остаток средств, полученный по итогам реализации мероприятия, – 650,0 руб. |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 3 500 000,0 |  | 3 500 000,0 |  | 3 499 350,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 99,9 |  |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 17 | Приобретение оборудования для кабинетов (залов) лечебной физкультуры государственных учреждений социального обслуживания Омской области, в том числе | Минтруд |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 300 000,0 |  | 300 000,0 |  | 300 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 300 000,0 |  | 300 000,0 |  | 300 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 17.1 | бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Родник" Ленинского административного округа" | Минтруд |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 300 000,0 |  | 300 000,0 |  | 300 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 300 000,0 |  | 300 000,0 |  | 300 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 18 | Приобретение оборудования для комнат психологической разгрузки для бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области "Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Минтруд |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 19 000,0 |  | 19 000,0 |  | 19 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 19 000,0 |  | 19 000,0 |  | 19 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 19 | Оснащение автотранспортом мобильных социальных служб по социальному обслуживанию граждан для оказания услуг инвалидам, гражданам пожилого возраста и иным маломобильным группам населения, проживающим в отдаленных сельских поселениях | Минтруд |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 3 050 000,0 |  | 3 050 000,0 |  | 3 050 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 3 050 000,0 |  | 3 050 000,0 |  | 3 050 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 20 | Организация и проведение конкурсов, семинаров, в том числе |  |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 50 000,0 |  | 35 000,0 |  | 35 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 70,0 | Мероприятие, указанное в п.20.2, не профинансировано |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 50 000,0 |  | 35 000,0 |  | 35 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 70,0 |  |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 20.1 | выездных семинаров и тренингов для специалистов государственных учреждений социального обслуживания Омской области, осуществляющих работу с гражданами пожилого возраста и инвалидами | Минтруд |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 35 000,0 |  | 35 000,0 |  | 35 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 35 000,0 |  | 35 000,0 |  | 35 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 20.2 | семинаров-практикумов для специалистов учреждений культуры Омской области, работающих с ветеранами и инвалидами | Минкуль-туры |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 15 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 0,0 | Мероприятие не профинансировано |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 15 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 0,0 |  |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 21 | Организация повышения квалификации специалистов государственных учреждений социального обслуживания Омской области, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе | Минтруд |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 388 000,0 |  | 356 800,0 |  | 356 800,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 92,0 | - |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 388 000,0 |  | 356 800,0 |  | 356 800,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 92,0 | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - | - |
| 21.1 | врачей государственных стационарных учреждений социального обслуживания Омской области | Минтруд |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 108 800,0 |  | 108 800,0 |  | 108 800,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 108 800,0 |  | 108 800,0 |  | 108 800,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 21.2 | фельдшеров и медицинских сестер государственных стационарных учреждений социального обслуживания Омской области | Минтруд |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 279 200,0 |  | 248 000,0 |  | 248 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 88,8 | - |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 279 200,0 |  | 248 000,0 |  | 248 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 88,8 | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 22 | Поддержка программ профессиональной адаптации (институт наставничества, школа социальных работников и др.), направленных на повышение профессионального мастерства специалистов государственных учреждений социального обслуживания Омской области, работающих с гражданами пожилого возраста и инвалидами | Минтруд |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 10 000,0 |  | 10 000,0 |  | 10 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 10 000,0 |  | 10 000,0 |  | 10 000,0 |  | - |  | 0,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| Всего по Программе |  | Х |  | 1. Всего, в том числе за счет: |  | 69 316 600,0 |  | 68 243 015,53 |  | 68 210 396,88 |  | - |  | 0,0 |  | - | 98,4 | - |
|  |  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |  | 69 316 600,0 |  | 68 243 015,53 |  | 68 210 396,88 |  | - |  | 0,0 |  | - | 98,4 | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Средства местных бюджетов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 3. Иные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |

* В графе указаны исполнители, являющиеся распорядителями бюджетных средств по каждому мероприятию.

2. Результат проведенных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Краткая информация о результатах реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация обучения граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности на базе государственных учреждений социального обслуживания Омской области, в том числе | Минтруд |  |
| 1.1 | оборудование компьютерных клубов, комнат в нестационарных учреждениях социального обслуживания Омской области, предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам |  | В 2013 году прошли обучение основам компьютерной грамотности 785 человек в 38 комплексных центрах социального обслуживания населения Омской области. Оборудование компьютерных клубов, комнат в нестационарных учреждениях социального обслуживания Омской области не осуществлялось в связи с отсутствием финансирования |
| 2 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, в том числе |  |  |
| 2.1 | мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей | Минтруд | 2 октября 2013 года организовано и проведено праздничное мероприятие для граждан старшего поколения на сцене Концертного зала бюджетного учреждения культуры Омской области "Омская филармония" (число зрителей – 1000 человек) |
| 2.2 | праздничного концерта "Творчество юных – вам, ветераны!" | Минкуль-туры | 6 февраля 2013 года казенным учреждением культуры Омской области "Омский государственный детский ансамбль" на базе бюджетного учреждения культуры Омской области "Омская филармония" для ветеранов войны и труда организован и проведен праздничный концерт "Творчество юных – вам, ветераны!" (количество участников – 162 человека, зрителей – 920 человек) |
| 3 | Организация работы социальных клубов на базе нестационарных учреждений социального обслуживания Омской области, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе приобретение материалов для занятий прикладным творчеством | Минтруд | Приобретены материалы для занятий прикладным творчеством для комплексных центров социального обслуживания населения Азовского, Большереченского, Горьковского, Знаменского, Калачинского, Нововаршавского, Оконешниковского, Русско-Полянского, Саргатского, Таврического, Усть-Ишимского, Черлакского районов Омской области, Кировского, Ленинского, Центрального административных округов г. Омска ("Пенаты", "Сударушка", "Родник"), имеющих социальные клубы по прикладному творчеству |
| 4 | Проведение легкоатлетического пробега "Память" | Мин-спорт | 22 июня 2013 года в парке Победы состоялся легкоатлетический пробег "Память". В пробеге на 10 и 21 км приняло участие 79 бегунов. Соревнования проводились по десяти возрастным группам среди мужчин и женщин, возраст участников – от 30 до 80 лет |
| 5 | Проведение закрытия летнего спортивного сезона клуба любителей бега "Сибирское здоровье" | Мин-спорт | В парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ проведен легкоатлетический кросс, посвященный закрытию легкоатлетического сезона. В кроссе приняло участие 123 бегуна. Соревнования проводились по пяти возрастным группам среди женщин и мужчин, возраст участников – от 18 до 82 лет |
| 6 | Проведение чемпионата Омской области по лыжным гонкам среди лиц среднего и старшего возраста | Мин-спорт | Ветеранские лыжные соревнования состоялись на базе отдыха "Альпийская деревня", расположенной на территории Горьковского муниципального района. В соревнованиях приняло участие 53 человека, возраст участников – от 30 до 84 лет |
| 7 | Проведение социально значимых мероприятий с ветеранами спорта | Мин-спорт | Проведен областной семинар с ветеранами спорта (число участников – 45 человек из 32 муниципальных районов Омской области и города Омска) |
| 8 | Представление ветеранов спорта к награждению спортивной премией Губернатора Омской области "Доблесть" в номинации "Спортивное долголетие" | Мин-спорт | 24 мая 2013 года состоялось вручение спортивной премии Губернатора Омской области "Доблесть". Торжественную церемонию награждения провел Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В.И. Назаров. В 2013 году спортивная премия в номинации "Спортивное долголетие" вручена ветерану спорта Кабановой Нине Сергеевне |
| 9 | Организация пунктов проката спортивного и туристического оборудования на базе нестационарных учреждений социального обслуживания Омской области, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам | Минтруд | Для бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Пенаты" Центрального административного округа" приобретено спортивное и туристическое оборудование: палатка (1), туристические коврики (9), складные столы и стулья (13), термобокс (1), походные котлы и казаны (4), треноги костровые (4), мячи футбольные и волейбольные (8), компас (1), набор для бадминтона (1), фонари (2) |
| 10 | Предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II группы и совершеннолетними недееспособными гражданами | Минтруд | Утверждено постановление Правительства Омской области от 5 июня 2013 года № 123-п "О совершенствовании социального обслуживания в Омской области и установлении ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II группы и совершеннолетними недееспособными гражданами". Приказом Минтруда от 3 июля 2013 года № 85-п "О реализации постановления Правительства Омской области от 5 июня 2013 года № 123-п" установлены формы документов для организации ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II группы и совершеннолетними недееспособными гражданами, а также порядок выявления и учета лиц, желающих проживать с трудоспособным лицом, изъявивших желание осуществить уход за подопечными. Проведен семинар для руководителей территориальных органов Минтруда, руководителей стационарных учреждений социального обслуживания Омской области, комплексных центров социального обслуживания населения Омской области по вопросам организации приемных семей. В 2013 году организовано 105 приемных семей для указанных категорий граждан. Размер ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы, составляет 12 774 руб. в месяц, за остальными категориями граждан – 9 580 руб. в месяц |
| 11 | Производство и размещение социальной рекламы, отражающей проблемы граждан пожилого возраста | Минтруд | В 2013 году для размещения подготовлена социальная реклама по теме "Достойная старость – забота молодых", направленная на формирование у молодого поколения уважительного отношения к гражданам пожилого возраста. В ноябре – декабре 2013 года размещение указанной рекламы осуществлялось в виде: - видеоролика в 4 кинотеатрах перед началом сеансов (общее количество показов – 8400); - записи на радио (всего – 1252 выхода); - размещение видеоролика на телевидении (ГТРК "Иртыш") (общее количество показов – 68); - размещение видеоролика на четырех видеоэкранах, расположенных на перекрестках дорог общегородского значения города Омска (общее количество показов – 48 800) |
| 12 | Приобретение реабилитационного оборудования для бюджетного учреждения здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО) "Госпиталь для ветеранов войн" | Минздрав | Приобретено физиотерапевтическое оборудование (концентратор кислорода 7F -3А (АРМЕД), ингалятор OMRON compare Pro C900) |
| 13 | Приобретение стоматологического материала для санации полости рта граждан пожилого возраста для БУЗОО "Госпиталь для ветеранов войн" | Минздрав | Приобретены современные стоматологические материалы, что улучшит качество оказания стоматологической помощи |
| 14 | Оснащение геронтологического отделения БУЗОО "Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова" техническими средствами реабилитации, средствами ухода | Минздрав | Приобретены технические средства реабилитации (кровати, кресло-коляска) и средства ухода для лиц пожилого возраста (стол прикроватный), позволяющие улучшить лечебный и реабилитационный процессы |
| 15 | Пропаганда здорового образа жизни и профилактика возрастных заболеваний, в том числе изготовление печатной продукции гериатрической направленности (информационный бюллетень "Омская медицина", плакаты, брошюры) | Минздрав | Изданы и распространены среди населения: - информационный бюллетень (газета) "Советы пожилым людям" (тираж – 55 тыс. экз.); - лифлет "Питание в пожилом возрасте" (тираж – 55 тыс. экз.); - лифлет "Питание в пожилом возрасте" (тираж – 25 тыс. экз.) |
| 16 | Строительство и реконструкция объектов в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Омской области, в том числе |  |  |
| 16.1 | реконструкция железнодорожной больницы под размещение бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области (далее – БСУСО) "Исилькульский дом-интернат для престарелых и инвалидов", в том числе | Минтруд | В ходе реконструкции железнодорожной больницы в 2013 году выполнены работы в полном объеме по наружному водопроводу АБК и котельной, канализации, дренажной системе, наружным и внутренним сетям теплоснабжения, произведен пуск котельной в режиме пусконаладки, установлены дверные блоки в помещения. Ведутся отделочные работы внутри помещений. Выполнены работы по отделке фасада, за исключением цоколя. В стадии завершения монтаж внутреннего водопровода, системы вентиляции, электроснабжения. Выполняются работы по прокладке сетей связи (в настоящее время работы приостановлены до окончания отделки помещений во избежание попадания пыли в технологическое оборудование) |
| 16.1.1 | разработка (корректировка) проектной и сметной документации |  |  |
| 16.1.2 | реконструкция объекта |  |  |
| 16.2 | строительство БСУСО "Тюкалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (корректировка проектно-сметной документации) | Минтруд | Выполнялись работы по корректировке проектно-сметной документации |
| 17 | Приобретение оборудования для кабинетов (залов) лечебной физкультуры государственных учреждений социального обслуживания Омской области, в том числе | Минтруд |  |
| 17.1 | бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Родник" Ленинского административного округа" |  | Для зала лечебной физкультуры бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Родник" Ленинского административного округа" приобретены тренажер гребной (1), велотренажеры магнитные (2), беговые дорожки электрические (2), тренажер NUGA BEST (1), фитбол (4), развивающий комплекс "ДОН" (1), массажные дорожки для стоп (2), степплатформы (5) |
| 18 | Приобретение оборудования для комнат психологической разгрузки для БСУСО "Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Минтруд | Для комнаты психологической разгрузки БСУСО "Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов" приобретен музыкальный центр |
| 19 | Оснащение автотранспортом мобильных социальных служб по социальному обслуживанию граждан для оказания услуг инвалидам, гражданам пожилого возраста и иным маломобильным группам населения, проживающим в отдаленных сельских поселениях | Минтруд | Для организации деятельности мобильных социальных служб комплексных центров социального обслуживания населения Крутинского, Марьяновского, Шербакульского, Таврического, Кормиловского районов Омской области приобретены автомобили "ГАЗ-32213" |
| 20 | Организация и проведение конкурсов, семинаров, в том числе |  |  |
| 20.1 | выездных семинаров и тренингов для специалистов государственных учреждений социального обслуживания Омской области, осуществляющих работу с гражданами пожилого возраста и инвалидами | Минтруд | В октябре 2013 года проведено 5 выездных зональных семинаров для специалистов государственных учреждений социального обслуживания Омской области, предоставляющих социальные услуги на дому. В целях оказания методической помощи специалистам, предоставляющим социальные услуги на дому, изготовлен методический сборник |
| 20.2 | семинаров-практикумов для специалистов учреждений культуры Омской области, работающих с ветеранами и инвалидами | Минкуль-туры | Мероприятие не проводилось в связи отсутствием финансирования |
| 21 | Организация повышения квалификации специалистов государственных учреждений социального обслуживания Омской области, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе | Минтруд | Проведено повышение квалификации 89 специалистов государственных учреждений социального обслуживания Омской области, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам |
| 21.1 | врачей государственных стационарных учреждений социального обслуживания Омской области |  | Проведено повышение квалификации 15 врачей, работающих в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области (далее – АСУСО) "Драгунский психоневрологический интернат" (1 чел.), БСУСО "Крутинский психоневрологический интернат" (1 чел.), БСУСО "Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" (1 чел.), АСУСО "Нежинский геронтологический центр" (11 чел.), БСУСО "Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов" (1 чел.) |
| 21.2 | фельдшеров и медицинских сестер государственных стационарных учреждений социального обслуживания Омской области |  | Проведено повышение квалификации 74 медицинских сестер, работающих в БСУСО "Крутинский психоневрологический интернат" (25 чел.), БСУСО "Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" (10 чел.) АСУСО "Нежинский геронтологический центр" (39 чел.) |
| 22 | Поддержка программ профессиональной адаптации (институт наставничества, школа социальных работников и др.), направленных на повышение профессионального мастерства специалистов государственных учреждений социального обслуживания Омской области, работающих с гражданами пожилого возраста и инвалидами | Минтруд | Подготовлено и издано методическое пособие, в которое включены методические разработки бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Сударушка" Кировского административного округа" о различных психологических аспектах работы с гражданами пожилого возраста |

3. Сведения о достижении целевых индикаторов Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Предусмотрено Программой | Фактически дости-гнуто | Отклонение (гр.5 – гр.4) | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля жилых помещений государственных стационарных учреждений социального обслуживания Омской области, признанных непригодными для проживания или аварийными, в общем числе жилых помещений государственных стационарных учреждений социального обслуживания Омской области | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто |
| 2 | Доля граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги, в общем числе выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании | процентов | 92,0 | 97,4 | 5,4 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (достигнутое значение целевого индикатора больше планового на 5,9 процента) |
| 3 | Число граждан пожилого возраста, прошедших обучение основам компьютерной грамотности на базе компьютерных классов (клубов) государственных учреждений социального обслуживания Омской области, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста | человек | 700 | 785 | 85 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (достигнутое значение целевого индикатора больше планового на 12,1 процента). В 2013 году прошли обучение основам компьютерной грамотности 785 человек. По состоянию на 1 января 2014 года указанные услуги предоставлялись 38 комплексными центрами социального обслуживания населения Омской области |
| 4 | Количество услуг, предоставленных гражданам в Омской области мобильными социальными службами по социальному обслуживанию граждан, проживающих в малых и отдаленных населенных пунктах Омской области | тысяч услуг | 51 | 78,2 | 27,2 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (достигнутое значение целевого индикатора больше планового на 53,3 процента). В 2013 году мобильными службами социального обслуживания населения организовано 1208 выездов в малые и отдаленные населенные пункты Омской области, 60,4 тыс. человек предоставлено 78,2 тыс. услуг |
| 5 | Число граждан пожилого возраста, получивших услуги в социальных клубах, действующих на базе нестационарных государственных учреждений социального обслуживания Омской области | человек на 1000 пенсионеров по старости | 53 | 75 | 22 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (достигнутое значение целевого индикатора больше планового на 41,5 процента). По состоянию на 1 января 2014 года на базе нестационарных государственных учреждений социального обслуживания Омской области осуществляли деятельность 656 социальных клубов |
| 6 | Удельный вес государственных стационарных учреждений социального обслуживания Омской области общего типа, соблюдающих норматив площади спальных комнат в расчете на 1 человека (не менее 6 кв.м), в общем числе государственных стационарных учреждений социального обслуживания Омской области общего типа | процентов | 80,0 | 80,0 | 0,0 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто |

- 4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы реализация Программы в 2013 году являлась эффективной.

Министр труда и социального

развития Омской области 																							 М.Ю. Дитятковский