- Приложение

к распоряжению Правительства Омской области

от 18 июня 2014 года № 70-рп

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы Омской области

"Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников,

проживающих за рубежом (2013 – 2017 годы)" за 2013 год

1. Информация об использовании средств на реализацию долгосрочной целевой программы Омской области

"Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников,

проживающих за рубежом (2013 – 2017 годы)" (далее – Программа)

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Испол-нители | Источник финансирования | Объем средств на реализацию Программы, рублей |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предус- мотрено на реали- зацию мероприятия Программы | Фактическое поступление средств | Кассовое исполнение |  | Неисполнение обязательств отчетного года |  | Процент исполнения |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе использовано муни-ципальными образованиями Омской области | исполнителя мероприятия Программы | муниципального образования Омской области |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы по проведению медицинского освидетельствования участников Программы и членов их семей на заболевание наркоманией и инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, в соответствии с законодательством Российской Федерации | Министерство здравоохранения Омской области (далее – Минздрав) | 1. Всего, в том числе за счет: | 916 600,00 | 916 600,00 | 916 600,00 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 916 600,00 | 916 600,00 | 916 600,00 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало финансового года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало финансового года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Предоставление участникам Программы и членам их семей единовременного подъемного пособия | Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Минтруд) | 1. Всего, в том числе за счет: | 13 405 320,00 | 13 405 320,00 | 13 244 944,75 | - | - | - | 98,8 | Выплата единовременного подъемного пособия носит заявительный характер. Остаток средств составил 160,4 тыс. руб. |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 4 405 420,00 | 4 405 420,00 | 4 394 379,10 | - | - | - | 99,7 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало финансового года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | 8 999 900,00 | 8 999 900,00 | 8 850 565,65 | - | - | - | 98,3 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало финансового года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Предоставление участникам Программы компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 18 584 000,00 | 18 584 000,00 | 17 117 188,73 | - | - | - | 92,1 | Компенсация аренды жилья выплачивается по фактически произведенным затратам, остаток средств составил 1 466,8 тыс. руб. |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 8 184 000,00 | 8 184 000,00 | 7 184 827,23 |  | - | - | 87,8 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало финансового года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | 10 400 000,00 | 10 400 000,00 | 9 932 361,50 | - | - | - | 95,5 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало финансового года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по Программе | Х | 1. Всего, в том числе за счет: | 32 905 920,00 | 32 905 920,00 | 31 278 733,48 | - | - | - | 95,0 | Выплата единовременного подъемного пособия носит заявительный характер, а компенсация аренды жилья выплачивается по фактически произведенным затратам, в связи с этим остаток средств по Программе составил 1 627,2 тыс. руб. |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 13 506 020,00 | 13 506 020,00 | 12 495 806,33 | - | - | - | 92,5 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало финансового года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | 19 399 900,00 | 19 399 900,00 | 18 782 927,15 | - | - | - | 96,8 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало финансового года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Результат проведенных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Краткая информация о результатах реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектов нормативных правовых актов Омской области по вопросам оказания содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом | Минтруд | В целях обеспечения реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" (далее – Государственная программа РФ) и в связи с большим количеством желающих переселиться в Омскую область постановлением Правительства Омской области от 28 августа 2013 года № 201-п утверждена Программа. Программа разработана в соответствии с Типовой программой субъекта Российской Федерации и методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 февраля 2013 года, направлена на согласование в Правительство Российской Федерации 27 марта 2013 года и согласована распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 1234-р. Согласно Программе территорией вселения для соотечественников является Омская область. Вместе с тем следует отметить, что с 1 января 2014 года в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации реализация долгосрочных целевых программ не предусмотрена. В целях организации непрерывности бюджетного процесса и обеспечения финансирования из областного бюджета мероприятий, связанных с реализацией на территории Омской области Государственной программы РФ, Минтрудом разработана государственная программа Омской области "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом" (далее – государственная программа Омской области), реализация которой рассчитана на 2014 – 2020 годы. Государственная программа Омской области утверждена постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 235-п. При этом цели, задачи и основные мероприятия данной программы соответствуют ранее утвержденной долгосрочной целевой программе. Для координации деятельности исполнителей мероприятий по реализации Государственной программы РФ на территории Омской области Указом Губернатора Омской области от 11 октября 2013 года № 140-у создана межведомственная комиссия по реализации долгосрочной целевой программы Омской области "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2013 – 2017 годы)". Кроме того, Правительством Омской области принято постановление от 23 октября 2013 года № 237-п "О мерах социальной поддержки участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Омскую область" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение взаимодействия с представительствами или представителями Федеральной миграционной службы за рубежом, временными группами, создаваемыми из числа специалистов Федеральной миграционной службы, Министерства иностранных дел Российской Федерации и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, командируемых в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, в части обновления информационного пакета о возможностях приема, трудоустройства и условиях проживания в Омской области | Минтруд | На официальном сайте Федеральной миграционной службы Российской Федерации (далее – ФМС России) размещен и регулярно обновляется информационный пакет о возможностях приема, трудоустройства и условиях проживания в Омской области. Организована работа по взаимодействию с дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями Российской Федерации и представительствами ФМС России за рубежом. Регулярно в адрес ФМС России, временных рабочих групп и представительств ФМС России за рубежом направляются сведения об имеющихся вакансиях в Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доведение перечня образовательных организаций, находящихся в Омской области, до представительств или представителей Федеральной миграционной службы за рубежом, временных групп, создаваемых из числа специалистов Федеральной миграционной службы, Министерства иностранных дел Российской Федерации и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, командируемых в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации | Минтруд, Министерство образования Омской области | Сведения о вакансиях педагогических работников Омской области предоставляются всем соотечественникам, проживающим за рубежом, обращающимся в Министерство образования Омской области. Данные сведения размещены в сети Интернет на официальном сайте Министерства образования Омской области. Информация о системе образования в Омской области, перечень образовательных организаций, находящихся в Омской области, направлены в адрес дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации и представительств ФМС России за рубежом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение работы "Горячей линии" по вопросам добровольного переселения в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом | Минтруд | В Минтруде, Управлении Федеральной миграционной службы по Омской области (далее – УФМС России по Омской области), Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление занятости), а также в территориальных органах Минтруда во всех территориях вселения в постоянном режиме действует "Горячая линия" по вопросам реализации Программы, где ежедневно осуществляется консультирование соотечественников, проживающих за рубежом. Консультационно-справочные услуги также предоставляются участникам Программы и желающим добровольно переселиться в Омскую область при их личном обращении. Номера телефонов для справок размещены на сайтах, в информационном буклете и Памятке участника Программы. За 2013 год в региональных и федеральных средствах массовой информации вышло более 105 материалов по вопросам реализации Программы. В рамках освещения реализации Программы были организованы выступления представителей органов власти, ответственных за реализацию программы, на ГТРК "Иртыш", ОРТРК "12 Канал". В ноябре 2013 года интервью Министра труда и социального развития Омской области М.Ю. Дитятковского направлено в Министерство иностранных дел Российской Федерации для опубликования в журнале "Русский век". Материалы о Программе регулярно публиковались в региональных печатных изданиях, в том числе интервью соотечественников и представителей органов исполнительной власти, реализующих Программу. Вышли публикации в газетах: "Омская правда", "Аргументы и Факты", "Российская газета", "Комсомольская правда", "Коммерческие вести", "Омский вестник", "Вечерний Омск", "Авангард", "Восход", "Сибирский труженик", "Вперед" и т.д. В ноябре 2013 года Минтрудом совместно с УФМС России по Омской области проведена встреча с иностранными студентами Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии по вопросу участия в Программе. На информационных стендах размещена информация о Программе, правах и обязательствах соотечественников. Для информирования переселенцев разработан информационный листок "Последовательность действий участника Программы, прибывшего на территорию Омской области", в котором указаны организации с адресами, телефонами и краткой информацией по вопросам их деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка и проведение презентаций Программы за рубежом, в том числе в режиме видеоконференции | Минтруд | Организована работа по широкому информированию желающих переселиться в Омскую область соотечественников об условиях участия в Программе и возможностях обустройства на территории Омской области. Проведено 4 презентации Программы в режиме видеоконференций, в том числе с представительством Федеральной миграционной службы в Латвии и общественными организациями в Молдове и Украине. Представители Омской области проинформировали о миграционной привлекательности Омской области, состоянии и перспективах социально-экономического развития Омской области, порядке приема и обустройства на территории Омской области участников, существующих вакансиях на региональном рынке труда, мерах социальной поддержки соотечественников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение работы консультационного пункта в целях организации консультационного сопровождения соотечественников в процессе социальной интеграции и трудовой адаптации на территории Омской области | Бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного профессионального образования "Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения" | В целях социальной адаптации и интеграции соотечественников в 2013 году на базе бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования "Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения" продолжил работать консультационный пункт, где участникам Программы предоставляются консультационно-справочные услуги. Индивидуальные занятия проводятся ежедневно по мере обращения соотечественников и членов их семей в консультационный пункт. Специалисты консультируют по вопросам профессионального самоопределения и развития, адаптации на рынке труда. Групповые занятия по профессиональной ориентации направлены на содействие в решении вопросов профессионального самоопределения и развития, в том числе выбора оптимального вида занятости с учетом потребностей и возможностей соотечественника и ситуации на рынке труда. Ведется еженедельный мониторинг обустройства прибывших на территорию Омской области соотечественников. Сбор информации происходит на основе ежедневного телефонного опроса соотечественников и систематизации данных, предоставляемых всеми органами исполнительной власти, реализующими программу. При анализе обустройства учитываются все данные об участнике Программы (варианты жилищного обустройства, вопросы трудоустройства, меры социальной поддержки, не только оказанные в рамках Программы, но и предоставляемые другим категориям граждан в Омской области). Мониторинг способствует оперативному решению вопросов, возникающих у соотечественников, и повышению эффективности реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе в автоматизированной информационной системе "Соотечественники" (www.aiss.gov.ru) | Минтруд | Регулярно актуализируется информация, размещенная на официальных сайтах Минтруда и УФМС России по Омской области, о возможностях приема, трудоустройства и условиях проживания в Омской области. Минтрудом сформирован и размещен на официальном сайте информационный пакет о региональной программе, включающий в себя материалы об Омской области, социально-экономическом положении региона, дополнительных мерах социальной поддержки в Омской области, возможностях приема, трудоустройства и условиях проживания на территориях муниципальных районов Омской области и городе Омске |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация работы по проведению медицинского освидетельствования участников Программы и членов их семей на заболевание наркоманией и на инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, в соответствии с законодательством Российской Федерации | Минздрав | Медицинское освидетельствование участников Программы и членов их семей проводилось в государственных учреждениях здравоохранения Омской области "Клинический кожно-венерологический диспансер", "Наркологический диспансер", "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", "Клинический противотуберкулезный диспансер" на заболевание наркоманией и на инфекционные заболевания, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2003 года № 188 "О перечне инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации". В 2013 году проведено медицинское освидетельствование 2020 участников Программы и членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предоставление участникам Программы и членам их семей единовременного подъемного пособия | Минтруд | В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 23 октября 2013 года № 237-п "О мерах социальной поддержки участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Омскую область" участнику Программы и членам его семьи предоставлялось единовременное подъемное пособие в размере прожиточного минимума в среднем на душу населения. Для участников Программы и членов их семей, переселяющихся в муниципальные районы Омской области, размер единовременного подъемного пособия увеличен в 2 раза. Единовременное подъемное пособие в 2013 году выплачено 765 участникам Программы и 856 членам их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Предоставление участникам Программы компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения | Минтруд | Всем участникам Программы оказывается содействие во временном размещении на территории Омской области. Возможности размещения определяются совместно с потенциальными участниками на этапе согласования заявлений (родственники, гостиница, аренда, приобретение жилья). После приезда оперативно осуществляется поиск подходящего жилья. В случае необходимости обеспечивается размещение соотечественников в бюджетном учреждении Омской области "Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)" на безвозмездной основе. В 2013 году услугами социальной гостиницы воспользовались 3 человека (1 участник программы и 2 члена его семьи). В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 23 октября 2013 года № 237-п "О мерах социальной поддержки участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Омскую область" участникам Программы предоставлялась компенсация затрат по найму жилья. В 2013 году компенсацию расходов на аренду жилья получили 735 участников Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Анализ рынка труда и предоставление в Минтруд информации о состоянии банка вакантных и вновь создаваемых рабочих мест | Главное управление занятости | В рамках предоставления государственной услуги содействия работодателям в подборе необходимых работников специалисты Главного управления занятости и казенных учреждений службы занятости населения Омской области (далее – центры занятости) осуществляли мониторинг потребности в работниках, анализировали ситуацию на рынке труда в Омской области, осуществляли подбор работников, информировали работодателей о потенциальных участниках Программы и членах их семей для последующего трудоустройства, консультировали работодателей по вопросам приема на работу участников Программы и членов их семей. Главное управление занятости ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляет сведения о вакантных и вновь создаваемых рабочих местах, заявленных работодателями Омской области, в Минтруд согласно приказу Главного управления занятости от 24 мая 2010 года № 19-п "Об организации работы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области и казенных учреждений службы занятости населения Омской области по оказанию содействия в трудоустройстве соотечественников, проживающих за рубежом" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Размещение банка вакантных и вновь создаваемых рабочих мест на сайтах Минтруда и Главного управления занятости, направление его во временные рабочие группы Федеральной миграционной службы за рубежом | Минтруд, Главное управление занятости | Банк вакантных и вновь создаваемых рабочих мест размещен на сайтах Минтруда и Главного управления занятости. Сведения о вакантных и вновь создаваемых рабочих местах, заявленных работодателями Омской области, ежемесячно направляются в ФМС России и УФМС России по Омской области. Дополнительно на информационном ресурсе Федеральной службы по труду и занятости ежемесячно размещается информация о наиболее востребованных профессиях на рынке труда Омской области и условиях предоставления государственных услуг в сфере занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Организация взаимодействия работодателей и соотечественников, проживающих за рубежом, на этапе подготовки к переселению на выбранную территорию | Минтруд, Главное управление занятости | В 2013 году осуществлялось взаимодействие работодателей и соотечественников, проживающих за рубежом, на этапе подготовки к переселению на выбранную территорию посредством телефонной и видеосвязи. Кроме того, в процессе согласования анкеты специалисты Минтруда проводят телефонную беседу с каждым потенциальным участником Программы и предоставляют подробную информацию об участии в Программе и возможностях обустройства в Омской области, что позволяет снизить риски приезда соотечественников, обманувшихся в своих ожиданиях, и способствует осознанному выбору территории вселения. В ходе рассмотрения заявлений потенциальных участников Программы им предложены варианты трудоустройства. Обратились в 2013 году в центры занятости в целях поиска подходящей работы 222 человека, из них 182 участника Программы и 40 членов их семей. Отказались от оказания государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы 35 человек, в том числе 27 участников Программы и 8 членов их семей. Трудоустроены 175 человек, в том числе 149 участников Программы и 26 членов их семей. Осуществляют взаимодействие с центрами занятости по поиску подходящей работы 12 человек, в том числе 6 участников Программы и 6 членов их семей. Признаны безработными в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" 11 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проведение ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для участников Программы и членов их семей | Главное управление занятости, бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного профессионального образования "Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения" | 25 октября 2013 года и 28 ноября 2013 года в г. Омске состоялись специализированные ярмарки вакансий для участников Программы и членов их семей. Ярмарки посетили более 200 соотечественников, которым была предоставлена возможность напрямую пообщаться с работодателями, получить консультации специалистов по вопросам получения профессионального образования, повышения квалификации, помощь в составлении резюме. В ярмарках приняли участие работодатели из разных сфер (медицина, образование, промышленные предприятия, подведомственные учреждения Минтруда). По итогам ярмарок трудоустроились более 60 соотечественников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Осуществление мероприятий по профессиональному обучению участников Программы и членов их семей | Главное управление занятости, казенные учреждения службы занятости населения Омской области | В 2013 году финансовые средства, предусмотренные на реализацию данного мероприятия, секвестрированы, в связи с этим реализация мероприятия по профессиональному обучению соотечественников в рамках Программы не была возможной. Однако в Омской области осуществляется профессиональное обучение граждан Российской Федерации по профессиям (специальностям), востребованным на региональном рынке труда, в образовательных учреждениях профессионального образования. Продолжительность профессионального обучения составляет, как правило, три месяца. Инициатором профессионального обучения может быть как соотечественник, так и работодатель. Организация профессионального обучения осуществляется на основе трехстороннего договора. Особое внимание уделяется разработке и внедрению интегрированных рабочих профессий, которые пользуются спросом у работодателей и безработных граждан, например: "слесарь-ремонтник", "слесарь-электрик", "слесарь-сантехник", "столяр-плотник", "облицовщик-плиточник", "штукатур-маляр", "бухгалтер", "электрогазосварщик", "водитель транспортных средств категорий "С, Е" и т.д. В 2013 году в рамках дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, в соответствии с приказом Главного управления занятости от 2 апреля 2012 года № 13-п "Об утверждении Порядка реализации дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных" в 2013 году направлены на обучение 16 участников Программы, которые завершили обучение и приступили к трудовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Организация содействия самозанятости участников Программы и членов их семей | Главное управление занятости | В 2013 году финансовые средства, предусмотренные на реализацию данного мероприятия, секвестрированы, в связи с этим реализация мероприятия не была возможной. В 2013 году в Главное управление занятости обратились три участника Программы на 2009 – 2012 годы, которые получили консультацию о формах государственной поддержки субъектов малого предпринимательства. Кроме того, один участник Программы на 2009 – 2012 годы открыл собственное дело в рамках участия в дополнительном мероприятии по организации собственного дела и созданию дополнительных постоянных рабочих мест в соответствии с приказом Главного управления занятости от 30 марта 2012 года № 11-п "Об утверждении Порядка оказания содействия отдельным категориям граждан в организации собственного дела и создании дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Сведения о достижении целевых индикаторов Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Предусмотрено Программой | Фактически достигнуто | Отклонение (гр. 5 – гр. 4) | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель реализации цели 1. Число участников Программы и членов их семей, ежегодно переезжающих в Омскую область и зарегистрированных в территориальных органах Управления Федеральной миграционной службы по Омской области | Чел. | 2000 | 3004 | 1004 | Плановое значение целевого показателя достигнуто. В 2013 году планировалось принять и обустроить на территории Омской области 2000 человек (1000 участников Программы и 1000 членов их семей). Фактически в течение года в Омскую область прибыли 3004 соотечественника (1503 участника Программы и 1501 член их семей). Количество прибывших в Омскую область соотечественников в 2013 году превысило запланированный показатель в 1,5 раза |
| 2 | Показатель реализации задачи 1.1. Доля расходов бюджета Омской области на реализацию предусмотренных Программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета Омской области на реализацию предусмотренных Программой мероприятий | Процент | 90 | 97 | 7 | - В 2013 году на реализацию мероприятий направлено 31 278,7 тыс. руб., в том числе на реализацию мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, направлено 30 362,1 тыс. руб. - Таким образом, доля расходов бюджета Омской области на реализацию предусмотренных Программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета Омской области на реализацию предусмотренных Программой мероприятий в 2013 году составила 97,0 процента |
| 3 | Показатель реализации задачи 1.2. Доля участников Программы и членов их семей, прибывших в Омскую область, в общем числе мигрантов, прибывших в Омскую область | Процент | 7 | 13 | 6 | За 2013 год на территорию Омской области прибыл 23 001 человек, в том числе в рамках Программы 3004 человека. Таким образом, реализация Программы способствует улучшению миграционной ситуации в Омской области, а также сохранению численности населения Омской области |
| 4 | Показатель реализации цели 2. Число прибывших в Омскую область соотечественников, находящихся в трудоспособном возрасте | Чел. | 1500 | 2 207 | 707 | В 2013 году в рамках Программы прибыло 2207 человек в трудоспособном возрасте |
| 5 | Показатель реализации задачи 2.1. Доля участников Программы и членов их семей, трудоустроенных в организации Омской области, в общем числе соотечественников, прибывших в трудоспособном возрасте и желающих трудоустроиться | Процент | 70 | 78,8 | 8,8 | Обратились в 2013 году в центры занятости в целях поиска подходящей работы 222 человека, из них 182 участника Программы и 40 членов их семей. Отказались от оказания государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы 35 человек, в том числе 27 участников Программы и 8 членов их семей. Трудоустроены 175 человек, в том числе 149 участников Программы и 26 членов их семей. Осуществляют взаимодействие с центрами занятости по поиску подходящей работы 12 человек, в том числе 6 участников Программы и 6 членов их семей. Признаны безработными в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" 11 человек |

4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы реализация Программы в 2013 году является эффективной.

Министр труда и социального развития 
Омской области 																								               М.Ю. Дитятковский