Приложение

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации Комплексного плана мероприятий Омской области по обеспечению поэтапного доступа

негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,

выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 – 2024 годы

по итогам 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия, срок реализации мероприятия | Выполнение | Ответственные за подготовку информации о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I. Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в целях обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |
| ## 1 | ## Проведение анализа нормативных правовых актов Омской области и правоприменительной практики на предмет устранения барьеров для участия негосударственных организаций в предоставлении услуг в социальной сфере (ежегодно, III квартал (начиная с 2022 года)) | Мониторинг правоприменительной практики, нормативных правовых актов на предмет наличия барьеров к доступу негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере проводится органами исполнительной власти Омской области в рамках текущей деятельности. В августе 2024 года Министерством труда и социального развития Омской области, Министерством здравоохранения Омской области, Министерством образования Омской области, Министерством культуры Омской области, Министерством спорта Омской области, Министерством экономического развития Омской области, Главным управлением молодежной политики Омской области, (далее соответственно – Минтруд, Минздрав, Минобразования, Минкультуры, Минспорта, Минэкономразвития, ГУМП), Администрацией города Омска проведен опрос в формате анкетирования негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере (юридических лиц, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики). Опрос проводился в целях выявления административных барьеров (препятствий) в осуществлении деятельности в социальной сфере, создаваемых нормативными и распорядительными документами, действиями (бездействием) органов государственной власти и органов местного самоуправления. Всего обработано 128 анкет, заполненных негосударственными организациями. Все опрошенные негосударственные организации получают финансовую поддержку из областного бюджета. Результаты анкетирования рассмотрены на заседании Координационного совета по обеспечению доступа негосударственных организаций к оказанию социальных услуг в Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 5 сентября 2016 года № 156 (далее – Координационный совет). По итогам проведенного анализа наличие барьеров для участия негосударственных организаций в предоставлении услуг в социальной сфере не выявлено | Минтруд, Минздрав, Минобразования, Минкультуры, Минспорт, Минэкономразвития, ГУМП, Общественная палата Омской области (далее – ОПОО) |
| ## 2 | ## Внесение изменений в нормативные правовые акты Омской области: |  |  |
| ## 2.1 | ## внесение изменений в нормативные правовые акты Омской области, регламентирующие оказание поддержки негосударственным организациям, в целях приведения их в соответствие с федеральным законодательством (при необходимости) | В рамках выполнения постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2023 года № 1782 "Об утверждении общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий" органами исполнительной власти Омской области осуществляется внесение изменений в порядки предоставления субсидий СОНКО. В 2024 году актуализированы: - постановление Правительства Омской области от 13 марта 2013 года № 43-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере"; - постановление Правительства Омской области от 24 марта 2021 года № 106-п "Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие гражданского общества" (далее – постановление № 106-п); - постановление Правительства Омской области от 6 апреля 2016 года № 90-п "Об утверждении Порядка выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Омской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг"; - постановление Правительства Омской области от 18 января 2017 года № 5-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере социальной политики юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям" (далее – постановление № 5-п); - постановление Правительства Омской области от 23 июня 2021 года № 251-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления за счет средств областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта"; - постановление Правительства Омской области от 26 мая 2021 года № 217-п "Об утверждении Порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Омской области"; - постановление Правительства Омской области от 10 февраля 2021 года № 28-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам, осуществляющим деятельность по формированию, продвижению и реализации туристского продукта по туристским маршрутам на территории Омской области"; - постановление Правительства Омской области от 2 июля 2014 года № 142-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по временному размещению (проживанию) туристов, питанию, а также сопутствующие услуги туристам"; - постановление Правительства Омской области от 14 марта 2018 года № 68-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сферах культуры, искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального образования, туризма, на реализацию мероприятий в целях предоставления услуг населению Омской области"; - постановление Правительства Омской области от 25 января 2024 года № 19-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской области, на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) развитием центра инноваций социальной сферы" | Минтруд, Минздрав, Минобразования, Минкультуры, Минспорт, Минэкономразвития, Министерство внутренней политики Омской области (далее – МВП), ГУМП |
| ## 2.2 | ## внесение изменений в нормативные правовые акты Омской области в целях устранения барьеров, выявленных в ходе проведения анализа нормативных правовых актов Омской области и правоприменительной практики на предмет устранения барьеров для участия негосударственных организаций в предоставлении услуг в социальной сфере (при необходимости) | Проекты нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий негосударственным организациям (а также проекты нормативных правовых актов, которыми вносятся в них изменения), проходят процедуру оценки регулирующего воздействия в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 31 марта 2014 года № 69-п "Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия в отношении проектов нормативных правовых актов Омской области и экспертизы нормативных правовых актов Омской области" | ## Минтруд, Минздрав, Минобразования, Минкультуры, Минспорт, Минэкономразвития, МВП, ГУМП |
| ## 2.3 | ## внесение изменений в государственные программы Омской области, предусматривающие включение мероприятий и целевых показателей по обеспечению доступа негосударственных организаций к бюджетному финансированию оказания услуг (при необходимости) | В 2024 году Минтрудом в постановление Правительства Омской области от 23 октября 2023 года № 570-п "Об утверждении государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения" внесены изменения в части обеспечения распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из областного бюджета на оказание финансовой поддержки СОНКО в соответствии с законом Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; уточнены целевые показатели, объемы финансирования процессных мероприятий государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения" (постановление Правительства Омской области от 11 июля 2024 года № 387-п) | ## Минтруд, МВП, Минздрав, Минобразования, Минкультуры, ## Минспорт, ГУМП |
| ## 3 | Рассмотрение вопроса включения Омской области в перечень субъектов Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 2579-р, в которых вступает в силу Федеральный закон от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" (2022 год) | 29 декабря 2022 года на заседании Координационного совета рассмотрен вопрос "Об итогах рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг за 2021 год и об оценке значений показателей рейтинга субъектов РФ 2022 года (в том числе о реализации Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере")" | ## Минтруд, Минздрав, Минкультуры, ## Минспорт, Министерство финансов Омской области |
| ## II. Развитие инфраструктуры поддержки негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |
| 4 | Разработка информационных материалов по оказанию имущественной поддержки негосударственных организаций, в том числе предоставлению во временное пользование помещений, мест для хранения технических средств, оборудования, транспорта на безвозмездной основе или льготных условиях (2021 год) | Разработаны информационные материалы по оказанию имущественной поддержки некоммерческим организациям (далее – НКО). Министерством имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество) и государственными учреждениями Омской области продолжается реализация мер по имущественной поддержке СОНКО | Минимущество |
| 5 | Размещение в печатных и электронных средствах массовой информации (далее – СМИ) материалов по развитию инфраструктуры поддержки СОНКО в Омской области (постоянно) | С начала 2024 года в региональных СМИ зафиксировано более 400 сообщений о деятельности СОНКО. В ходе мониторинга можно выделить следующие ключевые темы: - международная премия #МЫВМЕСТЕ (далее – премия) теперь принимает заявки от меценатов и наставников. Ежегодно премия помогает лидерам общественно значимых инициатив развивать их социальные проекты и поощряет за значимые общественные поступки, волонтерскую и наставническую деятельность. Старт национального трека Премии был дан 2 марта 2024 года на Всемирном фестивале молодежи. Участниками премии являются НКО, государственные и муниципальные учреждения, волонтеры, коммерческие кампании, а также муниципальные образования, реализующие программу развития волонтерства, благотворительных и гражданских инициатив; - проект "Драйверы развития сельских территорий". Руководитель Омской областной общественной организации "Центр инноваций социальной сферы" (далее – ЦРОИ) И.В. Сербина разъяснила, что суть проекта "Драйверы развития сельских территорий", поддержанного в 2023 году Фондом президентских грантов, заключается в обучении глав сельских поселений социальному проектированию, формированию под их руководством лидерских команд, разработке и реализации проектов по повышению качества жизни земляков. В результате эксперимента были разработаны проекты, получившие субсидии и гранты на сумму около 124 млн руб. на развитие сельских территорий. Главы поселений разработали карты ресурсов, определили точки роста за счет гражданской активности населения. В ходе реализации проекта было зарегистрировано 10 НКО, подготовлены документы на создание еще 8 НКО, внедрено более 70 новых социальных услуг с учетом пожеланий жителей; - Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В.П. Хоценко открыл в Омске XIII Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов "ИННОСИБ-2024". В ходе пленарной сессии глава региона сообщил, что в социальный бизнес с каждым годом вовлекается все больше людей с активной жизненной позицией. На конец 2024 года в Омской области насчитывалось 222 социальных предприятия, за прошедший год их число увеличилось на 19 % по сравнению с 2023 годом. По их количеству Омская область входит в первую десятку по стране, занимаем второе место в Сибирском федеральном округе. Также Омская область входит в группу лидирующих российских регионов по доле муниципальных образований, реализующих программы поддержки СОНКО; - сообщалось о начале приема заявок на всероссийский конкурс социально ответственных инициатив предпринимателей и НКО "Мой добрый бизнес". Организатор мероприятия – Министерство экономического развития Российской Федерации. Федеральный оператор – Государственный университет управления, партнер – Фонд региональных и социальных программ "Наше будущее" | МВП |
| 6 | Проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании ими услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчестве (волонтерстве) (постоянно) | В региональных СМИ нашла отражение тема добровольчества. С начала 2024 года вышло более 600 материалов. В распространении новостей на территории региона участвовали основные СМИ Омской области: телевидение, радио, печатные издания, интернет-ресурсы. В концертном зале автономного учреждения культуры Омской области "Омская филармония" 4 марта 2024 года состоялась торжественная церемония награждения победителей X конкурса среди представителей добровольческого движения "Хрустальное Сердце Омска". Всего было подано 169 заявок от омских волонтеров. Лучших определили в 11 номинациях. Прием заявок на получение премии стартовал 5 апреля 2024 года. Основная цель премии – признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России. Ежегодно премия помогает найти новых партнеров, масштабировать свои практики на всю страну, повысить узнаваемость благодаря информационной поддержке, а также дает возможность авторам проектов пройти образовательные программы в ведущих научных центрах России и поучаствовать в крупнейших мероприятиях федерального уровня. Марина и Виктория Белавины стали новыми героями проекта "Семейные истории" Минтруда. Победительница кадрового проекта "Омская область: ПРОдвижение" и ее дочь рассказали, сколько пользы приносит совместное добровольчество. По информации Минспорта, 50 омичей-волонтеров приняли участие во Всемирном фестивале молодежи. Представители добровольческого движения омских колледжей помогают подшефному городу Стаханову. По состоянию на конец 2024 года на базе омских колледжей и техникумов функционирует более 100 волонтерских отрядов, численность активных членов отрядов составляет около 8 тыс. человек. В образовательных организациях продолжают работу волонтерские отряды по следующим направлениям: патриотическое, гражданско-правовое, социальное, профилактическое, экологическое. В образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, на постоянной основе размещаются материалы на официальных сайтах учреждений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" об участии в мероприятиях федерального и регионального значения по поддержке добровольчества. Омские волонтеры обмениваются лучшими практиками с добровольцами из Башкортостана и Узбекистана. Как сообщили в Минспорте, трехстороннее соглашение было подписано на встрече делегаций. Участники встречи отметили, что сотрудничество России со странами СНГ основано на уникальной культуре межнациональных отношений и общей истории, формировавшейся десятилетиями. В преддверии Дня добровольца Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В.П. Хоценко и Председатель Законодательного Собрания Омской области А.В. Артёмов приняли участие в торжественном мероприятии в честь тех, кто вносит неоценимый вклад в общую Победу. Участники и ветераны специальной военной операции (далее – СВО) вручали цветы женщинам-волонтерам. Омское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей организовало масштабные учения по поиску пропавших людей в зимний период, в которых приняли участие новые добровольцы. Учения прошли с целью подготовки студентов к реальным чрезвычайным ситуациям и отработки практических навыков, полученных в учебных классах. В Омске прошло заседание межведомственного совета по развитию добровольчества и СОНКО. Участники определили векторы развития сферы и ближайшие планы | МВП |
| 7 | Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе развитие и поддержка деятельности ресурсных центров поддержки СОНКО, в том числе в муниципальных образованиях Омской области (2021 – 2024 годы) | В 2024 году Минтрудом проведен конкурсный отбор в целях предоставления субсидий на осуществление мероприятий, направленных на информационно-методическое и ресурсное сопровождение СОНКО, осуществляющих деятельность в интересах населения Омской области. Всего конкурсной комиссией поддержано 5 СОНКО – ресурсных центров на общую сумму 1,5 млн руб.: - ЦРОИ (743,5 тыс. руб.); - Местная общественная организация Исилькульского муниципального района Омской области "Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей "Гражданская инициатива" (75,0 тыс. руб.); - Местная общественная организация Полтавского района Омской области "Ресурсный центр информационного и организационного сопровождения некоммерческих организаций, социальных предпринимателей и гражданских инициатив "Продвижение (63,1 тыс. руб.); - Местная общественная организация Называевского муниципального района Омской области "Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей "Вектор" (59,6 тыс. руб.); - автономная некоммерческая организация "Омский центр инноваций социальной сферы" (далее – АНО "Омский ЦИСС") (645,5 тыс. руб.). МВП на постоянной основе оказывается информационная, финансовая, методическая поддержка СОНКО. Предоставление финансовой поддержки СОНКО осуществляется МВП в соответствии с постановлением № 106-п. По итогам конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме субсидий СОНКО на развитие гражданского общества МВП при софинансировании Фондом президентских грантов оказана поддержка 130 СОНКО в размере 81,2 млн руб. По информации ЦИСС, в Омской области созданы и функционируют 17 ресурсных центров: в муниципальных образованиях – 13, в городе Омске – 4. 16 февраля 2024 года в ОПОО состоялось заседание с участием представителей СОНКО экспертного клуба "Драйверы развития сельских территорий", где рассматривались вопросы развития институтов гражданского общества и их роль в развитии региона. 18 октября 2024 года в рамках XIII Международного форума социальных предпринимателей и инвесторов "ИННОСИБ-2024" организована переговорная площадка на тему "Особенности реализации гражданских инициатив в северных районах Омской области". Главы муниципальных районов Омской области рассказали об основных гражданских инициативах представленных районов, а эксперты поделились опытом в проектной деятельности по организации досуга для людей с ограниченными возможностями и поддержке участников СВО. На сайте ОПОО и в социальных сетях "ВКонтакте", "Телеграм" для СОНКО размещается информация о проводимых конкурсах и грантах, сроках и времени подачи документов | Минтруд, МВП, ЦРОИ, ЦИСС, ОПОО |
| 8 | Оказание методической, информационно-консультационной поддержки СОНКО как участникам конкурсных отборов для предоставления субсидий, проводимых органами исполнительной власти Омской области (постоянно) | ## Органами исполнительной власти Омской области, ресурсными центрами на постоянной основе оказывается методическая, информационно-консультационная поддержка СОНКО, в том числе по вопросам участия в конкурсных отборах для предоставления субсидий. ## На сайтах органов исполнительной власти Омской области публикуется информация о конкурсных отборах, проводимых в целях оказания финансовой поддержки СОНКО, размещены нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления субсидий из областного бюджета. Минкультуры оказывает методическую, консультационную и информационную поддержку СОНКО по запросу в течение года. Минтрудом на постоянной основе осуществляется новостная и информационная рассылка СОНКО, проведено 59 консультаций по вопросам организации предоставления гражданам социальных услуг, ведения реестра поставщиков социальных услуг Омской области, включения и изменения информации о поставщиках социальных услуг, подготовлена и размещена на сайте Минтруда информация о проведении отбора поставщиков социальных услуг для предоставления субсидий. Так, по итогам проведенных Минтрудом консультаций 3 организации, в том числе 2 СОНКО, были включены в реестр поставщиков социальных услуг Омской области, в отношении 24 поставщиков социальных услуг в реестр внесены изменения и уточнения. Негосударственные организации информировались об изменении нормативных правовых актов, в организации направлены разъяснения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области вопросов регистрации граждан и другие материалы, повышающие информативность работников организаций, проведено информирование о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания, о возможности участия в Международном инклюзивном форуме "Территория Ритма", об участии во всероссийской акции "Щедрый вторник" – Всемирном дне благотворительности, о нарушениях, допускаемых организациями социального обслуживания, выявленных при проведении проверок контрольно-надзорными органами, об организации социального обслуживания граждан, в том числе лиц с инвалидностью. В течение 2024 года негосударственным организациям социального обслуживания, в том числе находящимся в процессе создания и развития, оказаны информационная, организационная, методическая поддержки как участников конкурсных отборов. На отраслевом сайте Минтруда размещается информация по вопросам доступа негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере. МВП на постоянной основе проводит мероприятия по информационной и методической поддержке СОНКО. В марте текущего года планируется проведение семинара для СОНКО по участию в конкурсном отборе 2025 года. Информация о конкурсном отборе размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте МВП, в разделе "Отраслевая информация"; на сайте омск.гранты.рф, в разделе "Конкурсы"; на сайте гранты.рф, в разделе "Конкурсы". ГУМП в рамках компетенции, закрепленной Указом Губернатора Омской области от 27 декабря 2023 года № 309, организует и координирует проведение мероприятий по поддержке детских и молодежных общественных объединений, действующих на территории Омской области, формирует Областной реестр детских и молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой (далее – Реестр), и утверждает порядок его ведения. На сегодняшний день в Омской области действует 63 детских и молодежных общественных объединения (36 в городе Омске, 27 – в муниципальных образованиях), зарегистрированных в органах юстиции, из них 32 детских и молодежных общественных объединения включены в Реестр. На основании Закона Омской области от 6 мая 1996 года № 51-ОЗ "О поддержке детских и молодежных общественных объединений в Омской области" оказание поддержки детским и молодежным общественным организациям осуществляется в следующих формах: финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка. В 2024 году Минздравом и подведомственными ему государственными учреждениями здравоохранения Омской области продолжена работа по оказанию СОНКО, волонтерским организациям методической, консультационной и информационной поддержки. Бюджетным учреждением здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО) "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" (далее – "ЦПБСИЗ") в 2024 году подготовлено 5 писем поддержки СОНКО для участия в конкурсах федеральных и региональных грантов, проведено 14 консультаций для представителей СОНКО по выполнению мероприятий в рамках государственных контрактов. На официальном сайте Минобразования размещена информация о порядке предоставления субсидий и грантов частным образовательным организациям, организована работа "горячих линий" по вопросам предоставления мер поддержки СОНКО, осуществляющих деятельность в сфере образования. В рамках проведения конкурсных отборов СОНКО даются разъяснения положений объявления о проведении отборов. Минэкономразвития в рамках государственной программы Омской области "Развитие экономического потенциала Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 октября 2023 года № 579-п (далее постановление – № 579-п), предоставляется финансовая поддержка АНО "Омский ЦИСС" как НКО, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в Омской области. Минэкономразвития в постоянном режиме оказывается информационно-консультационная поддержка АНО "Омский ЦИСС". В 2024 году за счет средств областного бюджета АНО "Омский ЦИСС" предоставлена субсидия в размере 2,14 млн руб. В 2024 году ЦИСС оказано 217 консультаций для представителей СОНКО, в том числе с разъяснениями видов поддержки СОНКО (в рамках деятельности Школы социального предпринимательства). А также 25 консультаций для представителей НКО и ресурсных центров в рамках проекта "Драйверы развития сельских территорий". В 2024 году деятельность ЦРОИ была направлена на: - предоставление СОНКО, органам исполнительной власти Омской области, СМИ, государственным учреждениям, молодежи комплекса услуг (информационных, консультационных, технических, методических, обучающих; оказано 290 услуг); - привлечение студентов для работы в СОНКО; - развитие и поддержку молодежных инициатив; - развитие диалога СОНКО с органами исполнительной власти Омской области, государственными учреждениями, организациями, вузами, колледжами, молодежью, СМИ, бизнесом для укрепления сотрудничества и расширения партнерства в совместном решении социальных проблем; - развитие информационного пространства для некоммерческого сектора Омской области, молодежных инициатив; - содействие развитию добровольчества и благотворительности. На Портале НКО Омской области освещается деятельность СОНКО региона, а также важная информация, касающаяся некоммерческого сектора: правовая, методическая и др. Проведено 6 семинаров для СОНКО, Мастерская НКО, в рамках которых обучение прошли 337 человек. В диалоговых мероприятиях приняли участие 426 человек. С целью развития сотрудничества, партнерства СОНКО и вузов проведен форум "Сотрудничество для развития" совместно с Омским государственным университетом им. Ф.М. Достоевского в рамках старта федеральной программы "Обучение служением" (90 участников: СОНКО, студенты, преподаватели), а также круглые столы "Сотрудничество для развития. Социальное служение", "Социальное служение молодежи. Опыт сотрудничества СОНКО, вузов, колледжей", круглый стол по итогам работы за год. Проведено 3 заседания Совета НКО. Организован 12-й региональный конкурс публичных годовых отчетов СОНКО Омской области. Подведены итоги 7-го областного журналистского конкурса "В фокусе – НКО". На конкурс представлено более 260 работ. В конкурсе приняли участие редакции города Омска и 16 муниципальных районов области. Издана и размещена на сайте, портале НКО Омской области брошюра "Вектор – социальное служение". Подготовлены и транслировались в различных учреждениях социальной сферы (более 500 учреждений) 13 роликов о деятельности НКО. Проведено 18 семинаров и информационных встреч для студентов, количество участников – 882. Поддержано 9 молодежных проектов, добровольческих акций. Проведен конкурс студенческих работ о НКО. Организована практика 20 студентов в различных СОНКО. Оказана поддержка в проведении молодежных конкурсов: "Корнями дерево сильно", "Помня прошлое, мы обещаем будущему". В рамках содействия развитию добровольчества, благотворительности организованы акции общественного признания"Социальная звезда", "Весенняя неделя добра". Члены ОПОО входят в состав конкурсных комиссий по определению победителей конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета СОНКО на развитие гражданского общества. ОПОО оказывает всестороннюю помощь и поддержку общественным организациям как участникам конкурсных отборов для предоставления субсидий, направляет письма поддержки СОНКО в соответствующие органы исполнительной власти. В течение 2024 года было подготовлено и направлено 12 писем поддержки от ОПОО для получения грантов региональными СОНКО | Минтруд, МВП, Минобразования, Минспорт, Минкультуры, Минздрав, ГУМП, Минэкономразвития, ЦРОИ, ЦИСС, ОПОО |
| 9 | Взаимодействие с СОНКО по вопросам участия СОНКО в федеральных, межрегиональных конкурсных отборах для предоставления финансовой поддержки, проводимых органами власти и негосударственными организациями (2021 – 2024 годы) | В Омской области значительное число СОНКО принимает участие в федеральных, межрегиональных конкурсных отборах для предоставления финансовой поддержки, проводимых органами власти и негосударственными организациями. СОНКО принимают участие в федеральных конкурсных отборах Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив (далее – федеральные конкурсные отборы). По итогам двух федеральных конкурсных отборов 2024 года от СОНКО Омской области была подана 421 заявка, в том числе от организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере. Минтрудом в целях оказания содействия СОНКО были подготовлены письма поддержки для повышения результативности участия в отборе. Специалистами БУЗОО "ЦПБСИЗ" в 2024 году проведено 14 консультаций СОНКО по вопросам реализации федеральной субсидии, направленной на профилактику ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, расширения взаимодействия по вопросам ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения, а также об итогах работы в рамках исполнения контрактов. Минкультуры рассматриваются проекты СОНКО при подготовке заявок на участие в федеральных конкурсных отборах, актуальные проекты получают соответствующие письма поддержки в целях повышения результативности участия в отборе. ГУМП направлены письма поддержки общественным организациям и объединениям Омской области для участия в федеральных, межрегиональных конкурсных отборах с целью предоставления финансовой поддержки, проводимых органами власти и негосударственными организациями В 2024 году ГУМП организовано взаимодействие с Ассоциацией "Некоммерческое партнерство "Областного молодежного центра "Химик" (далее – Центр "Химик") с целью участия в конкурсном отборе на получение средств федеральной субсидии в рамках регионального проекта "Молодежь России" мероприятий программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых". В 2024 году Центру "Химик" выделены средства федеральной субсидии в сумме 84,7 млн руб., из них на проведение капитального ремонта: 42,4 млн руб., на организацию и проведений мероприятий – 42,3 млн руб., а также средства субсидии Фонда культурных инициатив в сумме 25 млн руб. с целью реализации проекта "Международный арт-фестиваль "Омск, ты просто космос!" | Минтруд, МВП, Минобразования, Минспорт, Минкультуры, Минздрав, ГУМП |
| III. Отраслевые меры |  |  |  |
| Социальная защита и социальное обслуживание |  |  |  |
| 10 | Организация предоставления гражданам социальных услуг с привлечением негосударственных и волонтерских организаций (2021 – 2024 годы) | В Омской области в течение 2024 года осуществляли деятельность 23 частных пансионата для престарелых и инвалидов, организованных 10 индивидуальными предпринимателями, 3 НКО и 1 коммерческой организацией, в которых проживали 790 человек, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. Также активно осуществляли свою деятельность 8 негосударственных центров социальной адаптации, созданных 4 НКО и 1 коммерческой организацией, в которых временный приют (сроком до 6 месяцев) был организован для 175 бездомных граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. В 2024 году в реестр включены 3 организации, две из которых (1 СОНКО и 1 коммерческая организация) планируют предоставлять в период 2025 года социально-реабилитационные услуги взрослым лицам, больным наркоманией, в полустационарной форме социального обслуживания (в указанных организациях смогут получать услуги одномоментно 14 человек). Лицам с инвалидностью, в том числе детям-инвалидам, 2 СОНКО и 1 коммерческой организацией предоставлялись социально-реабилитационные услуги в полустационарной форме социального обслуживания. В течение 2024 года у негосударственных поставщиков получили социальное обслуживание более 800 человек | Минтруд |
| 11 | Консультационное сопровождение негосударственных организаций при вхождении в реестр поставщиков социальных услуг Омской области (далее – реестр поставщиков) (2021 – 2024 годы) | Минтрудом в отчетном периоде: - в адрес негосударственных организаций Омской области, осуществляющих деятельность в социальной сфере, подготовлено и направлено 19 информационных писем; - проведены 35 консультаций по вопросам включения в реестр поставщиков, с учетом указанных консультаций 3 СОНКО и 1 коммерческая организация высказали намерения об организации социального обслуживания граждан и включении в реестр поставщиков; - подготовлена и размещена на сайте Минтруда информация о проведении отборов поставщиков социальных услуг для предоставления субсидий | Минтруд |
| 12 | Организация обучения работников поставщиков социальных услуг (2021 – 2024 годы) | Специалистами Минтруда проведено 20 мероприятий с выездом в негосударственные пансионаты. Во время визита работникам пансионатов были разъяснены вопросы организации социального обслуживания в стационарной форме | Минтруд |
| 13 | Предоставление субсидий поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), в целях компенсации при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее – индивидуальная программа) (2021 – 204 годы) | Минтрудом в течение 2024 года 19 поставщикам социальных услуг (в том числе 8 НКО), которые включены в реестр поставщиков, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), в целях компенсации при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой, предоставлено субсидий на общую сумму 164,75 млн руб. | Минтруд |
| 14 | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики, связанных с безвозмездным оказанием реабилитационных услуг инвалидам, включая детей-инвалидов (2021 – 2024 года) | Минтрудом в течение 2024 года в соответствии с постановлением № 5-п предоставлены субсидии 6 организациям на общую сумму 17,3 млн руб. | Минтруд |
| 15 | Предоставление субсидий из областного бюджета СОНКО, осуществляющим деятельность на территории Омской области, на реализацию социально значимых проектов (программ) (2021 – 2024 годы) | В 2024 году Минтрудом проведены: - 2 конкурсных отбора в целях предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов (программ) (конкурсной комиссией поддержано 78 СОНКО на общую сумму 40,5 млн руб.); - конкурсный отбор в целях предоставления субсидий на направление работников и добровольцев СОНКО на обучение по основным профессиональным образовательным программам, основным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам, для участия в образовательных проектах (по результатам конкурсного отбора поддержано 12 СОНКО на общую сумму 0,5 млн руб.) | Минтруд |
| 16 | Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на оказание финансовой поддержки СОНКО (при наличии финансирования) (2021 – 2024 годы) | Законом Омской области от 21 декабря 2023 года № 2650-ОЗ "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" на реализацию мероприятия по предоставлению субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях оказания финансовой поддержки СОНКО были предусмотрены средства областного бюджета в размере 5,0 млн руб. В июне 2024 года лимиты бюджетных обязательств на указанные цели были отозваны в полном объеме. В связи с вышеизложенным субсидии органам местного самоуправления Омской области в 2024 году не предоставлялись | Минтруд |
| Образование |  |  |  |
| 17 | Предоставление субсидий негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере образования (2021 – 2024 годы) | Негосударственным образовательным организациям в 2024 году предусмотрены и направлены: - субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в размере 202,1 млн руб.; - субсидии юридическим лицам, в том числе НКО (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в сфере дошкольного образования (с целью возмещения затрат получателей субсидий, связанных с реализацией адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи), в размере 8,3 млн руб.; - субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в размере 12,0 млн руб.; - гранты в форме субсидий на поддержку организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (за исключением государственных, муниципальных) (далее – частные дошкольные организации), в целях установления размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в частных дошкольных организациях, не выше максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, устанавливаемого нормативным правовым актом Минобразования, в размере 65,9 млн руб.; - гранты в форме субсидий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 0,5 млн руб.; - гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение получения образования лицами, принятыми на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях (за исключением профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Минобразования), образовательных организациях высшего образования, в размере 33,0 млн руб. | Минобразования |
| 18 | Реализация мероприятий по содействию развитию кадрового потенциала СОНКО в области подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников образования, в том числе руководителей образовательных организаций (2021 – 2024 годы) | Средства на повышение квалификации педагогов негосударственных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также на проведение семинаров по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов предусмотрены порядком предоставления субсидия на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 5-п "О мерах по реализации пункта 6 части 1 статьи 8 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". В рамках реализации мероприятия по организации повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, национального проекта "Демография" обучение прошли 18 педагогов частных дошкольных образовательных организаций | Минобразования |
| 19 | Расширение методической, консультационной и информационной поддержки СОНКО в сфере образования (2021 – 2024 годы) | На официальном сайте Минобразования размещена информация о порядке предоставления субсидий частным образовательным организациям, методические указания, рекомендации по порядку создания негосударственных дошкольных организаций и порядке лицензирования образовательной деятельности. С 2023 года по просьбе организаций дошкольного образования на сайте размещен раздел с нормативными правовыми актами, необходимыми для осуществления деятельности детского сада. Руководителям СОНКО оказывается информационная, правовая, методическая поддержка, предоставляются консультации. Организована работа "горячей линии" по вопросам деятельности СОНКО, осуществляющих деятельность в сфере образования | Минобразования |
| 20 | Подготовка информации о практике Омской области в части дополнительного образования детей, в том числе силами негосударственных организаций (ежегодно) | В рамках реализации Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования функционируют Региональный модельный центр дополнительного образования детей Омской области (далее – РМЦ) и 33 муниципальных опорных центра (далее – МОЦ). На сайте РМЦ, в разделе "Методический кейс по работе в государственной информационной системе Омской области "Навигатор дополнительного образования Омской области" (далее – ГИС "Навигатор") представлен раздел "Негосударственный сектор образования", в котором размещены материалы по вопросам дополнительного образования детей, включению информации об обучающихся, реализации и размещению программ дополнительного образования детей в ГИС "Навигатор", которая является ресурсом, обеспечивающим доступность и открытость данных об организациях, реализующих программы дополнительного образования. Негосударственные образовательные организации используют указанный информационный ресурс. На 31 декабря 2024 года в ГИС "Навигатор" зарегистрировано 985 организаций, реализующих 12,8 тыс. программ дополнительного образования, по которым обучается 241,8 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет. Число организаций негосударственного сектора в ГИС "Навигатор" составляет 49 единиц, из них 29 организациями размещены 153 дополнительные общеобразовательные программы. В системе персонифицированного финансирования дополнительного образования принимают участие 9 негосударственных организаций | Минобразования |
| Охрана здоровья граждан |  |  |  |
| 21 | Предоставление субсидий негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере охраны здоровья граждан (2021 – 2024 годы) | Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2024 году выделена субсидия на профилактику ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С в размере 4,1 млн руб. На реализацию мероприятий с участием 4 СОНКО в 2024 году распределено 2,7 млн руб. (65,6 %). СОНКО, принимающие участие в реализации мероприятий федеральной субсидии, направленной на профилактику ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С: - автономная некоммерческая организация (далее – АНО) "Центр социальных услуг "Все в твоих руках"; - АНО "Выбери жизнь"; - АНО "Здоровье нации"; - Омское региональное молодежное общественное движение "Омская молодежь" | Минздрав |
| 22 | Проведение консультаций для негосударственных организаций по вопросам участия в оказании услуг в сфере охраны здоровья граждан (по мере обращения) (2021 – 2024 годы) | В 2024 году специалистами БУЗОО "Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики" (далее – "ОЦОЗМП") проведены консультации для 9 СОНКО по вопросам оказания услуг в сфере охраны здоровья населения. Специалистами БУЗОО "ЦПБСИЗ" в 2024 году проведено 14 консультаций СОНКО по вопросам реализации федеральной субсидии, направленной на профилактику ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, расширения взаимодействия по вопросам ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения, а также об итогах работы в рамках исполнения контрактов | Минздрав |
| 23 | Проведение анализа регионального рынка предоставления услуг в сфере здравоохранения, подготовка в рамках компетенции информации о возможности передачи на исполнение СОНКО услуг в сфере здравоохранения (ежегодно, IV квартал) | Перед заключением государственных контрактов с СОНКО, специалистами БУЗОО "ЦПБСИЗ" в 2024 году проведен мониторинг участников аукционов в Реестре СОНКО, сформированном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2021 года № 1290 | Минздрав |
| 24 | Привлечение СОНКО к реализации мероприятий региональной программы Омской области "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" на 2020 – 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Омской области от 22 июля 2020 года № 142-рп (далее – региональная программа № 142-рп) (2021 – 2024 годы) | В 2024 году в качестве социальных партнеров при реализации профилактических мероприятий, организованных БУЗОО "ОЦОЗМП", выступили: Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" (региональное отделение), Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Омской области, Омская городская общественная организация "Совет ветеранов и пенсионеров", Фонд развития Омской области им. С.И. Манякина. С привлечением СОНКО организованы и проведены 19 массовых мероприятий, участниками которых стали 5,2 тыс. человек | Минздрав |
| 25 | Расширение методической, консультационной и информационной поддержки СОНКО в сфере охраны здоровья (2021 – 2024 годы) | В целях подготовки сотрудников и добровольцев, включая волонтеров "серебряного" возраста, для последующей работы с различными группами населения региона БУЗОО "ОЦОЗМП" в 2024 году проведено 3 обучающих семинара: "Контроль артериального давления в домашних условиях", "Вопросы проведения мероприятий, способствующих повышению мотивации молодежи к отказу от курения", "Организация и проведение мероприятий в рамках Всемирного дня здоровья "Мое здоровье – мое право", количество участников – 51 человек. В целях обеспечения информационно-методического сопровождения реализации муниципальных программ на территории Омской области на официальном сайте БУЗОО "ОЦОЗМП" поддерживается в актуальном состоянии страница "Муниципальные программы по укреплению здоровья населения", доступная по ссылке: http://centrpro.omskzdrav.ru/index.php/en/mpr в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с размещением информационно-методических материалов для специалистов структурных подразделений Администрации города Омска, специалистов учреждений и ведомств, представителей СОНКО и волонтерских организаций муниципалитетов. Обучающие семинары к проведению профилактических мероприятий, акций с участием волонтеров, представителей СОНКО освещались на сайте БУЗОО "ОЦОЗМП", информационном портале "ЗОЖ55", в группах социальных сетей: Telegram, "Одноклассники", "ВКонтакте". БУЗОО "ЦПБСИЗ" в 2024 году подготовлено 5 писем поддержки СОНКО для участия в конкурсах федеральных и региональных грантов, проведено 14 консультаций для представителей СОНКО по выполнению мероприятий в рамках государственных контрактов, роздано более 700 экземпляров информационно-методической и просветительской литературы для проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С среди населения и ключевых групп | Минздрав |
| 26 | Подготовка информации о практике Омской области в части информирования граждан о факторах риска развития заболеваний и мотивирования к ведению здорового образа жизни, в том числе силами негосударственных организаций (ежегодно) | Региональной программой № 142-рп, а также региональными программами Омской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", утвержденной распоряжением Правительства Омской области от 30 мая 2024 года № 85-рп, "Борьба с онкологическими заболеваниями", утвержденной распоряжением Правительства Омской области от 31 мая 2024 года № 117-рп, "Борьба с сахарным диабетом", утвержденной распоряжением Правительства Омской области от 15 февраля 2024 года № 15-рп, национальных проектов "Демография", "Здравоохранение" предусмотрены мероприятия, соисполнителями которых являются СОНКО, в частности это: - мероприятия, направленные на проведение информационно-коммуникационной кампании по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни; - массовые профилактические мероприятия по вопросам укрепления общественного здоровья; - мероприятия в рамках реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья. Муниципальные образования Омской области приняли активное участие в реализации региональных информационно-коммуникационных кампаний по укреплению общественного здоровья. Основными направлениями информационно-коммуникационных мероприятий стали снижение потребления табака и алкоголя, повышение приверженности к здоровому питанию, физической активности, репродуктивное здоровье, мотивирование населения к ведению здорового образа жизни. В 2024 году в рамках в рамках федеральной субсидии, направленной на профилактику ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, издано 22 вида информационно-просветительских материалов общим тиражом 15,4 тыс. экземпляров | Минздрав |
| Физическая культура, спорт, молодежная политика |  |  |  |
| 27 | Предоставление субсидий негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры, спорта, молодежной политики (2021 – 2024 годы) | В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 23 июня 2021 года № 251-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления за счет средств областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта" в 2024 году победителями конкурсного отбора на предоставление субсидий детским и молодежным общественным объединениям, включенным в областной реестр детских и молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой (далее – реестр молодежных объединений), стали 17 объединений. Общая сумма поддержки составила 1 792 500 руб. Предоставлена субсидия региональному отделению Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" Омской области (далее – Движение Первых) в размере 10 млн руб. В рамках предоставления данной субсидии Движением Первых заключен договор аренды нежилого помещения по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 36; общей площадью 727 кв.м, сроком до декабря 2025 года с целью размещения регионального штаба. Созданы коворкинг-зоны, рабочие кабинеты, закуплены необходимая мебель и техника. Также предоставлена субсидия Центру "Химик" в размере 209 млн руб. В 2024 году Минспортом были предоставлены субсидии НКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сферах физической культуры и спорта: - Некоммерческое партнерство "Омский областной гандбольный клуб" – в размере 40,0 млн руб., - АНО "Футбольный клуб "Иртыш" – в размере 93,6 млн руб. | Минспорт, ГУМП |
| 28 | Расширение методической, консультационной и информационной поддержки СОНКО в сфере физической культуры, спорта, молодежной политики (2021 – 2024 годы) | Деятельность по расширению методической, консультационной и информационной поддержки СОНКО будет продолжена на основании Закона Омской области от 6 мая 1996 года № 51-ОЗ "О поддержке детских и молодежных общественных объединений в Омской области". Также будет расширено взаимодействие в части консультирования СОНКО по участию в федеральных конкурсных отборах | Минспорт, ГУМП |
| 29 | Подготовка информации о практике Омской области по предоставлению услуг в сфере физической культуры и массового спорта, в том числе в удаленных и труднодоступных территориях, в том числе силами негосударственных организаций (ежегодно) | Минспортом в 2024 году мероприятия не реализовывались, подготовка информации не осуществлялась | Минспорт |
| 30 | Подготовка информации о практике Омской области по предоставлению услуг в сфере молодежной политики, в том числе в удаленных и труднодоступных территориях, в том числе силами негосударственных организаций (ежегодно) | Мероприятия по поддержке детских и молодежных общественных объединений предусмотрены государственной программой Омской области "Реализация молодежной политики в Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 октября 2023 года № 576-п (далее – постановление № 576-п). Исходя из численности участников, объединения, включенные в реестр молодежных объединений, можно разделить на две подгруппы: до 500 участников – 24 организации; более 500 участников – 8 организаций. В реестр молодежных объединений включены, в том числе: - 3 региональных отделения всероссийских детских и молодежных общественных организаций; - 12 региональных детских и молодежных общественных организаций; - 17 местных детских и молодежных общественных организаций. Представительства данных общественных объединений в муниципальных районах Омской области позволяют оказывать услуги в сфере молодежной политики, в том числе в удаленных и труднодоступных территориях. Общая численность молодежи, вовлеченной в мероприятия общественных организаций и объединений, составляет ежегодно более 95 тыс. человек. Кроме того, ежегодно на мероприятия по вовлечению молодежи Омской области к участию в движении студенческих отрядов в рамках постановления № 576-п выделяется более 2 млн руб. По итогам 2024 года трудоустроено 4 650 омских студентов и школьников, они трудились в 34 субъектах РФ. Общий фонд оплаты труда превысил 250 млн руб. | ГУМП |
| Культура |  |  |  |
| 31 | Предоставление субсидий негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры (2021 – 2024 годы) | Минкультуры в 2024 году поддержано 16 проектов СОНКО на общую сумму 23,3 млн руб. | Минкультуры |
| 32 | Расширение методической, консультационной и информационной поддержки СОНКО в сфере культуры (2021 – 2024 годы) | Минкультуры оказывает методическую, консультационную и информационную поддержку СОНКО по запросу в течение года | Минкультуры |
| 33 | Подготовка информации о практиках Омской области по предоставлению услуг в сфере культуры силами негосударственных организаций (ежегодно) | Информация о практиках Омской области по предоставлению услуг в сфере культуры силами негосударственных организаций подготавливается по запросу. Кроме того, ежегодно Минкультуры размещает информацию о лучших практиках НКО в культуре на сайте: http://dev.roskultproekt.ru:8080/art_types/ | Минкультуры |
| IV. Расширение возможностей предоставления негосударственными организациями услуг в социальной сфере |  |  |  |
| 34 | Оказание поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, включая финансовую поддержку, предоставление налоговых преференций в соответствии с законодательством (2021 – 2024 годы) | Минэкономразвития в целях поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, в рамках постановления № 579-п предоставляется финансовая поддержка по следующим направлениям: - субсидии СМСП на возмещение части затрат, связанных с осуществлением социально ответственной деятельности, направленной на решение социальных проблем (в 2024 году субсидии предоставлены 6 СМСП в объеме 2,4 млн руб.); - субсидии СМСП – участникам (резидентам) Омского кластера социальных инноваций на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с реализацией совместных проектов (в 2024 году субсидии предоставлены 2 СМСП в объеме 3 млн руб.); - субсидии на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми (в 2024 году субсидии не предоставлялись); - гранты в форме субсидий СМСП, включенным в реестр социальных предпринимателей (признанным в установленном законодательством порядке социальными предприятиями), и (или) СМСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проектов (в 2024 году субсидии предоставлены 20 СМСП в объеме 9,7 млн руб.). Кроме того, СМСП, осуществляющие деятельность в социальной сфере, имеют возможность получения субсидий на возмещение части затрат в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). Органами местного самоуправления Омской области предоставляется финансовая поддержка начинающих предпринимателей (осуществляющих предпринимательскую деятельность менее 1 года) и граждан, желающих открыть собственное дело. При этом субъекты малого предпринимательства, относящиеся к субъектам социального предпринимательства, являются одной из приоритетных целевых групп. Социальные предприятия, осуществляющие деятельность в сфере образования, здравоохранения и социальных услуг культуры, спорта, организации досуга и развлечений, могут воспользоваться налоговыми преференциями в соответствии со статьей 3.3 Закона Омской области от 25 мая 2020 года № 2270-ОЗ "Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения" – пониженными налоговыми ставками по упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения "доходы" до 1 % и с объектом налогообложения "доходы минус расходы" до 5 % при условии получения не менее 70 % дохода за соответствующий отчетный (налоговый) период от осуществления деятельности по виду экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД. Законом Омской области от 28 ноября 2024 года № 2763-ОЗ "О внесении изменений в Закон Омской области "Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения" действие пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения продлено до 2026 года. Социальные предприятия – юридические лица в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 4 Закона Омской области от 20 ноября 2022 года № 2514-ОЗ "О налоге на имущество организаций" (далее – Закон № 2514-ОЗ) освобождены от уплаты налога на имущество в отношении зданий и сооружений, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" объектами спорта и имеющих ледовые площадки с искусственным льдом. Социальные предприятия – образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, осуществляющие присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, могут воспользоваться налоговыми преференциями в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 Закона № 2514-ОЗ – льготой в отношении имущества, введенного в эксплуатацию не ранее 1 января 2013 года, предназначенного и используемого образовательными организациями для реализации образовательной программы дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Социальные предприятия – образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 4 Закона № 2514-ОЗ освобождены от уплаты налога в отношении имущества, введенного в эксплуатацию не ранее 1 января 2014 года. Аналогичными налоговыми преференциями могут воспользоваться и СОНКО | Минэкономразвития |
| 35 | Оказание имущественной поддержки СОНКО, в том числе в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (2021 – 2024 годы) | В соответствии с действующим федеральным и областным законодательством СОНКО могут быть оказаны следующие виды имущественной поддержки: - заключение с СОНКО договоров пользования в отношении государственного и муниципального имущества без проведения торгов (статья 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции"); - передача СОНКО имущества Омской области в безвозмездное пользование (статья 46 Закона Омской области от 6 июля 2005 года № 652-ОЗ "Об управлении и распоряжении собственностью Омской области"); - формирование перечней имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав НКО). Включенное в указанные перечни имущество предоставляется в пользование на долгосрочной основе исключительно НКО; - постановлением Правительства Омской области от 8 декабря 2010 года № 243-п "Об особенностях аренды объектов, находящихся в собственности Омской области" для СОНКО установлен льготный размер арендной платы в размере 50 % от рыночного размера арендной платы (при аренде имущества, включенного в соответствующий перечень). По состоянию на 10 января 2025 года в Минимуществе учтено 59 договоров безвозмездного пользования с СОНКО, из которых 49 договоров заключено в отношении недвижимого имущества общей площадью порядка 20,0 тыс. кв.м, 10 договоров заключено в отношении движимого имущества в количестве 64 единиц. Переданное в безвозмездное пользование имущество находится в казне Омской области либо закреплено за государственными учреждениями Омской области на праве оперативного управления. Распоряжением Минимущества от 9 января 2017 года № 2-р утвержден перечень имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав НКО), предоставляемого в пользование СОНКО на долгосрочной основе | Минимущество |
| V. Координация деятельности органов власти по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |
| 36 | Рассмотрение вопросов участия негосударственных организаций в оказании услуг в социальной сфере на заседаниях общественных советов при органах исполнительной власти Омской области (2021 – 2024 годы) | Вопрос "О мерах поддержки, оказываемых Минобразования негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере образования" рассмотрен на Общественном совете при Минобразования 31 января 2024 года. В составе Общественного совета при Минобразования входят 3 представителя СОНКО. 31 июля 2024 года на заседании Общественного совета при МВП был рассмотрен вопрос "Об обращении добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Омской области об установке на территории города Омска стелы, посвященной Международному дню пропавших детей. Во втором полугодии 2024 года на заседании Общественного совета при Минтруде рассмотрен вопрос "О реализации в 2024 году Комплексного плана мероприятий Омской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетному финансированию оказания услуг в социальной сфере" | МВП, Минтруд, Минздрав, Минобразования, Минкультуры Минспорт, ОПОО, ГУМП |
| 37 | Формирование рейтинга ОМС по реализации механизмов поддержки СОНКО, социального предпринимательства и обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере (далее –рейтинг) (ежегодно, II квартал) | ## 30 мая 2024 года вопрос "Об итогах рейтинга ОМС по реализации механизмов поддержки СОНКО, социального предпринимательства и обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере" рассмотрен на заочном заседании Координационного совета. ## По итогам проведенного рейтинга определены следующие лидеры: Называевский район (I место), Исилькульский район (II место), Любинский район (III место) | Минтруд, МВП |
| VI. Меры по поддержке негосударственных организаций, оказываемые в муниципальных образованиях Омской области |  |  |  |
| 38 | Принятие муниципальных программ (подпрограмм) по поддержке СОНКО, содержащих мероприятия по поддержке СОНКО, по поддержке ресурсных центров, по обучению работников и добровольцев СОНКО (внесение изменений в действующие муниципальные программы (подпрограмм) по поддержке СОНКО) (2021 – 2024 годы) | ## По информации органов местного самоуправления (далее – ОМС), в 2024 году в Омской области реализуются 33 муниципальных подпрограммы по поддержке СОНКО (32 – в муниципальных районах, 1 – в городе Омске) | ОМС |
| 39 | Внесение в муниципальные программы (подпрограммы) изменений, предусматривающих включение мер по поддержке социальных предпринимателей (2021 – 2024 годы) | По информации ОМС, в Омской области 27 муниципальных программ содержат меры поддержки социального предпринимательства | ОМС |
| 40 | Оказание имущественной поддержки СОНКО, в том числе в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (2021 – 2024 годы) | По информации ОМС, имущественная поддержка СОНКО оказывается практически во всех муниципальных образованиях и городе Омске. Помимо предоставления СОНКО недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование, ОМС на безвозмездной основе осуществляется предоставление помещений для проведения СОНКО различных мероприятий, предоставление транспорта для участия в районных и региональных мероприятиях | ОМС |
| 41 | Информационная и консультативная поддержка СОНКО, оказание содействия СОНКО в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СОНКО (2021 – 2024 годы) | Практически всеми муниципальными районами и городом Омском оказывается информационная и консультативная поддержка СОНКО (в том числе ресурсными центрами). Поддержка оказывается НКО и инициативным группам граждан. Информация, связанная с деятельностью НКО размещается на сайтах администраций, ведется работа по наполнению информацией групп в социальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте". Для представителей НКО и инициативных групп граждан проводятся индивидуальные консультации по вопросам подготовки пакета документов на получение субсидий и грантов различных уровней, проводятся семинары, круглые столы по актуальным вопросам | ОМС |
| 42 | Утверждение комплексного плана мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 – 2024 годы (2021 год) | По информации ОМС, в 27 муниципальных районах утверждены комплексные планы мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | ОМС |
| 43 | Рассмотрение вопросов поддержки негосударственных организаций на заседаниях общественных советов при администрациях муниципальных районов Омской области (2021 – 2024 годы) | На заседаниях общественных советов рассматриваются вопросы о деятельности СОНКО на территории муниципальных образований, о порядке предоставления субсидий из районного бюджета, о подготовке заявочной документации для участия в конкурсных отборах, о требованиях, предъявляемых к оформлению первичных документов. В план работы общественных советов при администрациях ежегодно включаются вопросы поддержки СОНКО, действующих на территории муниципального образования. Члены общественных советов участвуют в обсуждении проектов СОНКО, претендующих на предоставление финансовой поддержки | ОМС |
| 44 | Актуализация состава совещательного органа (совета), созданного в целях формирования условий для расширения доступа негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере, в части включения в их состав представителей социального предпринимательства (при необходимости) | Соответствующая работа проводится районами по мере необходимости | ОМС |