- Приложение

к распоряжению Правительства Омской области

от 2 июля 2014 года № 85-рп

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы Омской области

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Омской области (2011 – 2015 годы)"

за 2013 год

1. Информация об использовании средств на реализацию долгосрочной целевой программы 
Омской области (далее – Программа)

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Исполнители* | Источник финанси-рования | Объем средств на реализацию Программы, рублей |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено на реализацию мероприятия Программы | Фактическое поступление средств | Кассовое исполнение |  | Неисполненные обязательства отчетного года |  | Процент испол-нения |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе исполь-зовано муниципальными образова-ниями Омской области | испол-нителя мероприятия Программы | муни-ци-паль-ного обра-зова-ния Ом-ской обла-сти |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе |  | 1. Всего, в том числе за счет: | 41 500 000,0 | 41 500 000,0 | 41 449 897,32 | - | - | - | 99,9 | Остаток средств от реализации мероприятия составил 50 102,68 руб. |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 41 500 000,0 | 41 500 000,0 | 41 449 897,32 | - | - | - | 99,9 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | осуществляющим деятельность в социальной сфере | Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Минтруд) | 1. Всего, в том числе за счет: | 19 500 000,0 | 19 500 000,0 | 19 500 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 19 500 000,0 | 19 500 000,0 | 19 500 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | осуществляющим деятельность в этнокультурной сфере Омской области | Министерство культуры Омской области (далее – Минкультуры) | 1. Всего, в том числе за счет: | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 1 950 000,0 | - | - | - | 97,5 | В связи с отзывом заявок тремя социально ориентированными некоммерческими организациями остаток средств от реализации мероприятия составил 50 000,0 руб. |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 1 950 000,0 | - | - | - | 97,5 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | осуществляющим деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействия духовному развитию личности, осуществляющим благотворительную деятельность, правовое просвещение граждан | Главное организационно-кадровое управление Омской области (далее – ГОКУ), Минкультуры | 1. Всего, в том числе за счет: | 20 000 000,0 | 20 000 000,0 | 19 999 897,32 | - | - | - | 99,9 | В связи с возвратом социально ориентированной некоммерческой организацией неиспользованного остатка субсидии остаток средств от реализации мероприятия составил 102,68 руб. |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 20 000 000,0 | 20 000 000,0 | 19 999 897,32 | - | - | - | 99,9 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, на реализацию социально значимых проектов (программ) | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 17 469 000,0 | 17 469 000,0 | 11 580 188,0 | - | - | - | 66,3 | Остаток средств от реализации мероприятия составил 5 888 812,0 руб. |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | 16 469 000,0 | 16 469 000,0 | 10 580 188,0 | - | - | - | 64,2 | Остаток средств от реализации мероприятия составил 5 888 812,0 руб. |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Проведение форума "Институты гражданского общества как ресурс развития региона" | ГОКУ | 1. Всего, в том числе за счет: | 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | - | 900 000,0 | - | 100,0 | Контракт № 7 от 4 декабря 2013 года (кредитор ОАО "Агенство по рекламно-выставочной деятельности") |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | - | 900 000,0 | - | 100,0 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Создание условий для подготовки добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 350 000,0 | 350 000,0 | 350 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 350 000,0 | 350 000,0 | 350 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по Программе |  |  | 1. Всего, в том числе за счет: | 60 219 000,0 | 59 319 000,0 | 53 380 085,32 | - | 900 000,0 | - | 90,1 | Остаток средств от реализации программных мероприятий составил 5 938 914,68 руб. |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 43 750 000,0 | 42 850 000,0 | 42 799 897,32 | - | 900 000,0 | - | 99,9 | Остаток средств от реализации программных мероприятий составил 50 102,68 руб. |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | 16 469 000,0 | 16 469 000,0 | 10 580 188,0 | - | - | - | 64,2 | Остаток средств от реализации программных мероприятий составил 5 888 812,0 руб. |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

* В графе указаны исполнители, являющиеся распорядителями бюджетных средств по каждому мероприятию.

2. Результат проведенных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Краткая информация о результатах реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе |  |  |
| 1.1 | осуществляющим деятельность в социальной сфере | Минтруд | В 2013 году в соответствии с Порядком определения объема и предоставления в 2013 – 2015 годах субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 13 марта 2013 года № 43-п, приказом Министерства труда и социального развития Омской области от 27 марта 2013 года № 17-п "О реализации постановления Правительства Омской области от 13 марта 2013 года № 43-п", субсидии на общую сумму 19 500,0 тыс. руб. предоставлены 8 социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, в том числе: - Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров); - областной общественной организации "Сироты Великой Отечественной войны" (средства предусмотрены в объеме субсидии, предоставленной Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)); - региональному отделению Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Омской области (средства предусмотрены в объеме субсидии, предоставленной Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)); - Омской региональной общественной организации инвалидов "Союз Чернобыль"; - Омской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"; - Омскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих"; - Омской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"; - Омскому областному отделению общественной организации "Союз женщин России" |
| 1.2 | осуществляющим деятельность в этнокультурной сфере Омской области | Минкультуры | В 2013 году субсидии в объеме 1950,0 тыс. руб. предоставлены 24 социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в этнокультурной сфере на территории Омской области, в соответствии с Порядком определения объема и предоставления в 2012 – 2014 годах субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в этнокультурной сфере, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 15 февраля 2012 года № 35-п |
| 1.3 | осуществляющим деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействия духовному развитию личности, осуществляющим благотворительную деятельность, правовое просвещение граждан | ГОКУ, Минкультуры | Субсидии предоставлены 101 социально ориентированной некоммерческой организации на частичное финансирование мероприятий, осуществленных некоммерческими организациями в 2013 году на территории Омской области, в сферах, предусмотренных Программой, в соответствии с Порядком определения объема и предоставления в 2013 году субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 30 января 2013 года № 16-п, в том числе осуществляющим деятельность: - в области образования – 5 организациям на сумму 885,2 тыс. руб.; - в области просвещения – 39 организациям на сумму 7433,8 тыс. руб.; - в области науки – 1 организации на сумму 200,0 тыс. руб.; - в области культуры – 10 организациям на сумму 1860,0 тыс. руб.; - в области искусства – 2 организациям на сумму 470,0 тыс. руб.; - в области пропаганды здорового образа жизни – 28 организациям на сумму 5218,8 тыс. руб.; - в области содействия духовному развитию личности – 11 организациям на сумму 3000,1 тыс. руб.; - в области правового просвещения граждан – 4 организациям на сумму 782,0 тыс. руб.; - в области благотворительной деятельности – 1 организации на сумму 150,0 тыс. руб. |
| 2 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, на реализацию социально значимых проектов (программ) | Минтруд | Предоставление субсидий осуществлялось в соответствии с Порядком определения объема и предоставления в 2013 – 2015 годах субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 13 марта 2013 года № 43-п, приказом Министерства труда и социального развития Омской области от 27 марта 2013 года № 17-п "О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 13 марта 2013 года № 43-п", распоряжением Министерства труда и социального развития Омской области от 28 августа 2013 года № 624-р "О проведении конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность в социальной сфере, для предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов (программ)". За счет средств областного бюджета в размере 1000,0 тыс. руб. субсидии предоставлены 2 социально ориентированным некоммерческим организациям: - Омскому областному отделению общественной организации "Союз женщин России" на реализацию проекта "Счастливое детство – счастливая семья" – 500,0 тыс. руб.; - Омскому областному отделению Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" на реализацию проекта "Финансово-экономическое и психологическое благополучие многодетных, замещающих семей, семей с детьми-инвалидами" – 500,0 тыс. руб. Кроме того, за счет субсидии в объеме 16,5 млн. руб., предоставленной из федерального бюджета бюджету Омской области, дополнительно субсидии предоставлены 17 социально ориентированным некоммерческим организациям на общую сумму 10,6 млн. руб.: - Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) на реализацию проекта "Знаем, помним, чтим, гордимся!" – 3182,0 тыс. руб.; - Омской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" на реализацию проекта "Вместе мы сможем больше!" – 1734,8 тыс. руб.; - Омской региональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей "Дети-Ангелы" на реализацию проекта "Детство без слез" – 870,0 тыс. руб.; - Омской региональной общественной организации инвалидов "Союз Чернобыль" на реализацию проекта "Централизованное внедрение интернет-технологий в процесс создания виртуального музея "Легион спасателей" – 810,7 тыс. руб.; - Омской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" на реализацию проекта "Совершенствование системы социальной реабилитации инвалидов по зрению" – 781,7 тыс. руб.; - Омскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" на реализацию проекта "Доступная среда – улучшение качества жизни пожилых инвалидов по слуху в сельской местности Омской области" – 451,4 тыс. руб.; - Саргатскому районному отделению Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) на реализацию проекта "Спорт для всех" – 417,5 тыс. руб.; - Омской региональной общественной организации молодых людей с инвалидностью "Энергия" на реализацию проекта "Реабилитация людей с инвалидностью" – 415,0 тыс. руб.; - Омской городской общественной организации инвалидов "Апейрон" на реализацию проекта "Психологическая реабилитация людей с инвалидностью" – 377,4 тыс. руб.; - Омской областной общественной организации "Танцы без границ" на реализацию проекта "Вместе на паркете" – 270,5 тыс. руб.; - Нововаршавскому районному отделению Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) на реализацию проекта "Физкультурно-оздоровительный проект "Старт" – 248,1 тыс. руб.; - Исилькульской местной организации Омской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" на реализацию проекта "Развитие форм реабилитации и социальной интеграции людей с ограниченными физическими возможностями здоровья посредством физической культуры "Физкультурно-оздоровительный клуб для инвалидов "Артемида" – 240,8 тыс. руб.; - Черлакскому районному отделению Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) на реализацию проекта районный фестиваль "Золотые кадры XX века" – 205,0 тыс. руб.; - Тарскому районному отделению Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) на реализацию проекта "Сыны и дочери Отчизны" – 200,0 тыс. руб.; - Полтавскому районному отделению Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) на реализацию проекта "Обучение людей пожилого возраста компьютерной грамотности" – 200,0 тыс. руб.; - Омской областной общественной организации "Сироты Великой Отечественной войны" на реализацию проекта "Фронтовые письма – наше наследство" – 136,8 тыс. руб.; - Омской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны" на реализацию проекта "Плечом к плечу" – 38,5 тыс. руб. |
| 3 | Проведение форума "Институты гражданского общества как ресурс развития региона" | ГОКУ | 11 декабря 2013 года проведен форум "Институты гражданского общества как ресурс развития региона", в котором приняли участие более 1000 человек (представители социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, власти, органов местного самоуправления, деятели культуры, науки, искусства). В рамках мероприятия состоялась работа четырех диалоговых площадок, общественных приемных, круглых столов, подведены итоги регионального конкурса "Доброволец года", организатором которого выступила Общественная палата Омской области |
| 4 | Создание условий для подготовки добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства | Минтруд, Омское областное отделение общественной организации "Союз женщин России", Омское областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" | В 2013 году на базе автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Сибирский институт непрерывного дополнительного образования" организовано обучение 110 добровольцев, из них: - для ведения профилактической работы по направлению поддержки материнства и детства (в рамках проекта "Готовим добровольцев" Омского областного отделения общественной организации "Союз женщин России") – 55 чел.; - для ведения профилактической работы по направлению профилактики социального сиротства (в рамках проекта "Помощь рядом" Омского областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд") – 55 чел. |

3. Сведения о достижении целевых индикаторов Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измере- ния | Предусмот-рено Программой | Фактически достигнуто | Отклонение (гр. 5 – гр. 4) | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число прошедших подготовку добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства | человек | 110 | 110 | 0 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто |
| 2 | Число социально значимых проектов (программ), на реализацию которых социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены субсидии из областного бюджета | единиц | 3 | 19 | 16 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (фактическое значение целевого индикатора больше планового значения в 6,3 раза). В 2013 году субсидии из областного бюджета на реализацию социально значимых проектов (программ) предоставлены всем социально ориентированным некоммерческим организациям, подавшим заявки и соответствующим критериям отбора для предоставления субсидий. За счет средств областного бюджета предоставлены субсидии на реализацию 2 социально значимых проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций (Омскому областному отделению общественной организации "Союз женщин России", Омскому областному отделению Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд"). За счет средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Омской области в форме субсидии на реализацию Программы, дополнительно предоставлены субсидии на реализацию 17 социально значимых проектов (программ)) социально ориентированных некоммерческих организаций на общую сумму 10 580,2 тыс. руб. |
| 3 | Число социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, получивших субсидии из областного бюджета | единиц | 8 | 8 | 0 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто |
| 4 | Количество мероприятий в этнокультурной сфере, проведенных за счет субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям | единиц | 20 | 24 | 4 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (фактическое значение целевого индикатора больше планового значения на 20 процентов). Превышение запланированного значения показателя обусловлено увеличением количества представленных социально ориентированными некоммерческими организациями смет и заявок на проведение мероприятий |
| 5 | Число социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в форуме "Институты гражданского общества как ресурс развития региона" | единиц | 160 | 190 | 30 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (фактическое значение целевого индикатора больше планового значения на 19 процентов). Повышение запланированного значения показателя обусловлено ростом заинтересованности социально ориентированных некоммерческих организаций в участии в дискуссионных площадках по обсуждению общественно значимых вопросов между представителями общественных организаций, социально ответственного бизнеса, органов власти всех уровней |
| 6 | Число инвалидов, которым социально ориентированными некоммерческими организациями оказана социальная поддержка | человек | 2000 | 3608 | 1608 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (фактическое значение целевого индикатора больше планового значения на 80 процентов). Увеличение значения показателя обусловлено активной работой социально ориентированных некоммерческих организаций в области оказания социальной поддержки инвалидам |
| 7 | Число социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействия духовному развитию личности, осуществляющих благотворительную деятельность, правовое просвещение граждан, получивших субсидию из областного бюджета | единиц | 80 | 101 | 21 | Плановое значение целевого индикатора достигнуто (фактическое значение целевого индикатора больше планового значения на 26 процентов). Увеличение значения показателя обусловлено увеличением количества поступивших от социально ориентированных некоммерческих организаций заявок на предоставление субсидий из областного бюджета. Обеспечить финансирование большего количества заявок удалось за счет предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий на меньшие суммы по сравнению с суммами, указанными в заявках на предоставление субсидий |

4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы реализация Программы в 2013 году являлась эффективной.

Министр труда и социального развития Омской области                                                                                                                         М.Ю. Дитятковский