|  |
| --- |
| Приложение к распоряжению Правительства Омской областиот 23 июля 2014 года № 95-рп |
| ОТЧЕТо реализации долгосрочной целевой программы Омской области"Улучшение условий и охраны труда в Омской области" на 2013 – 2017 годы за 2013 год |
|  | 1. Информация об использовании средств на реализацию долгосрочной целевой программы Омской области (далее – Программа) |
| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Исполнители | Источник финансирования | Объем средств на реализацию Программы, рублей | [Примечание](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par191) |
| Предусмотрено на реализацию мероприятия Программы | [Фактическое поступление средств](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par186) | [Кассовое исполнение](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par187) | [Неисполненные обязательства отчетного года](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par189) | [Процент исполнения](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par190) |
| всего | [в том числе использовано муниципальными образованиями Омской области](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par188) | исполнителя мероприятия Программы | муниципального образования Омской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Совершенствование системы охраны труда работников на производстве |
| 1.1. Организационно-техническое обеспечение аттестации рабочих мест по условиям труда на территории Омской области |
| 1 | Организация проведения мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области (далее – мониторинг), в том числе | Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Минтруд) | 1. Всего, в том числе за счет: | 2024860,00 | 1921359,71 | 1921359,71 |   | 0,00 |   | 94,9 | Экономия бюджетных средств при проведении торгов на сумму 103500,29 рублей  |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 2024860,00 | 1921359,71 | 1921359,71 |   | 0,00 |   | 94,9 |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Оснащение рабочих мест специалистов Минтруда, осуществляющих мониторинг, компьютерной и организационной техникой (далее – оргтехника) | Минтруд, организации в соответствии с законодательством | 1. Всего, в том числе за счет: | 1568860,00 | 1568860,00 | 1568860,00 |   | 0,00 |   | 100,0 |   |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 1568860,00 | 1568860,00 | 1568860,00 |   | 0,00 |   | 100,0 |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2 | Приобретение расходных материалов для оргтехники | Минтруд, организации в соответствии с законодательством | 1. Всего, в том числе за счет: | 300000,00 | 196499,71 | 196499,71 |   | 0,00 |   | 65,5 | Экономия бюджетных средств при проведении торгов на сумму 103500,29 рублей |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 300000,00 | 196499,71 | 196499,71 |   | 0,00 |   | 65,5 |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.3 | Приобретение и внедрение программного обеспечения | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 156000,00 | 156000,00 | 156000,00 |   | 0,00 |   | 100,0 |   |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 156000,00 | 156000,00 | 156000,00 |   | 0,00 |   | 100,0 |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Оснащение исследовательских лабораторий | Минтруд, автономное учреждение Омской области "Центр охраны труда"(далее –АУ "ЦОТ") (по согласованию) | 1. Всего, в том числе за счет: | 1339500,00 | 1339500,00 | 1339500,00 |   | 0,00 |   | 100,0 |   |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 1339500,00 | 1339500,00 | 1339500,00 |   | 0,00 |   | 100,0 |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2 | Оснащение исследовательской аналитико-экспертной лаборатории аттестации рабочих мест  | Минтруд, АУ "ЦОТ" (по согласованию) | 1. Всего, в том числе за счет: | 1339500,00 | 1339500,00 | 1339500,00 |   | 0,00 |   | 100,0 |   |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 1339500,00 | 1339500,00 | 1339500,00 |   | 0,00 |   | 100,0 |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда (далее – аттестация) в органах исполнительной власти Омской области и государственных  | Органы исполнительной власти Омской области и ГУ Омской области, организации в соответствии с законодательством | 1. Всего, в том числе за счет: | 40112969,26 | 35054477,77 | 34861402,37 |   | 3070497,79 | 0,00 | 94,6 | Средства освоены не в полном объеме по причине нарушения сроков финансирования, заключения договоров на оказание услуг |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 40112969,26 | 35054477,77 | 34861402,37 |   | 3070497,79 | 0,00 | 94,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | учреждениях Омской области, находящихся в их ведении (далее – ГУ Омской области), в том числе |  | из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Проведение аттестации в Министерстве здравоохранения Омской области(далее – Минздрав) и государственных учреждениях Омской области, находящихся в ведении Минздрава (далее – учреждения Минздрава) | Минздрав, учреждения Минздрава, организации в соответствии с законодательством | 1. Всего, в том числе за счет: | 21428966,26 | 19016248,87 | 19016248,87 |   | 2268717,39 |   | 99,3 | Договор от 28.10.2013 № А556/П, от 03.04.2013 № АТ/13, от 01.10.2013№ 55-113/13, от 26.06.2013 № 108,от 21.06.2013 № 103, от 12.04.2013 № 48, от 08.08.2013 № 130,от 07.10.2013 № 79/13, от 21.05.2013 № 55-62/13,от 02.09.2013№ 55-132/13,от 20.06.2013№ ЗК.19.2013,от 13.08.2013№ 55-107/13,от 01.10.2013№ А521/П-13-1,от 15.08.2013 № 53, от 16.10.2013№ 06-04/ЗК,от 22.07.2013№ 2013.117217,от 26.06.2013 № 40, от 23.09.2013 № 147/13, от  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 21428966,26 | 19016248,87 | 19016248,87 |   | 2268717,39 |   | 99,3 | 6.06.2013№ 144/13,от 20.05.2013№ А283/П-13,от 02.08.2013 № 2013.030, от 18.07.2013 № 55-94/13, от 28.06.2013№ 15-Р/2013, от 17.06.2013 № 86, от 24.10.2013 № 122, от 24.09.2013 № 543-09А/13,от 04.10.2013 № 557-10А/13, от 08.07.2013№ 352200029813000320, от 19.07.2013№ 1/АРМ (2013.115962), от 09.10.2013№ 3/АРМ, от 03.06.2013 № 1/АРМ, от 19.09.2013 № 293, от 22.10.2013№ 2013.179767, от 30.01.2013 № 8, от 15.10.2013№ 195, от 01.10.2013 № А461/Ф-13, от 19.07.2013 № 61/13, от 01.10.2013№ 547-09А/13, от 01.08.2013 № 54 |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2 | Проведение аттестации в Министерстве культуры Омской области(далее – Минкультуры) и государственных учреждениях Омской области, находящихся в ведении Минкультуры (далее – учреждения Минкультуры) | Минкультуры, учреждения Минкультуры, организации в соответствии с законодательством | 1. Всего, в том числе за счет: | 1597500,00 | 1549466,00 | 1549466,00 |   | 0,00 |   | 97,0 | Средства освоены не в полном объеме в связи с недостаточным финансированием  |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений  | 1597500,00 | 1549466,00 | 1549466,00 |   | 0,00 |   | 97,0 |
| нецелевого характера |   |   |   |   |   |   |   |  |
| из них остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |  |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |  |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.3 | Проведение аттестации в Главном государственно-правовом управлении Омской области (далее – ГГПУ) и государственных учреждениях Омской области, находящихся в ведении ГГПУ (далее – учреждения ГГПУ) | ГГПУ, учреждения ГГПУ, организации в соответствии с законодательством | 1. Всего, в том числе за счет: | 287500,00 | 7500,00 | 7500,00 |   | 280000,00 |   | 100,0 | Акт от 11.12.2013 № 1069, от 25.11.2013 № 00003147, от 25.11.2013 № 1200003148, от 24.10.2013№ 00003083, от 30.10.2013 № 900  |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 287500,00 | 7500,00 | 7500,00 |   | 280000,00 | 0,00 | 100,0 |
| из них остаток средств на начало отчетного года |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 2) поступлений целевого характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |  |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.5 | Проведение аттестации в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области (далее – ГУ занятости) и государственных учреждениях Омской области, находящихся в ведении ГУ занятости (далее – учреждения ГУ занятости) | ГУ занятости, учреждения ГУ занятости, организации в соответствии с законодательством | 1. Всего, в том числе за счет: | 566364,00 | 445664,00 | 445664,00 |   | 120700,00 |   | 100,0 | Договор от 24.10.2013 № 559-10А/13, от 21.10.2013 № А-10/10, от 25.09.2013 № 114, от 17.10.2013 № 587-10А/13, от 18.10.2013 № 204, от 16.10.2013№ 622/10-13, от 23.10.2013 № А-10/13, от 25.10.2013 № А-10/16, от 23.10.2013 № 597-10А/13, от 24.10.2013 № 622/10-13, от 21.10.2013№ А539/М-13 |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 566364,00 | 445664,00 | 445664,00 |   | 120700,00 |   | 100,0 |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |    |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |  |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.7 | Проведение аттестации в Министерстве образования Омской области (далее – Минобразования) и государственных учреждениях Омской области, находящихся в ведении Минобразования (далее – учреждения Минобразования) | Минобразования, учреждения Минобразования, организации в соответствии с законодательством | 1. Всего, в том числе за счет: | 7697500,00 | 6263500,00 | 6137924,81 |   | 74000,00 |   | 80,7 | Договор от 27.08.2013№ А630/п-13    |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из них остаток средств на начало отчетного года | 7697500,00  | 6263500,00  | 6137924,81  |    | 74000,00  | 0,00  | 80,7  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характераиз них остаток средств на начало отчетного года |    |    |    |    |    |    |    |  |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.8 | Проведение аттестации в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Минспорт) и государственных учреждениях Омской области, находящихся в веденииМинспорта (далее – учреждения Минспорта) | Минспорт, учреждения Минспорта, организации в соответствии с законодательством | 1. Всего, в том числе за счет: | 385000,00 | 372500,00 | 305000,00 |   | 0,00 |   | 79,2 | Средства освоены не в полном объеме по причине нарушения сроков заключения договоров на оказание услуг |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 385000,00 | 372500,00 | 305000,00 |   |   |   | 79,2 |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |    |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |  |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.9 | Проведение аттестации в Минтруде и государственных учреждениях Омской области, находящихся в ведении Минтруда (далее – учреждения Минтруда) | Минтруд, учреждения Минтруда, организации в соответствии с законодательством | 1. Всего, в том числе за счет: | 7677500,00 | 6926959,90 | 6926959,69 |   | 327080,40 |   | 94,5 | Договор от 18.10.2013 № 591-10А/13, от 16.07.2013 № 422-07А/13, от 27.07.2013 № 445-07А/13, от 08.11.2013 № 638-11А/13, от 25.11.2013 № 659-11А/13, от 24.12.2013 № 718-12А/13, от 20.09.2013 № 534-09А/13, от 30.10.2013 № 615-10А/13, от 30.10.2013 № 621-10А/13, от 31.10.2013 № 614-10А/13, от 29.10.2013 № 610-10А/13, |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 7677500,00 | 6926959,90 | 6926959,69 |   | 0,00 |   | 94,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 09.10.2013 № 567-10А/13, от 01.07.2013 № 353-06А/13, от 03.07.2013 № 388-07А/13, от 07.08.2013 № 462-08А/13 |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |    |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |  |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.13 | Проведение аттестации в Управлении делами Правительства Омской области и казенном учреждении Омской области "Хозяйственное управление Правительства Омской области" (далее – КУ "ХУПОО") | Управление делами Правительства Омской области,КУ "ХУПОО", организации в соответствии с законодательством | 1. Всего, в том числе за счет: | 472639,00 | 472639,00 | 472639,00 |   | 0,00 |   | 100,0 |   |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 472639,00 | 472639,00 | 472639,00 |   | 0,00 |   | 100,0 |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2. Подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения |  |  | [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Создание комплекса многофункциональ-ных учебных аудиторий по охране труда (далее – комплекс) на базе АУ "ЦОТ", в том числе | Минтруд, АУ "ЦОТ"(по согласованию) | 1. Всего, в том числе за счет: | 650000,00 | 650000,00 | 650000,00 |   | 0,00 |   | 100,0 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 650000,00 | 650000,00 | 650000,00 |   | 0,00 |   | 100,0 |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.3 | Оснащение трех мультимедийных учебных аудиторий на 12 учебных мест каждая  | Минтруд, АУ "ЦОТ" (по согласованию) | 1. Всего, в том числе за счет: | 650000,00 | 650000,00 | 650000,00 |   | 0,00 |   | 100,0 |   |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 650000,00 | 650000,00 | 650000,00 |   | 0,00 |   | 100,0 |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Разработка и внедрение экспериментальной программы обучения руководителей организаций малого и среднего бизнеса по охране труда | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |   | 0,00 |   | 100,0 |   |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |   | 0,00 |   | 100,0 |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3. Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов по охране труда органов исполнительной власти Омской области и ГУ Омской области, в том числе | Органы испол-нительной власти Омской области, ГУ Омской области, организации в соответствии с законодательством | 1. Всего, в том числе за счет: | 1557900,00 | 545550,00 | 522300,00 |   | 356440,00 |   | 56,4 | Средства освоены не в полном объеме по причине нарушения сроков финансирования, заключения договоров на оказание услуг |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 1557900,00 | 545550,00 | 522300,00 |   | 356440,00 |   | 56,4 |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1 | Обучение, проверка знаний требований охраны труда, повышение квалификации по охране труда руководителей и специалистов по охране труда Минкультуры и учреждений Минкультуры | Минкультуры, учреждения Минкультуры, организации в соответствии с законодательством | 1. Всего, в том числе за счет: | 180200,00 | 170150,00 | 170150,00 |   | 0,00 |   | 94,4 |   |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 180200,00 | 170150,00 | 170150,00 |   | 0,00 |   | 94,4 |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.2 | Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов по охране труда ГГПУ и учреждений ГГПУ | ГГПУ, учреждения ГГПУ, организации в соответствии с законодательством | 1. Всего, в том числе за счет: | 47600,00 | 16800,00 | 16800,00 |    | 30800,00 |    | 100,0 | Договор от 20.12.2013 № 00003586, от 26.11.2013 № 00003417, от 12.11.2013 № 2049 |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 47600,00 | 16800,00 | 16800,00 |  | 30800,00 |  | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) поступлений целевого характера |    |    |    |    |    |    |    |    |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |  |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.4 | Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов по охране труда Минобразования и учреждений Минобразования | Минобразования, учреждения Минобразования, организации в соответствии с законодательством | 1. Всего, в том числе за счет: | 1241000,00 | 269500,00 | 254550,00 |   | 325640,00 |   | 46,8 | Договор от 5.12.2013№ 375/от-13 по состоянию на 28.05.2014 остаток кредиторской задолженности составляет 10000,00 рублей  |
|
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 1241000,00  | 269500,00  | 254550,00  |    | 325640,00  |    | 46,8  |
|
| из них остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) поступлений целевого характераиз них остаток средств на начало отчетного года |    |    |    |    |    |    |    |  |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.5 | Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов по охране труда Минимущества и КУ "ЦУС" | Минимущество, КУ "ЦУС", организации в соответствии с законодательством | 1. Всего, в том числе за счет: | 17000,00 | 17000,00 | 17000,00 |   | 0,00 |   | 100,0 | 0 |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 17000,00 | 17000,00 | 17000,00 |   | 0,00 |   | 100,0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.6 | Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов по охране труда Минспорта, учреждений Минспорта | Минспорт, учреждения Минспорта, организации в соответствии с законодательством | 1. Всего, в том числе за счет: | 39100,00 | 39100,00 | 30800,00 |   | 0,00 |   | 78,8 | Средства освоены не в полном объеме по причине нарушения сроков заключения договоров на оказание услуг |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 39100,00 | 39100,00 | 30800,00 |   | 0,00 |   | 78,8 |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.8 | Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов по охране труда Управления делами Правительства Омской области иКУ "ХУПОО" | Управление делами Правительства Омской области, КУ "ХУПОО", организации в соответствии с законодательством | 1. Всего, в том числе за счет: | 26600,00 | 26600,00 | 26600,00 |   | 0,00 |   | 100,0 |   |
|  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 26600,00 | 26600,00 | 26600,00 |   | 0,00 |   | 100,0 |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.9 | Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов по охране труда Региональной энергетической комиссии Омской области (далее – РЭК) | РЭК, организации в соответствии с законодательством | 1. Всего, в том числе за счет: | 6400,00 | 6400,00 | 6400,00 |   | 0,00 |   | 100,0 |   |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 6400,00 | 6400,00 | 6400,00 |   | 0,00 |   | 100,0 |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.3. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Выпуск и распространение средств наглядной агитации по охране труда (буклеты, плакаты и другие материалы) | Минтруд, АУ "ЦОТ" (по согласованию) | 1. Всего, в том числе за счет: | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |   | 0,00 |   | 100,0 |   |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |   | 0,00 |   | 100,0 |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | Проведение областного конкурса "Лучший работодатель года Омской области" | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |   | 0,00 |   | 100,0 |   |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |   | 0,00 |   | 100,0 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого по разделу 1 | 1. Всего, в том числе за счет: | 46035229,26 | 39860887,48 | 39644562,08 |   | 3426937,79 |   | 93,6 | Средства освоены не в полном объеме по причине нарушения сроков заключения договоров на оказание услуг |  |  |
|  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 46035229,26 | 39860887,48 | 39644562,08 |   | 3426937,79 |   | 93,6 |  |  |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  | 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 2. Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения |  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 10 | Оснащение центра профессиональной патологии бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области" медицинским оборудованием для | Минздрав, организации в соответствии с законодательством | 1. Всего, в том числе за счет: | 3785975,31 | 2359679,63 | 2359679,63 |   | 1426295,68 |   | 100,0 | Договор от 23.08.2013 № 0352200029813000412 |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 3785975,31 | 2359679,63 | 2359679,63 |   | 1426295,68 |   | 100,0 |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | оказания профпатологической помощи |  | из них остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 11 | Создание регистра пациентов с профессиональными заболеваниями | Минздрав, организации в соответствии с законодательством | 1. Всего, в том числе за счет: | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |   | 0,00 |   | 100,0 |   |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |   | 0,00 | 0,00 | 100,0 |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  | из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  | [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  | 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | Разработка и внедрение рекомендаций по проведению мероприятий по профилактике профессиональных заболеваний | Минздрав, Минтруд, Управление Роспотребнадзора по Омской области(по согласованию) | 1. Всего, в том числе за счет: | 125000,00 | 125000,00 | 125000,00 |   | 0,00 |   | 100,0 |   |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 125000,00 | 125000,00 | 125000,00 |   | 0,00 |   | 100,0 |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | Подготовка и издание серии брошюр на тему "Предупреждение профессиональных заболеваний" для работников, занятых на работах с вредными условиями труда | Минтруд, Управление Роспотребнадзора по Омской области (по согласованию) | 1. Всего, в том числе за счет: | 87500,00 | 87500,00 | 87500,00 |   | 0,00 | 0,00 | 100,0 |   |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 87500,00 | 87500,00 | 87500,00 |   | 0,00 | 0,00 | 100,0 |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого по разделу 2 | 1. Всего, в том числе за счет: | 4998475,31 | 3572179,63 | 3572179,63 |   | 1426295,68 |   | 100,0 |   |  |  |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 4998475,31 | 3572179,63 | 3572179,63 |   | 1426295,68 |   | 100,0 |   |  |  |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |   |
| из них остаток средств на начало отчетного года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Всего по Программе | 1. Всего, в том числе за счет: | 51033704,57 | 43433067,11 | 43216741,71 |   | 4853233,47 |   | 94,2 | Средства освоены не в полном объеме по причине нарушения сроков финансирования, заключения договоров на оказание услуг, а также в результате экономии бюджетных средств при проведении торгов |
| 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 51033704,57 | 43433067,11 | 43216741,71 |   | 4853233,47 |   | 94,2 |
| из них остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 |
|  | 2) поступлений целевого характера |   |   |   |   |   |   |   |   |
| из них остаток средств на начало отчетного  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [2. Средства местных бюджетов](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C%D0%94%D0%A6%D0%9F%202013-2017%5C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%5C5.%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.xlsx#RANGE!Par192) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. Результат проведенных мероприятий |  |  | В соответствии с приказом Минтруда от 27 июня 2013 года № 83 "Об организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области" в целях прогнозирования важнейших процессов в сфере охраны труда в Омской области осуществлен сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны труда в организациях Омской области. Мониторингом охвачено 6000 работодателей, с общим числом работающих более 300 тыс. человек. |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Краткая информация о результатах реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация проведения мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области | Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Минтруд), организации в соответствии с законодательством | В соответствии с приказом Минтруда от 27 июня 2013 года № 83 "Об организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области" в целях прогнозирования важнейших процессов в сфере охраны труда в Омской области осуществлены сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны труда в организациях Омской области. Мониторингом охвачено 6000 работодателей с общим числом работающих более 300 тыс. человек. Разработано в виде интернет-ресурса программное обеспечение для обобщения статистической информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области (далее – автоматизированная система мониторинга). Автоматизированная система мониторинга содержит справочную информацию, дает возможность получить выходные формы, статистические показатели как по конкретному работодателю, так и по муниципальному району или отрасли. На конец отчетного периода к автоматизированной системе мониторинга подключены территориальные органы Минтруда и учреждения, находящиеся в его ведении. Для оснащения рабочих мест специалистов Минтруда и территориальных органов Минтруда, осуществляющих мониторинг, приобретены компьютеры в комплекте, многофункциональные устройства, источники бесперебойного питания, IP-телефоны, лицензии на использование программного обеспечения, расходные материалы для оргтехники на общую сумму 1921,36 тыс. рублей |
| 2 | Оснащение исследовательских лабораторий | Минтруд, автономное учреждение Омской области "Центр охраны труда"(далее – АУ "ЦОТ"), организации в соответствии с законодательством | На оснащение исследовательской лаборатории государственной экспертизы условий труда (далее – лаборатория экспертизы условий труда) в 2013 году было предусмотрено 4600 тыс. рублей, в том числе: - приобретение оборудования для лаборатории экспертизы условий труда (3700 тыс. рублей); - подготовка экспертов лаборатории экспертизы условий труда (100 тыс. рублей).Данное мероприятие не реализовано в 2013 году, так как его реализация была приостановлена до принятия Федерального закона "О специальной оценке условий труда", а также Федерального закона"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда". Проект содержал предложение об исключении из функций органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление охраной труда, проведение на территории субъекта Российской Федерации в установленном порядке государственной экспертизы условий труда.На оснащение исследовательской аналитико-экспертной лаборатории аттестации рабочих мест в2013 году израсходовано 1339,5 тыс. рублей |
| 3 | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в органах исполнительной власти Омской области и государственных учреждениях Омской области, находящихся в их ведении (далее – ОИВ и ГУ Омской области соответственно) | ОИВ и ГУ Омской области, организации в соответствии с законодательством | В ОИВ и ГУ Омской области в рамках программы в 2013 году аттестовано 25,6 тыс. рабочих мест на общую сумму 34861,4 тыс. рублей. Охват аттестацией рабочих мест по итогам 2013 года составил 70,25 процента от общего числа рабочих мест |
| 4 | Создание комплекса многофункциональных учебных аудиторий по охране труда на базе АУ "ЦОТ" | Минтруд, АУ "ЦОТ" | На базе АУ "ЦОТ" создана мультимедийная учебная аудитория на 12 учебных мест. Мультимедийная учебная аудитория оснащена оборудованием и оргтехникой на сумму 650 тыс. рублей. Реализация данного мероприятия позволит повысить качество обучения руководителей специалистов по охране труда организаций Омской области, увеличить пропускную способность учебных аудиторий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Разработка и внедрение экспериментальной программы обучения руководителей организаций малого и среднего бизнеса по охране труда | Минтруд | АУ "ЦОТ" на разработку экспериментальной программы обучения руководителей организаций малого и среднего бизнеса по охране труда израсходовано 100 тыс. рублей. В ноябре 2013 года экспериментальная программа была апробирована на базе Омского регионального бизнес-инкубатора. Проведено обучение по охране труда 22 руководителей организаций малого и среднего бизнеса |
| 6 | Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов по охране труда ОИВ и ГУ Омской области | ОИВ и ГУ Омской области, организации в соответствии с законодательством | В рамках программы в 2013 году обучено по охране труда 692 руководителя и специалиста по охране труда ОИВ и ГУ Омской области на общую сумму 522,3 тыс. рублей |
| 7 | Организация и проведение в рамках Всемирного дня охраны труда областных совещаний, научно-практических конференций по актуальным вопросам охраны труда, съездов специалистов по охране труда, выставок средств индивидуальной защиты и современных приборов контроля, в том числе издание материалов по итогам совещаний, конференций | Минтруд, АУ "ЦОТ" | В целях пропаганды знаний и передового опыта в области охраны труда, реализации мер, направленных на профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях Омской области, в 2013 году проведено более 640 различных мероприятий по охране труда (их них около 200 мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда), в том числе: - 129 районных межведомственных комиссий по охране труда; - 3 заседания областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников;- 4 отраслевых координационных совещания по вопросам производственного травматизма с привлечением работодателей, допустивших несчастные случаи на производстве в 2013 году, в том числе со смертельным исходом; - 2 ведомственных семинара-совещания по охране труда для руководителей и специалистов учреждений, находящихся в ведении Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Главного управления государственной службы занятости населения Омской области; - 3 семинара-совещания по охране труда для руководителей и специалистов по охране труда учреждений образования Омской области; - 2 семинара-совещания для руководителей и специалистов по охране труда муниципальных районов Омской области по теме "Основные направления совершенствования законодательства в области охраны труда";- 4 семинара-совещания для руководителей и специалистов по охране труда административных округов города Омска по теме "Организация работы по охране труда";- 21 День охраны труда в муниципальных районах Омской области и административных округах города Омска;- 12 выставок современных средств индивидуальной защиты и специальной одежды, в том числе дефиле спецодежды для женщин в рамках Праздника труда; - 3 заседания учебно-методического совета Минтруда по организации обучения охране труда работников организаций Омской области. |
| 28 мая 2013 года проведены межрегиональный Форум специалистов по охране труда и выставка "Безопасность и охрана труда – 2013" (далее – Форум). Участие в Форуме приняли более 450 работодателей и специалистов в сфере охраны труда из Омска, Москвы, Кемерово, Иркутской области, представители органов власти, надзора и контроля, Фонда социального страхования Российской Федерации, высших учебных заведений, объединений работодателей, профсоюзов |
| 8 | Выпуск и распространение средств наглядной агитации по охране труда (буклеты, плакаты и другие материалы) | Минтруд, АУ "ЦОТ" | АУ "ЦОТ" изготовлено 7 видов буклетов по охране труда (по 4 тыс. экземпляров каждого вида) на общую сумму 50 тыс. рублей по темам: 1) расследование несчастных случаев на производстве;2) административная ответственность за нарушение правил охраны труда; 3) перечень локальных нормативных актов и документов по охране труда в организации;4) эксплуатация зданий и сооружений, планово-предупредительный ремонт зданий и сооружений; 5) разработка инструкций по охране труда; 6) обеспечение средствами индивидуальной защиты; 7) типовой перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда, реализуемых работодателем |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Проведение областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда | Минтруд | В целях стимулирования деятельности работодателей по обеспечению безопасных условий и охраны труда работников проведен областной конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда (учрежден Указом Губернатора Омской области от 4 июля 2009 года № 49 "Об областном конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда"), в котором в 2013 году приняли участие 98 организаций.В соответствии с распоряжением Губернатора Омской области от 30 мая 2013 года № 93-р победителями признаны 13 работодателей. На межрегиональном Форуме специалистов по охране труда "Безопасность и охрана труда – 2013" победители были награждены дипломами Губернатора Омской области и ценными подарками на общую сумму 200 тыс. рублей |
| 10 | Оснащение центра профессиональной патологии бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области" медицинским оборудованием для оказания профпатологической помощи | Минздрав, организации в соответствии с законодательством | Центр профессиональной патологии бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области" (далее – Центр профпатологии) оснащен медицинским оборудованием для оказания профпатологической помощи на общую сумму 3785,97 тыс. рублей. Реализация данного мероприятия позволит повысить качество медицинских осмотров, увеличить число выявляемых профессиональных заболеваний на ранней стадии |
| 11 | Создание регистра пациентов с профессиональными заболеваниями | Минздрав, организации в соответствии с законодательством | В рамках реализации мероприятия разработана единая информационная система Омской области для ведения специализированного регистра пациентов "Регистр пациентов с профессиональными заболеваниями", на создание и введение в эксплуатацию которой израсходовано 1000,0 тыс. рублей |
| 12 | Изучение особенностей формирования профессиональной патологии у работников | Минтруд, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области (далее – Управление Роспотребнадзора по Омской области) (по согласованию) | Срок выполнения мероприятия перенесен с 2013 на 2014 год. Мероприятие будет реализовано в рамках государственной программы Омской области "Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п |
| 13 | Разработка и внедрение рекомендаций по проведению мероприятий по профилактике профессиональных заболеваний | Минздрав, Минтруд, Управление Роспотребнадзора по Омской области (по согласованию)  | Центром профпатологии разработаны и внедрены рекомендации по проведению мероприятий по профилактике профессиональных заболеваний (на разработку израсходовано 125 тыс. рублей) |
| 14 | Подготовка и издание серии брошюр на тему "Предупреждение профессиональных заболеваний" для работников, занятых на работах с вредными условиями труда | Минтруд, Управление Роспотребнадзора по Омской области (по согласованию) | Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Омской области, Центром профпатологии разработаны и изданы брошюры (по 300 экземпляров каждого вида на общую сумму 87,5 тыс. рублей) по следующим направлениям: 1. Предупреждение профессиональных заболеваний. Гигиена труда строительного производства и строительных работ. 2. Предупреждение профессиональных заболеваний. Гигиена труда в машиностроении. Брошюры распространены среди целевой аудитории при проведении мероприятий в рамках Праздника труда, семинаров-совещаний для руководителей и специалистов по охране труда административных округов города Омска, Дней охраны труда в муниципальных районах |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сведения о достижении целевых индикаторов Программы |  |  | 2. Предупреждение профессиональных заболеваний. Гигиена труда в машиностроении.  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Предусмотрено Программой | Фактически достигнуто | Отклонение (гр. 5 - гр. 4) | Примечание (причины отклонения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих | человек | 2,27 | 2,1 | -0,17 | Достижение значения показателя ниже или равного запланированному значению показателя свидетельствует о положительном результате |
| 2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих | человек | 0,068 | 0,077 | +0,009 | При оценке целевого индикатора использовались три источника сведений. По данным Государственного учреждения – Омского отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (отчетностью охвачены все работодатели Омской области) и Государственной инспекции труда в Омской области, в 2013 году в Омской области зафиксировано снижение смертельного травматизма.По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (отчетностью охвачены всего 274 организации Омской области, что соответствует 14,9 процента от общего числа обследованных организаций), в 2013 году в Омской области число погибших на рабочем месте по сравнению с 2012 годом возросло с 16 до 23 человек. Учитывая данные всех источников, следует сделать вывод, что объективно фактическое значение целевого индикатора можно считать достигнутым |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием (далее – профзаболевание) в расчете на 10000 работающих | человек | 1,67 | 1,01 | -0,66 | Достижение значения показателя ниже или равного запланированному значению показателя свидетельствует о положительном результате |
| 4 | Численность лиц, которым впервые установлена инвалидность по трудовому увечью, в расчете на 10000 работающих | человек | 1,1 | 0,66 | -0,44 | Достижение значения показателя ниже или равного запланированному значению показателя свидетельствует о положительном результате |
| 5 | Доля впервые выявленных профзаболеваний в ходе периодических медицинских осмотров (от общего числа установленных в текущем году профзаболеваний) | процентов | 61 | 56,3 | -4,7 | В связи с совершенствованием специализированной службы профессиональной патологии, в том числе созданием специализированного реестра пациентов в Центре профессиональной патологии БУЗОО "Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области", данный показатель составил 56,3 процента, что на 4,7 процентных пункта ниже запланированного. Однако снижение показателя в этом случае свидетельствует о повышении качества оказания специализированной медицинской помощи по профилактике и выявлению профзаболеваний (при том же охвате работников медицинскими осмотрами количество выявленных заболеваний снизилось) |
| 6 | Удельный вес численности работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда (от списочной численности работников организаций, расположенных на территории Омской области (далее – организации) |  | 26 | 28,1 | +2,1 | Объективно состояние условий труда за последние 5 лет сохраняет тенденцию к ухудшению, что обусловлено повышением проведения аттестации рабочих мест и выявлением вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Ожидается, что в течение нескольких лет значение указанного показателя будет расти одновременно с увеличением охвата рабочих мест оценкой условий труда |
| 7 | Удельный вес численности работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда(от списочной численности работников организаций) |  | 60 | 67,3 | +7,3 | В течение 2013 года удалось увеличить охват аттестацией по условиям труда рабочих мест в организациях Омской области, в том числе в ОИВ и ГУ Омской области на 5,4 процента |
| 8 | Количество организаций, имеющих декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда |  | 63 | 81 | +18 | В результате усиления информационного воздействия возросла активность работодателей по декларированию условий и охраны труда на соответствие государственным нормативным требованиям охраны труда |

4. Реализация Программы в 2013 году являлась эффективной (за исключением двух пунктов).

Министр труда и социального развития Омской области М.Ю. Дитятковский